## Sheet1
附件1
琼中黎族苗族自治县什运乡2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划调整申报表
单位：什运乡人民政府 | [15 empty] | 时间：2024.6.17
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农富农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政资金（万元） | 其它资金（万元）
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 什运乡 | 1.南流村委会牙好村 2.便文村委会阶二村 3.什统村委会红一、二村 4.三联村委会什贡村小组、什太村小组 | 什运乡人居环境提升项目 | 新建 | 1.南流村委会牙好村 2.便文村委会阶二村 3.什统村委会红一、二村 4.三联村委会什贡村小组、什太村小组 | 2024年1月 | 2024年12月 | 什运乡人民政府 | 1.南流村委会牙好村：建设村内房前屋后护坡约100米；硬化及维护村民公共活动场所600平方米；新建及维护排水沟约100米；新建护栏约100米；公共场所地面硬化翻新，清除卫生死角多处等。新建牙好村什水至什永山水利，预计1.5公里。 2.便文村委会阶二村：新建村内环村道挡土墙及护坡，高2米到5米不等，长约250米 3.什统村委会红一、二村：新建红山水利二期，维修水利渠，长约3公里。 4.三联村委会：维修什冲我水利坝头，将水利渠加长到1.5公里 | 520 | 520 | 0 | 各村脱贫户、监测949户人 | 改善村民生产生活条件 | 改善255户949人生活条件，人居环境提升，带动农户就业务工、发展生产。 | 调整前
|  |  |  | 什运乡 | 1.南流村委会牙好村 2.便文村委会阶二村 3.什统村委会红一、二村 4.三联村委会什贡村小组、什太村小组 | 什运乡人居环境提升项目 | 新建 | 1.南流村委会牙好村 2.便文村委会阶二村 3.什统村委会红一、二村 4.三联村委会什贡村小组、什太村小组 | 2024年6月 | 2024年12月 | 什运乡人民政府 | 1.南流村委会牙好村：建设村内房前屋后护坡约100米；硬化及维护村民公共活动场所600平方米；新建及维护排水沟约100米；新建护栏约100米；公共场所地面硬化翻新，清除卫生死角多处等。 2.便文村委会阶二村：新建村内环村道挡土墙及护坡，高2米到5米不等，长约250米 3.什统村委会红一、二村：新建红山水利二期，维修水利渠，长约3公里。 4.三联村委会：维修什冲我水利坝头，将水利渠加长到1.5公里 | 450 | 450 | 0 | 各村脱贫户、监测949户人 | 改善村民生产生活条件 | 改善255户949人生活条件，人居环境提升，带动农户就业务工、发展生产。 | 调整后