## 汇总表
琼中黎族苗族自治县2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表
编制单位： | [9 empty] | 单位：万元 | 单位：万元
项目序号 | 项目类别（13大类） | 具体项目类别（各项目细分小类） | 项目名称 | 实施单位 | 实施地点 | 建设任务 | 进度计划 | 实施期限 | 补助标准 | 资金规模 | 已下达 | 资金安排来源 | [13 empty] | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 资金支出情况(万元) | 项目完成情况(是或者否） | 项目实际开工时间 | 项目实际完工时间 (未完工的项目填预计完工时间） | 2022年项目库编号 | 备注
[12 empty] | 中央资金 |  |  |  |  | 省级资金 | [6 empty] | 县级资金
[12 empty] | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 其他涉农 资金 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | [5 empty] | 其他涉农 资金
[12 empty] | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)（万元） | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）（万元） | 第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)（万元） | 第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）（万元） |  | 提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)（万元） | 提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）（万元） | 提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）（万元） | 第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务) （万元） | 第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）（万元） | 第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）（万元） |  | 县级衔接资金 资金 （万元） | 其他涉农 资金
| 合计 | [8 empty] | 28554.2 | [18 empty] | 27779.7231
一 | 产业项目 | [8 empty] | 14809.13 | [18 empty] | 14792.37
1 | 产业项目类 | 其他 | 营根镇村集体入股湾岭农产品加工物流园产业项目一期 | 营根镇人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 园区规划面积9,319.95亩，2022年内公司拟开发物流园基础设施与提升、配套等项目约20万平米。 | 计划4月份开展工作，9月份完工 | 1年 | 每个村按3500元/人，每个村在继续投入50万元，20户以下的脱贫户、监测户的村不加投。 | 1306 | [6 empty] | 1306 | [8 empty] | 脱贫户735户2825人、监测户48户149人 | 提高农民内生动力，促进产业发展，提高农民群众收入 | 提高脱贫户735户2825人、监测户48户149人自我发展能力，增加产业收入 | 1306 | 是 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | A00869
2 | 产业项目类 | 种植养殖加工服务 | 湾岭镇入股海南中部兰花产研示范基地项目 | 湾岭镇人民政府 | 湾岭镇全镇范围内 | 兰花20亩大棚基地基础设施建设和配套设施等 | 2022年计划4月开展工作，2022年12月前完成 | 1年 | 人均335.8元 | 100 |  | 100 | [13 empty] | 全镇村民11654户33829人，其中脱贫户及监测对象2978人（779户） | 发展特色产业，村集体增加收入1万元 | 提高脱贫户加上监测户共779户2978人自我发展能力，增加产业收入 | 100 | 是 | 2022-05-17 | 2022-06-07 | A00878
3 | 产业项目类 | 种植养殖加工服务 | 湾岭镇入股海南中部山兰稻产业示范基地项目 | 湾岭镇人民政府 | 湾岭镇全镇范围内 | 山兰稻种植约750亩基地基础设施建设和配套设施等。 | 2022年计划4月开展工作，2022年12月前完成 | 1年 | 人均671.6元 | 200 |  | 200 | [13 empty] | 全镇村民11654户33829人，其中脱贫户及监测对象2978人（779户） | 发展特色产业，村集体增加收入1万元 | 提高脱贫户加上监测户共779户2978人自我发展能力，增加产业收入 | 200 | 是 | 2022-05-17 | 2022-06-07 | A00882
4 | 产业项目类 | 其他 | 湾岭镇村集体入股湾岭农产品加工物流园产业项目 | 湾岭镇人民政府 | 湾岭镇全镇范围内 | 园区规划面积9,319.95亩，2022年内公司拟开发物流园基础设施与提升、配套等项目约20万平米。 | 2022年计划4月开展工作，2022年12月前完成 | 1年 | 人均2878元 | 857 |  | 857 | [13 empty] | 全镇村民11654户33829人，其中脱贫户及监测对象2978人（779户） | 加强产业园配套服务的提升以及园镇融合，带动农户增收 | 提高脱贫户加上监测户共779户2978人自我发展能力，增加产业收入 | 857 | 是 | 2022-05-12 | 2022-05-17 | A00874
5 | 产业项目类 | 种植养殖加工服务 | 琼中县湾岭镇村集体入股旱改水项目 | 湾岭镇人民政府 | 湾岭镇全镇范围内 | 项目分布于黎母山、湾岭镇，拟实施面积为1262亩种植水稻、种植香芋、蔬菜及其他农作物。 | 2022年计划4月开展工作，2022年12月前完成 | 1年 | 人均1343元 | 100 |  | 100 | [13 empty] | 全镇脱贫户加上监测户共779户2978人 | 发展种植产业，增加村集体收入1万元 | 扶持脱贫户、监测户发展生产，壮大村集体经济收入，带动全镇11654户33829人产业增收，其中脱贫户加上监测户共779户2978人。 | 100 | 是 | 2022-05-17 | 2022-06-07 | A00444 | 原项目名称：琼中县湾岭镇村集体入股琼中黎族苗族自治县2022年旱改水项目
6 | 产业项目类 | 休闲农业与乡村旅游 | 黎母山镇村集体入股什寒村乡村振兴农旅项目 | 黎母山镇人民政府 | 什寒村 | 建设内容：“产业+生态保护+文化传承+环境整治+休闲 旅游+高效农业+品牌农业”的融合发展。主要有： (一) 种植业项目：蓝莓观光体验园、山兰稻种植示范区、 斑斓种植示范基地、七彩稻观光体验区等； (二) 旅游类项目：旅游驿站、民宿及相关基础配套设施 升级等基础设施进行提升改造，满足游客和村民的观光和生 活的需求；改造经营驿站、客栈、民宿、露营地、茶吧等旅 游服务设施，提升什寒乡村旅游的接待服务水平。 | 计划2022年4月开展工作，2022年12月完成。 | 1年 | 2200元/人 | 1225 |  | 421.21 |  |  |  |  | 803.79 | [8 empty] | 全镇17451户47332人，其中脱贫户及监测户968户4022人 | 扶持农户发展生产，增强农户自我发展内生动力，壮大村集体收入，带动农户产业增收。 | 扶持脱贫户、监测户发展生产，壮大村集体经济收入，带动全镇脱贫户及监测户968户4022人增收。 | 1225 | 是 | 2022-07-28 | 2022-12-27 | B00008、B00012、B00016、B00020、B00024、B00028、B00032、B00036、B00040、B00044、B00048、B00052、B00056、B00060、B00064、B00068、B00072、B00076、B00080、B00084、B00088
7 | 产业项目类 | 种植养殖加工服务 | 黎母山镇新林村斑斓种植项目 | 黎母山镇人民政府 | 黎母山镇新林村委会 | 黎母山镇新林村委会种植400亩斑斓 | 计划2022年4月开展工作，2022年12月完成。 | 1年 | 5000元/亩 | 200 | [6 empty] | 200 | [8 empty] | 黎母山镇新林村集体（脱贫户114户456人，监测户14户48人） | 壮大村集体收入带动农户产业增收 | 扶持脱贫户、监测户发展生产，壮大村集体收入，带动脱贫户114户456人、监测户14户48人产业增收。 | 200 | 是 | 2022-07-16 | 2022-10-26 | H00120
8 | 产业项目类 | 其他 | 黎母山镇购买有机肥扶持监测户项目 | 黎母山镇人民政府 | 黎母山镇各行政村委会 | 购买有机肥扶持有实际需求的监测户用于橡胶、农田、槟榔等农作物种植，每户不超过1000元 | 计划2022年4月开展工作，2022年12月完成。 | 1年 | 477元/户 | 3.82 | [6 empty] | 3.82 | [8 empty] | 全镇监测户63户220人 | 扶持监测户发展生产，增强监测户自我发展内生动力，带动监测户产业增收。 | 扶持监测户发展生产，带动监测户80户275人增收。 | 3.82 | 是 | 2022-06-23 | 2022-07-28 | A00511 | 原项目名称：2022年黎母山镇购买有机肥扶持监测户项目
9 | 产业项目类 | 其他 | 黎母山镇村集体入股湾岭农产品加工物流园产业项目 | 黎母山镇人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 园区规划面积9,319.95亩，2022年内公司拟开发物流园基础设施与提升、配套等项目约20万平米。 | 计划2022年4月开展工作，2022年12月完成。 | 1年 | 124万/村 | 1495.38 |  | 1402.4 |  |  |  |  | 92.98 | [8 empty] | 培育壮大村集体经济，涉及全镇各村委会。 | 预计给村集体年增收74万元以上。 | 带动村集体产业发展以及吸收当地农村劳动力就业。 | 1495.38 | 是 | 2022-05-12 | 2022-12-31 | A00888
10 | 产业项目类 | 种植养殖加工服务 | 中平镇发展林下经济产业项目 | 中平镇人民政府 | 全镇范围内 | 林下种植斑斓叶约600亩及完善相关配套设施 | 2022年3月前完成前期工作，预计9月完工 | 1年 | 230万元/村 | 482.41 | [8 empty] | 482.41 | [6 empty] | 583户2380人（监测户37户98人） | 解决农户产业收入问题 | 解决583户2380人（监测户37户98人）产业收入问题 | 482.41 | 是 | 2022-02-21 | 2022-04-21 | A00560-A00566
11 | 产业项目类 | 种植养殖加工服务 | 中平镇发展山兰紫米产业种植项目 | 中平镇人民政府 | 全镇范围内 | 种植山兰紫米约130亩及完善相关配套设施 | 2022年3月前完成前期工作，预计9月完工 | 1年 | 100万元/村 | 200 |  |  | 183.41 | [5 empty] | 16.59 | [6 empty] | 583户2380人（监测户37户98人） | 提高农户山兰紫米种植技术，提高群众收入 | 提高农户脱贫户583户2380人山兰紫米种植技术，提高群众收入 | 200 | 是 | 2022-02-21 | 2022-05-27 | A00552-A00557
12 | 产业项目类 | 其他 | 堑对村山兰稻产业基地项目 | 和平镇人民政府 | 全县范围内 | 山兰稻种植区、山兰稻商品街、山兰稻品牌建设、山兰稻露营区等 | 计划3月份开工，12月份完工 | 1年 | 350万元/年 | 350 |  | 350 | [13 empty] | 313户903人，其中脱贫户59户267人 | 保障农民生产配套，促进农民增收 | 建设产业配套，帮助农户313户903人提升产业发展，带动59户267人脱贫户及监测对象增加收入。 | 350 | 是 | 2022-04-24 | 2022-04-30 | A00615
13 | 产业项目类 | 其他 | 和平镇公共区域品牌标准化建设项目 | 和平镇人民政府 | 全镇 | 红毛丹、山兰稻、沉香、阉鸡、咖啡等品牌标准化建设 | 计划3月份开工，12月份完工 | 1年 | 25万元/年 | 25 | [6 empty] | 25 | [8 empty] | 全镇3578户11665人，其中脱贫户447户1782人 | 保障农民生产配套，促进农民增收 | 建设产业配套，帮助农户954户2752人提升产业发展，带动112户468人脱贫户及监测对象增加收入。 | 25 | 是 | 2022-07-20 | 2022-12-15 | A00618
14 | 产业项目类 | 其他 | 和平镇农业标准化建设体系项目 | 和平镇人民政府 | 全镇 | 红毛丹、山兰稻、沉香、阉鸡、咖啡等农业标准化建设体系 | 计划3月份开工，12月份完工 | 1年 | 25万元/年 | 25 | [6 empty] | 25 | [8 empty] | 全镇3578户11665人，其中脱贫户447户1782人 | 保障农民生产配套，促进农民增收 | 建设产业配套，帮助农户954户2752人提升产业发展，带动112户468人脱贫户及监测对象增加收入。 | 25 | 是 | 2022-07-20 | 2022-12-15 | A00619
15 | 产业项目类 | 其他 | 海南湾岭农产品加工物流园产业项目 | 和平镇人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 拟开发、提升、配套物流园农产品产业链的生产、基础设施等 | 计划2022年11月开展工作，2022年12月完成 | 1年 | 人均3112元 | 600 |  | 600 | [13 empty] | 培育壮大村集体经济，涉及全镇各村委会。 | 预计给村集体年增收30万元以上。 | 带动村集体产业发展以及吸收当地农村劳动力就业。 | 600 | 是 | 2022-12-05 | 2022-12-10 | A00893
16 | 产业项目类 | 其他 | 长兴村红毛丹产业基地项目 | 和平镇人民政府 | 长兴村委会 | 发展红毛丹产业，种植红毛丹170亩 | 计划5月份开工，12月份完工 | 1年 | 200万元/村 | 300 |  | 300 | [13 empty] | 农户273户1311人，其中22户75人 | 保障农民生产配套，促进农民增收 | 建设产业配套，帮助农户273户1311人提升产业发展，带动22户75人脱贫户及监测对象增加收入。 | 300 | 是 | 2022-04-24 | 2022-05-24 | A00616
17 | 产业项目类 | 其他 | 长征镇产业续建项目 | 长征镇人民政府 | 长征镇 | 潮村、罗反、南什、深联、什仍村委会村集体经济合作发展光伏发电项目尾款、质保金。 | 2022年12月完成 | 1年 | 46万元/个 | 46 | [6 empty] | 46 | [8 empty] | 受益村民1084户4106人，其中脱贫户109户470人。 | 增加村集体经济实力，促进农民增收 | 增加潮村、罗反、南什、深联、什仍等5个村集体经济实力，受益村民1084户4106人，其中建挡立卡户109户470人。 | 46 | 是 | 2022-02-21 | 2022-12-09 |  | 原项目名称：长征镇2021年产业类项目尾款
18 | 产业项目类 | 其他 | 长征镇村集体投资海南中部兰花产研示范项目 | 长征镇人民政府 | 湾岭镇 | 海南中部兰花产研示范基地20亩场地设施、配套设施，兰花种苗等 | 4月启动前期工作，10月完工 | 1年 | 平均3640元/人 | 300 |  | 300 | [13 empty] | 全镇各村农户1832户7375人，其中脱贫户192户824人 | 增加村集体经济实力，促进农民增收 | 壮大村集体经济收入，全镇各村农户1832户7375人受益，其中脱贫户192户824人 | 300 | 是 | 2022-05-15 | 2022-12-09 | A00896 | 原项目名称：长征镇村集体2022年投资海南中部兰花产研示范项目
19 | 产业项目类 | 其他 | 长征镇村集体投资湾岭农产品加工物流园产业项目 | 长征镇人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 园区规划面积9,319.95亩，2022年内公司拟开发物流园基础设施与提升、配套等项目约20万平米。 | 4月启动前期工作，10月完工 | 1年 | 平均7160元/人 | 589.94 |  | 300 |  |  |  |  | 289.94 | [8 empty] | 全镇各村农户1832户7375人，其中脱贫户192户824人 | 增加村集体经济实力，促进农民增收 | 壮大村集体经济收入，全镇各村农户1832户7375人受益，其中脱贫户192户824人 | 589.94 | 是 | 2022-05-15 | 2022-12-09 | A00897 | 原项目名称：长征镇村集体2022年投资湾岭农产品加工物流园产业项目
20 | 产业项目类 | 种植养殖加工服务 | 村集体入股香水甜椰、燕窝果、沉香、南瓜、百香果等项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇各行政村委会 | 入股种植燕窝果25亩、百香果100亩、沉香150亩等产业项目 | 计划3月份开展工作，9月份完工 | 1年 | 1500元/人 | 500 |  | 500 | [13 empty] | 脱贫户855户3380人 | 发展特色产业，壮大村集体经济 | 发展特色产业，壮大村集体经济，带动全镇脱贫户855户3380人产业发展，提高自我发展能力 | 500 | 是 | 2022-04-14 | 2022-04-30 | A00692
21 | 产业项目类 | 种植养殖加工服务 | 红毛镇山兰稻种植项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇各行政村 | 种植山兰稻1000亩 | 计划4月份开始，10月份完成 | 1年 | 3000元/亩 | 100 |  | 100 | [13 empty] | 全镇2348户9027人，其中脱贫户855户3380人， | 扶持农户发展生产，增强农户自我发展内生动力，壮大村集体收入，带动农户产业增收。 | 扶持脱贫户、监测户发展生产，壮大村集体经济收入，带动全镇2348户9027人，其中脱贫户855户3380人。 | 100 | 是 | 2022-06-16 | 2022-07-01 | A00696
22 | 产业项目类 | 种植养殖加工服务 | 村集体入股林下经济种植黑木耳等产业项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇各行政村 | 入股林下经济种植黑木耳等产业项目，计划种植15亩地的黑木耳 | 计划4月份开始，10月份完成 | 1年 | 200元/人 | 50 |  | 50 | [13 empty] | 全镇2348户9027人，其中脱贫户855户3380人， | 扶持农户发展生产，增强农户自我发展内生动力，壮大村集体收入，带动农户产业增收。 | 扶持脱贫户、监测户发展生产，壮大村集体经济收入，带动全镇2348户9027人，其中脱贫户855户3380人。 | 50 | 是 | 2022-06-24 | 2022-07-08 | A00907
23 | 产业项目类 | 种植养殖加工服务 | 红毛镇各村村集体入股四季采摘园项目 | 红毛镇人民政府 | 什卓村委会 | 入股四季采摘园项目，计划种植80亩西瓜、草莓、圣女果等草本植物水果 | 计划4月份开始，10月份完成 | 1年 | 1000元/人 | 350 |  | 28.9 |  | 321.1 | [11 empty] | 全镇2348户9027人，其中脱贫户855户3380人， | 扶持农户发展生产，增强农户自我发展内生动力，壮大村集体收入，带动农户产业增收。 | 扶持脱贫户、监测户发展生产，壮大村集体经济收入，带动全镇2348户9027人，其中脱贫户855户3380人。 | 350 | 是 | 2022-06-24 | 2022-07-08 | A00908
24 | 产业项目类 | 休闲农业与乡村旅游 | 琼中红毛镇红色农旅小镇项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇及周边乡村 | 入股琼中红毛镇红色农旅小镇项目，建设内容为打造红毛镇红色农旅小镇配备餐饮、住宿、购物基础配套项目 | 计划4月份开始，10月份完成 | 1年 | 4000元/人 | 1000 |  | 329.41 | 670.59 | [12 empty] | 全镇2348户9028人，其中脱贫户及监测对象873户3428人 | 增加村集体经济实力，促进农民增收 | 提高全镇2348户9028人，其中脱贫户及监测对象873户3428人，自我发展能力，增加产业收入 | 1000 | 是 | 2022-05-26 | 2022-06-10 | A00909
25 | 产业项目类 | 其他 | 红毛镇续建项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇及周边乡村 | 1.海南省琼中县红毛镇毛西村委会菜篮子基础设施建设综合项目，尾款43.67万元； 2.海南省琼中县红毛镇蓝莓产业生产用电项目，尾款0.44万元；3.海南省琼中县红毛镇蓝莓产业恒温冷链设施建设，尾款2.64万元；4.海南省琼中县红毛镇蓝莓产业水肥一体化建设，尾款9.14万元 | 项目已完成，剩余部分尾款未支付 | 1年 | 1.25万/亩 | 55.9 | [5 empty] | 55.9 | [9 empty] | 解决脱贫户857户3381人入股产业中存在难题以及解决毛西脱贫户81户289人 | 解决脱贫户857户3381人入股产业中存在难题以及解决毛西村委会菜篮子基地电网、水网和大棚建设难题。 | 解决脱贫户857户3381人入股产业中存在难题以及解决毛西村委会菜篮子基地电网、水网和大棚建设难题。 | 43.67 | 是 | 2022-09-21 | 2022-12-31 |  | 原项目名称：红毛镇2021年项目尾款
26 | 产业项目类 | 种植养殖加工服务 | 什运乡六个村集体入股加钗控股公司实施乡村振兴项目（一期） | 什运乡人民政府 | 红毛镇新伟片区 | 村集体入股“双茶”产业项目。建设“新伟茶厂”和“油茶基地”的配套项目。 | 2022年2月开展工作，2022年12月完工 | 1年 | 6058元/户 | 810 |  | 810 | [13 empty] | 全村村民1337户2087人 | 增加村集体经济实力，促进农民增收 | 发展特色产业，壮大村集体经济收入。全村村民1337户3827人。 | 810 | 是 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | A00721、A00722、A00723、A00724、A00725、A00726
27 | 产业项目类 | 其他 | 海南湾岭农产品加工物流园产业项目 | 上安乡人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 拟开发、提升、配套物流园农产品产业链的生产、基础设施等 | 计划2022年11月开展工作，2022年12月完成 | 1年 | 65.25-142.44万/村 | 728.79 |  | 728.79 | [13 empty] | 培育壮大村集体经济，涉及全镇各村委会。 | 预计给村集体年增收36万元以上。 | 带动村集体产业发展以及吸收当地农村劳动力就业。 | 728.79 | 是 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | A00913
28 | 产业项目类 | 其他 | 中兴村委会猪舍建设续建项目 | 上安乡人民政府 | 中兴村委会 | 建设猪舍600平方米及配套设施 | 计划2022年10月底前完工 | 1年 | 75万元/村 | 56.3 | [6 empty] | 56.3 | [8 empty] | 脱贫户111户476人 | 增加村集体经济实力，促进农民增收 | 壮大村集体经济收入，促进农民增收 | 55.67 | 是 | 2021-05-31 | 2022-11-16 | A00210 | 原项目名称：2021年度中兴村委会猪舍建设项目尾款
29 | 产业项目类 | 种植养殖加工服务 | 琼中五脚猪产业项目 | 吊罗山乡人民政府 | 全县 | 建设五脚猪生态养殖产业园占地面积约220亩，标准化养殖厂房配套约2800平方米，计划存栏养殖能繁母猪500头，年出栏3500头肉猪和4000头种猪。项目总投资人民币约3100万 | 计划3月份开展工作，12月完工 | 1年 | 83万元/村 | 256.29 |  | 256.29 | [13 empty] | 提高农户391户1516人收入 | 扶持农户发展生产，增强农户自我发展内生动力，壮大村集体收入，带动农户产业增收。 | 提高农户391户1516人收入 | 256.29 | 是 | 2022-05-15 | 2022-12-01 | A00764
30 | 产业项目类 | 种植养殖加工服务 | 吊罗山乡发展高附加值生态农业项目 | 吊罗山乡人民政府 | 全乡 | 发展吊罗山乡辣椒种植加工、冷水鱼养殖、野山茶种植加工等高附加值生态农业项目项目 | 计划3月份开展工作，12月完工 | 1年 | 83万元/村 | 500 |  | 500 | [13 empty] | 提高农户391户1516人收入 | 扶持农户发展生产，增强农户自我发展内生动力，壮大村集体收入，带动农户产业增收。 | 提高农户391户1516人收入 | 500 | 是 | 2022-01-30 | 2022-12-01 | A00773-A00778
31 | 产业项目类 | 其他 | 海南湾岭农产品加工物流园产业项目 | 吊罗山乡人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 拟开发、提升、配套物流园农产品产业链的生产、基础设施等 | 计划2022年11月开展工作，2022年12月完成 | 1年 | 167万/村 | 1000 |  | 1000 | [13 empty] | 培育壮大村集体经济，涉及全镇各村委会。 | 预计给村集体年增收50万元以上。 | 带动村集体产业发展以及吸收当地农村劳动力就业。 | 1000 | 是 | 2022-12-06 | 2022-12-16 | A00916
32 | 产业项目类 | 其他 | 全县实施乡村振兴产业奖补项目 | 县农业农村局 | 全县各乡镇 | 扶持5885户脱贫户和监测户自主发展生产经营增加收入 | 计划1月份开展工作，12月完工 | 1年 | 1000元/户 | 588.5 | [5 empty] | 50.4 | 503.1 |  |  | 8.1 |  |  |  | 26.9 |  | 扶持5885户23172人脱贫户及监测户 | 扶持5885户脱贫户及监测户发展产业，提高收入 | 帮助脱贫户和监测户共5885户发展生产增加收入 | 584.6 | 是 | 2022-07-01 | 2022-12-15 | A00793 | 原项目名称：2022年度全县实施乡村振兴产业奖补项目
33 | 产业项目类 | 其他 | 2021年度全县实施乡村振兴产业奖补项目 | 县农业农村局 | 全县各乡镇 | 扶持123户脱贫户和监测户自主发展生产经营增加收入 | 计划1月份开工，12月完工 | 1年 | 1000元/户 | 12.3 | [5 empty] | 12.3 | [9 empty] | 扶持123户492人脱贫户及监测户 | 扶持123户脱贫户及监测户发展产业，提高收入 | 帮助脱贫户和监测户共123户发展生产增加收入 | 12.3 | 是 | 2022-10-01 | 2022-09-22 | A00762 | 原项目名称：2021年度全县实施乡村振兴产业奖补项目尾款
34 | 产业项目类 | 其他 | 全县实施相对稳定脱贫户和监测对象产业奖补项目 | 县农业农村局 | 全县各乡镇 | 计划扶持1415户相对稳定脱贫户和200户监测对象自主发展生产经营增加收入 | 计划9月份开工，12月完工 | 1年 | 符合4000元(含)-8000元，奖补1000元/户，符合8000元(含)-12000元，奖补2000元/户，符合12000元(含)以上，奖补3000元/户 | 295.5 | [5 empty] | 275.17 |  |  |  | 20.33 | [5 empty] | 扶持1415户相对稳定脱贫户和200户监测对象 | 扶持相对脱贫户及监测对象发展产业，提高收入 | 帮助相对脱贫户和监测对象共1615户6460人发展生产增加收入 | 295.5 | 是 | 2022-09-05 | 2022-12-15 | A00967
35 | 产业项目类 | 种植养殖加工服务 | 大坡村委会养鸽项目 | 琼中县畜牧兽医服务中心 | 中平镇大坡村 | 建成养鸽场一个，购置设备一套， 采购种苗一批 | 计划2022年3月启动前期工作，2022年10月完工 | 1年 | 1家养殖场/100万元 | 100 |  |  |  | 100 | [11 empty] | 大坡村委会全体村民218户1038人，其中脱贫户(含监测户)80户362人 | 增加村集体经济收入 | 提升农户养殖技能，壮大村集体经济 | 100 | 是 | 2022-06-08 | 2022-09-19 | A00612
二 | 就业项目 | [8 empty] | 592.35 | [18 empty] | 517.52
1 | 就业项目类 | 技能培训 | 琼中县湾岭镇实用技术培训项目（一） | 湾岭镇人民政府 | 湾岭镇全镇范围内 | 举办割胶技术、橡胶管理及病虫害防治、畜牧养殖技术、养蜂技术、槟榔、瓜菜等农业种养植技术 | 2022年计划2月开展工作，2022年12月前完成 | 1年 | 450元/人 | 31.93 |  |  |  | 31.93 | [11 empty] | 全镇村民11654户33829人，其中脱贫户及监测对象2978人（779户） | 帮扶脱贫户及监测对象提高农业管理技术水平。 | 解决脱贫户及监测对象2978人（779户）发展产业后顾之忧 | 31.59 | 是 | 2022-07-28 | 2022-12-27 | B00008、B00012、B00016、B00020、B00024、B00028、B00032、B00036、B00040、B00044、B00048、B00052、B00056、B00060、B00064、B00068、B00072、B00076、B00080、B00084、B00088
2 | 就业项目类 | 技能培训 | 黎母山镇技术培训项目 | 黎母山镇人民政府 | 黎母山镇全镇范围 | 对脱贫户、监测户进行实用技术培训，提高生产技术 | 计划2022年3月开展项目前期，9月底完成培训 | 1年 | 脱贫户149元/人/天（含误工补助50元/人/天） | 28.85 | [9 empty] | 28.85 | [5 empty] | 脱贫户及监测户968户 | 进行实用技术培训，提高发展能力。 | 对脱贫户及监测户968户进行实用技术培训，提高发展能力。 | 28.8 | 是 | 2022-07-16 | 2022-10-26 | H00120 | 原项目名称：2022年黎母山镇技术培训项目
3 | 就业项目类 | 技能培训 | 中平镇农村实用技能培训 | 中平镇人民政府 | 全镇范围内 | 计划开展农村实用技术培训2500人次 | 2022年3月前完成前期工作，预计9月完工 | 1年 | 30元/人/天 | 30 |  |  |  | 30 | [11 empty] | 583户2380人（监测户37户98人） | 帮助群众掌握技能技术 | 解决583户2380人群众生产发展技术不熟练的问题 | 30 | 是 | 2022-07-12 | 2022-10-12 | H00109
4 | 就业项目类 | 技能培训 | 和平镇农业技能培训项目 | 和平镇人民政府 | 全镇 | 红毛丹、山兰稻、沉香、阉鸡、咖啡等农业技能培训 | 计划3月份开工，12月份完工 | 1年 | 25万元/年 | 25 | [6 empty] | 25 | [8 empty] | 全镇3578户11665人，其中脱贫户447户1782人 | 保障农民生产配套，促进农民增收 | 建设产业配套，帮助农户954户2752人提升产业发展，带动112户468人脱贫户及监测对象增加收入。 | 25 | 是 | 2022-07-12 | 2022-10-12 | H00110
5 | 就业项目类 | 技能培训 | 红毛镇农村实用技术培训项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇全镇 | 组织脱贫户855人参加农村实用技术培训 | 计划3月份开工，9月份完工 | 1年 | 150元/人 | 100 |  |  |  | 100 | [11 empty] | 脱贫户855人 | 提高855户脱贫户种养殖技术，保质保量促发展 | 提高脱贫户855户855人种养殖技术，保质保量促发展 | 98.68 | 是 | 2022-09-01 | 2022-12-01 |  | 原项目名称：红毛镇2022年度农村实用技术培训项目
6 | 就业项目类 | 技能培训 | 海南省琼中县什运乡实用技术培训项目（一期） | 什运乡人民政府 | 什运乡全乡范围 | 举办割胶技术、橡胶管理及病虫害防治、畜牧养殖技术、养蜂技术、槟榔、瓜菜等农业种养植技术 | 2022年2月开展工作，2022年12月完工 | 1年 | 368元/户 | 20 |  |  |  | 20 | [11 empty] | 脱贫户及监测对象544户2082人 | 帮扶脱贫户发展 | 计划培训全乡脱贫户544人（544户）掌握种养殖等技术 | 20 | 是 | 2022-05-30 | 2022-08-31 | B00121
7 | 就业项目类 | 外出务工交通补贴 | 外出务工交通补贴 | 县就业服务中心 | 全县范围内 | 2022年外出务工交通补贴项目 | 计划1月份开工，12月完工 | 1年 | 县内200元，省内县外500元，省外1000元 | 85 | [9 empty] | 85 | [5 empty] | 预计扶持900户脱贫户、监测户1300人就业增收 | 预计扶持900户1300人就业增收 | 扶持900户1300人就业增收 | 55.81 | 是 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | B00125 | 原项目名称：2022年外出务工交通补贴
8 | 就业项目类 | 家庭务工收入奖励补贴 | 家庭务工收入奖励补贴 | 县就业服务中心 | 全县范围内 | 2022年家庭务工收入奖励补贴 | 计划1月份开工，12月完工 | 1年 | 家庭外出务工总收入10000到19999元奖励1000元/年/户 | 271.57 | [9 empty] | 271.57 | [5 empty] | 扶持900户脱贫户、监测户就业增收。 | 扶持900户就业增收 | 扶持900户脱贫户、监测户就业增收 | 227.64 | 是 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | B00129 | 原项目名称：2022年家庭务工收入奖励补贴
三 | 公益岗位 | [8 empty] | 2728.5 | [18 empty] | 2688.873
1 | 公益岗位类 | 公益性岗位 | 小型农田水利工程设施管护员公益性岗位项目 | 县农业农村局 | 全县各乡镇 | 扶持脱贫户211人就业增收，渠道水利6000元/年/公里;管道水利5000元/年/公里，山塘水利4000元/年/公里。 | 计划1月份开工，12月完工 | 1年 | 渠道水利6000元/年/公里;管道水利5000元/年/公里，山塘水利4000元/年/公里。 | 276.68 | [6 empty] | 144.63 |  |  | 132.05 | [5 empty] | 211个村小组脱贫户211人 | 解决211户脱贫户211人就业问题，保障小型农田水利工程设施正常运行， 提高农田有效灌溉面积 | 解决211户脱贫户211人就业问题 | 269.88 | 是 | 2022-01-01 | 2022-12-15 | C00005 | 原项目名称：2022年度村（居）委会小型农田水利工程设施管护员公益性岗位项目
2 | 公益岗位类 | 公益性岗位 | 乡村振兴协管员公益性岗位项目 | 县农业农村局 | 全县各乡镇 | 扶持85户85人就业增收,1100/月 | 计划1月份开工，12月完工 | 1年 | 1100/月 | 112.2 | [6 empty] | 65.45 |  |  | 46.75 | [5 empty] | 脱贫户80人、监测户5人(85个村80个脱贫户、5个监测户） | 扶持脱贫户80人、监测户5人共85户85人发展乡村振兴协管员 | 解决脱贫户80户，80人、监测户5户，5人的工作需求 | 111.1 | 是 | 2022-01-01 | 2022-12-15 | C00001 | 原项目名称：2022年度村（居）委会乡村振兴协管员公益性岗位项目
3 | 公益岗位类 | 公益性岗位 | 防溺水安全管理员公益性岗位项目 | 琼中县教育局 | 全县各乡镇 | 计划招聘脱贫户104名防溺水安全管理员，每人每月1100元工作补贴，累计发放12个月 | 发放1月至12月补贴 | 1年 | 每人每月1100元 | 137.28 | [6 empty] | 80.08 |  |  | 57.2 | [5 empty] | 全县脱贫户104户104人 | 解决104名脱贫户就业问题 | 增加脱贫户104户就业补贴 | 137.06 | 是 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C00033 | 原项目名称：2022年防溺水安全管理员公益性岗位项目
4 | 公益岗位类 | 公益性岗位 | 农村饮水安全管护人员公益性岗位项目 | 县水务局 | 全县 | 招聘脱贫户451户上岗，每人每月1100元工作补贴，累计12个月。 | 发放1月至12月补贴 | 1年 | 1100/人/月 | 595.32 | [6 empty] | 347.27 |  |  | 248.05 | [5 empty] | 脱贫户451户 | 解决脱贫户就业问题 | 帮助451户脱贫户就业 | 588.049 | 是 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C00013 | 原项目名称：2022年农村饮水安全管护人员公益性岗位项目
5 | 公益岗位类 | 公益性岗位 | 村级公共服务岗位富美乡村水环境治理项目 | 县水务局 | 全县 | 招聘脱贫户196人以上，每人每月300/3人、400/12人、450/2人550/3人、600/162人、700/8人、800/5人、900/1人元补贴，累计12个月。 | 发放1月至12月补贴 | 1年 | 每人每月300元/3人,400元/12人，450元/2人，550元/3人，600元/162人，700元/8人，800元/5人，900元/1人 | 139.14 | [6 empty] | 81.17 |  |  | 57.97 | [5 empty] | 脱贫户196户 | 解决脱贫户就业问题 | 帮助196户脱贫户就业 | 128.86 | 是 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C00017 | 原项目名称：2022年村级公共服务岗位富美乡村水环境治理项目
6 | 公益岗位类 | 公益性岗位 | 河道管护人员公益性岗位项目 | 县水务局 | 全县 | 招聘脱贫户208户上岗，每人每月1100元工作补贴，累计12个月。 | 发放1月至12月补贴 | 1年 | 1100/人/月 | 274.56 | [6 empty] | 160.16 |  |  | 114.4 | [5 empty] | 脱贫户208户 | 解决脱贫户就业问题 | 帮助208户脱贫户就业 | 271.194 | 是 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C00021 | 原项目名称：2022年河道管护人员公益性岗位项目
7 | 公益岗位类 | 公益性岗位 | 路管安全员公益性岗位项目 | 琼中县公安局交通管理大队 | 全县范围 | 招聘上岗93个村（居）委会路管安全员 | 发放1月至12月补贴 | 1年 | 1100元/月/人 | 240.24 | [6 empty] | 140.14 |  |  | 100.1 | [5 empty] | 琼中县10个乡镇93个行政村已脱贫户182人 | 解决182户182人已脱贫户就业问题 | 帮助已脱贫户182户182人就业 | 230.5 | 是 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C00025 | 原项目名称：2022年度村（居）委会路管安全员公益性岗位项目
8 | 公益岗位类 | 公益性岗位 | 民政协管员公益性岗位项目 | 琼中县民政局 | 全县范围内 | 落实86个脱贫户公益性岗位补贴，增加其家庭收入。 | 计划1月份开展工作，12月份完工。 | 1年 | 1100/人/月 | 113.52 | [6 empty] | 66.22 |  |  | 47.3 | [5 empty] | 琼中县10个乡镇86个行政村脱贫户86人 | 解决86户86人脱贫户就业问题 | 稳定86个脱贫人口就业，实现稳定可持续脱贫致富。 | 112.97 | 是 | 2022-01-01 | 2022-12-27 | C00009 | 原项目名称：2022年度民政协管员公益性岗位项目
9 | 公益岗位类 | 公益性岗位 | 农村保洁员岗位补贴 | 县就业服务中心 | 全县范围内 | 2022年农村保洁员岗位补贴 | 计划1月份开工，12月完工 | 1年 | 1100元/人 | 756.36 | [6 empty] | 441.21 |  |  | 15.15 |  |  |  | 300 |  | 扶持573个脱贫户、监测户就业增收 | 扶持573人就业增收 | 扶持573个脱贫户、监测户就业增收 | 756.36 | 是 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | C00037 | 原项目名称：2022年农村保洁员岗位补贴
10 | 公益岗位类 | 公益性岗位 | 乡村疫情防控公益性岗位补贴 | 县就业服务中心 | 全县范围内 | 计划促进208人就业增收,补贴标准1000元/月/人 | 计划9月份开工，12月完工 | 四个月 | 1000元/人 | 83.2 | [6 empty] | 83.2 | [8 empty] | 计划扶持208人就业增收 | 计划扶持208人就业增收 | 扶持208人就业增收 | 82.9 | 是 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | C00041
四 | 教育项目 | [8 empty] | 245 | [18 empty] | 245
1 | 教育项目类 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 琼中县职业高等学历补助项目 | 县乡村振兴局 | 全县范围内 | 保障建挡立卡脱贫户以及监测对象家庭学生就学,补助标准3500元/人/年。 | 计划2022年3月1日开始实施发放，2022年11月30日发放完毕。 | 1年 | 3500元/人/年。 | 78.75 | [9 empty] | 78.75 | [5 empty] | 建挡立卡脱贫户以及监测对象家庭学生225人 | 保障建挡立卡脱贫户以及监测对象家庭学生就学 | 切实帮助保障建挡立卡脱贫户以及监测对象家庭225名学生完成学业 | 78.75 | 是 | 2022-07-04 | 2022-12-18 | D00001 | 原项目名称：琼中县2022年度职业高等学历补助项目
2 | 教育项目类 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 琼中县职业中等学历补助项目 | 县乡村振兴局 | 全县范围内 | 保障建挡立卡稳定脱贫户家庭学生就学,补助标准3500元/人/年。 | 计划2022年3月1日开始实施发放，2022年11月30日发放完毕。 | 1年 | 3500元/人/年。 | 166.25 | [9 empty] | 166.25 | [5 empty] | 建挡立卡稳定脱贫户家庭学生475人 | 保障建挡立卡稳定脱贫户家庭学生就学 | 切实帮助保障建挡立卡稳定脱贫户家庭475名学生完成学业 | 166.25 | 是 | 2022-07-04 | 2022-12-18 | D00005 | 原项目名称：琼中县2022年度职业中等学历补助项目
五 | 生活条件改善 | [8 empty] | 1144.82 | [18 empty] | 980.6775
1 | 生活条件改善类 | 解决安全饮水 | 营根镇南丰村委会什庆村饮水提升工程续建项目 | 营根镇人民政府 | 南丰村委会什庆村 | 新建拦水坝一座，支架水塔一座，过滤罐一套，设备间一座，消毒设备一套，输水管道总长800米，配水管总长200米及其附属构筑物。 | 计划2022年10月底完工 | 1年 | 补助标准：按照给水钢塑复合管综合单价暂估约239元/m，砂滤灌综合单价约6万/台，设备间约3万/间，（以上估计均含税），其余费用以结算定额价为准测算资金量 | 22.95 | [6 empty] | 22.95 | [8 empty] | 42户159人（其中脱贫户3户12人） | 解决饮水安全，提高居住环境水平 | 解决饮水安全，提高居住环境水平 | 22.95 | 是 | 2022-02-21 | 2022-07-27 |  | 原项目名称：海南省琼中县营根镇南丰村委会什庆村2021年饮水提升工程项目尾款
2 | 生活条件改善类 | 解决安全饮水 | 海南省琼中县营根镇新市村委会大拉一、二村内安全饮水巩固提升工程续建项目 | 营根镇人民政府 | 新市村委会大拉一、二村 | 配水管约长900米及其附属构筑物 | 计划2022年10月底完工 | 1年 | 给水钢塑复合管综合单价暂估约239元/m，砂滤灌综合单价约6万/台，设备间约3万/间，（以上估计均含税），其余费用以结算定额价为准。 | 2.52 | [6 empty] | 2.52 | [8 empty] | 36户311人（其中脱贫户22户80人） | 解决饮水困难问题，提高居住生活质量，改善生活条件 | 解决饮水困难问题，提高居住生活质量，改善生活条件 | 2.52 | 是 | 2022-02-21 | 2022-10-20 |  | 原项目名称：海南省琼中县营根镇新市村委会大拉一、二村内安全饮水提升工项目尾款
3 | 生活条件改善类 | 解决安全饮水 | 海南省琼中县营根镇湴湾村委会新丰村饮水提升续建工程 | 营根镇人民政府 | 湴湾村委会新丰村 | 新建水塔一座，拆除旧水池，拉300米电线及其附属配套工程 | 计划2022年10月底完工 | 1年 | 给水钢塑复合管综合单价暂估约239元/m，砂滤灌综合单价约6万/台，设备间约3万/间，（以上估计均含税），其余费用以结算定额价为准。 | 4.01 | [6 empty] | 4.01 | [8 empty] | 37户147人 | 解决饮水困难问题，提高居住生活质量，改善生活条件 | 解决饮水困难问题，提高居住生活质量，改善生活条件 | 4.01 | 是 | 2022-02-21 | 2022-11-08 |  | 原项目名称：海南省琼中县营根镇湴湾村委会新丰村饮水提升工程尾款
4 | 生活条件改善类 | 解决安全饮水 | 南利村委会机井及配套等安全饮水巩固提升工程 | 黎母山镇人民政府 | 南利村委会全村范围 | 钻机井及配套设施安装、输送水至水塔水管约107米，宽3.5米 | 计划2022年4月开展工作，2022年12月完成。 | 1年 | 260元/人 | 26.52 | [9 empty] | 26.52 | [5 empty] | 375户1730人，其中脱贫户63户294人 | 改善375户1730人，其中脱贫户63户294人饮水问题 | 改善脱贫户63户294人生活用水状况 | 26.52 | 是 | 2022-06-24 | 2022-11-20 | G00009 | 原项目名称：南利村委会机井及配套等饮水工程
5 | 生活条件改善类 | 解决安全饮水 | 腰子墟安全饮水巩固提升二期工程 | 黎母山镇人民政府 | 腰仔居委会、腰仔村委会腰子村 | 建设入户管网水管入，共289户，管道共4335米。 | 计划2022年4月开展工作，2022年12月完成。 | 1年 | 管道136元/米 | 58.99 | [9 empty] | 58.99 | [5 empty] | 289户1056人人，其中脱贫户7户25人 | 改善村民生活用水状况 | 解决村民289户1056人人，其中脱贫户7户25人饮水安全问题 | 58.99 | 是 | 2022-06-24 | 2022-11-25 | G00121 | 原项目名称：2022年腰子墟安全饮水二期工程
6 | 生活条件改善类 | 解决安全饮水 | 生活条件改善续建项目 | 黎母山镇人民政府 | 黎母山镇各行政村 | 1.坡心村山泉水补充水源管网改造工程；2.干埇村委会安全饮水工程；3.南吉村委会安全饮水工程；4.大保村委会机井及配套等饮水工程；5.什蛮坡村安全饮水工程；6.南利村委会配水管道建设工程；7.榕木村委会机井配套设施等饮水工程；8.腰仔村委会机井及配套等饮水工程；9.大朗村机井及配套等饮水工程项目；10.腰仔村委会管道延伸工程；11.腰子墟安全饮水工程；12.上墩村安全饮水工程；13.新村村委会新村安全饮水工程；14.榕木村委会配水工程； | 计划2022年10月完工 | 1年 | 15.96/项 | 197 | [6 empty] | 197 | [8 empty] | 全镇17451户47332人，其中脱贫户及监测户968户4022人 | 解决全镇17451户47332人，其中脱贫户及监测户968户4022人安全饮水问题 | 镇17451户47332人，其中脱贫户及监测户968户4022人 | 118.1484 | 是 | 2022-03-25 | 2022-12-30 |  | 原项目名称：2021年生活条件改善项目尾款资金尾款
7 | 生活条件改善类 | 解决安全饮水 | 中平镇南茂村田尾自来水源坝头项目 | 中平镇人民政府 | 南茂村委会田尾村 | 新建一座取水口，铺设饮水管道约2.5公里。 | 2022年3月前完成前期工作，预计9月完工 | 1年 | 20万/一座 | 39.15 |  |  |  | 9.99 | 13.92 | [5 empty] | 15.24 |  |  |  |  | 全田尾村村民63户约305人，其中脱贫户17户，92人 | 解决群众饮水安全问题 | 全田尾村村民63户约305人，其中脱贫户17户92人 | 32.9692 | 是 | 2022-06-24 | 2022-08-31 | G00050 | 原项目名称：中平镇南茂村田尾自来水饮水源坝头项目
8 | 生活条件改善类 | 解决安全饮水 | 中平村委会冲湾村安全饮水巩固提升工程 | 中平镇人民政府 | 中平村委会冲湾村 | 新建一座水塔，铺设饮水管道约2公里，设备间一间。 | 2022年3月前完成前期工作，预计9月完工 | 1年 | 20万/一座 | 87.94 |  |  |  | 61.46 |  | 6.58 |  |  |  | 6.64 |  |  |  | 13.26 |  | 受益农户53户207人，脱贫户9户39人 | 帮助解决农户安全饮水 | 解决53户207人，脱贫户9户39人群众饮水问题 | 67.1192 | 是 | 2022-06-24 | 2022-12-01 | G00046 | 原项目名称：中平村委会冲湾村饮水项目
9 | 生活条件改善类 | 解决安全饮水 | 南坵村委会下田坡饮水管道项目 | 中平镇人民政府 | 南坵村委会下田坡村小组 | 更换旧饮水管道铺设新水管约2000米。 | 2022年3月前完成前期工作，预计9月完工 | 1年 | 20万/公里 | 24.09 |  |  |  | 24.09 | [11 empty] | 受益农户44户194人，其中脱贫户15户73人 | 解决群众饮水不足问题 | 解决44户194人，其中脱贫户15户73人群众饮水不足问题 | 20.2907 | 是 | 2022-06-24 | 2022-08-31 | G00039
10 | 生活条件改善类 | 解决安全饮水 | 海南省琼中县和平镇堑对村委会供水工程项目 | 和平镇人民政府 | 堑对村委会 | 建设规模为加固山塘一宗，新建一体化净水设备1套，设备房1间，清水池1座，新建原、配管道总长7.413km。 | 计划6月份开工，12月完工 | 1年 | 45万元/公里 | 326.84 | [5 empty] | 326.84 | [9 empty] | 313户903人，其中脱贫户59户267人 | 解决群众饮水问题，保障民生需要。 | 解决农户313户903人，其中59户267人脱贫户饮水难题，保障群众安全饮水。 | 272.36 | 否 | 2022-08-14 | 预计2023年1月完工 | G00122
11 | 生活条件改善类 | 解决安全饮水 | 上托村安全饮水巩固提升水井项目 | 红毛镇人民政府 | 金屏村委会上托村小组 | 深井一座（暂估250米深），潜水泵一台 | 计划3月份开工，9月份完工 | 1年 | 25万/口 | 28.57 |  |  |  | 25 |  | 3.57 | [9 empty] | 全村村民26户110人，其中脱贫15户63人 | 改善群众生活生产用水条件，促进农民增收 | 改善全村村民26户110人，其中脱贫15户63人生活生产用水条件，促进农民增收 | 28.57 | 是 | 2022-06-27 | 2022-12-26 | G00073 | 原项目名称：上托村饮水水井项目
12 | 生活条件改善类 | 其他 | 什运乡生活条件改善续建项目 | 什运乡人民政府 | 南平村、便文村 | 1、海南省琼中县什运乡南平村委会青祖湾饮水管道改造项目；2、海南省琼中县什运乡便文村委会阶二村饮水管道维修建设项目 | 8月完成审计结算 | 1年 | 饮水管道40万元/公里 拦水坝5万元/座 | 25.2 |  |  |  | 9.73 |  |  | 15.47 | [8 empty] | 涉及村民95户350人，其中脱贫户36户134人 | 解决村民生活用水问题 | 改善生活环境，提高村民幸福指数 | 25.2 | 是 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 无 | 原项目名称：2022年度什运乡2021年生活条件改善项目类尾款项目
13 | 生活条件改善类 | 解决安全饮水 | 琼中县安全饮水巩固提升工程项目 | 县乡村振兴局 | 全县各乡镇 | 新建水井，相应配套设备，连接各村民输水管道；安装过滤罐设备、超滤膜设备及相关配套设施等 | 计划2022年2月开展前期工作，2022年12月完工 | 1年 | 新建水井及相应配套设备、连接各村民输水管道35万元/座，4公分1500米长水管20万元/套，安装过滤罐设备、超滤膜设备及相关配套设施32万元/套 | 301.04 |  | 140 |  |  |  | 161.04 | [9 empty] | 各乡镇农户3224人 | 有效保障全村3224人饮水安全 | 解决3224人饮水安全问题，改善生活条件，提高人居环境水平 | 301.03 | 是 | 2022-10-10 | 2022-10-15 | H00780 | 原项目名称：琼中县2022年度安全饮水项目
六 | 村基础设施 | [8 empty] | 8486.64 | [18 empty] | 8023.1933
1 | 村基础设施类 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 营根镇南丰村委会牛平一、二村基础设施提升续建项目 | 营根镇人民政府 | 南丰村委会牛平一、二村 | 新建挡土墙470m及其附属配套工程 | 计划2022年10月底完工 | 1年 | 挡土墙1200元/m3 | 6.82 | [6 empty] | 6.82 | [8 empty] | 83户355人（其中脱贫户18户82人） | 改善生活条件，提高居住环境水平 | 改善生活条件，提高居住环境水平 | 6.81 | 是 | 2022-02-21 | 2022-09-19 |  | 原项目名称：海南省琼中县营根镇南丰村委会牛平一、二村2021年基础设施提升项目尾款
2 | 村基础设施类 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 营根镇岭头村委会长流水村基础设施提升续建项目 | 营根镇人民政府 | 岭头村委会长流水村 | 挡土墙长100米及其附属配套工程 | 计划2022年10月底完工 | 1年 | 挡土墙1200元/m3 | 10.29 | [6 empty] | 10.29 | [8 empty] | 5户22人（脱贫户2户10人） | 改善生活条件，提高居住环境水平 | 改善生活条件，提高居住环境水平 | 10.29 | 是 | 2022-02-21 | 2022-11-08 |  | 原项目名称：海南省琼中县营根镇岭头村委会长流水村2021年基础设施提升项目尾款
3 | 村基础设施类 | 产业路 | 营根镇高田村委会坡田村生产便道工程续建项目 | 营根镇人民政府 | 高田村委会坡田村 | 新建道路长2200米及其附属配套工程 | 计划2022年10月底完工 | 1年 | 道路1100元/m3；函管420元/米；涵洞32000元/座。 | 14.92 | [6 empty] | 14.92 | [8 empty] | 41户212人（其中脱贫户10户42人） | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 14.91 | 是 | 2022-02-21 | 2022-05-09 |  | 原项目名称：海南省琼中县营根镇高田村委会坡田村2021年生产便道工程项目尾款
4 | 村基础设施类 | 产业路 | 营根镇营根村委会什那难村雷公山生产便道工程续建项目 | 营根镇人民政府 | 营根村委会什那难村 | 道路长770米，涵洞一座及其附属配套工程 | 计划2022年10月底完工 | 1年 | 道路1100元/m3；函管420元/米；涵洞32000元/座。 | 14 | [6 empty] | 14 | [8 empty] | 57户256人（脱贫户18户81人 | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 14 | 是 | 2022-02-21 | 2022-10-20 |  | 原项目名称：海南省琼中县营根镇营根村委会什那难村雷公山2021年生产便道工程项目尾款
5 | 村基础设施类 | 产业路 | 营根镇大朗村委会大朗田洋生产便道工程续建项目 | 营根镇人民政府 | 大朗村委会大朗村 | 道路长1250米，挡土墙长20米及其附属配套工程 | 计划2022年10月底完工 | 1年 | 道路1100元/m3；挡土墙1200元/m3；函管420元/米。 | 21.61 | [6 empty] | 21.61 | [8 empty] | 101户364人（脱贫户14户48人） | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 21.6 | 是 | 2022-02-21 | 2022-09-19 |  | 原项目名称：海南省琼中县营根镇大朗村委会大朗田洋2021年生产便道工程项目尾款
6 | 村基础设施类 | 产业路 | 营根镇加钗村委会槟榔园生产便道工程续建项目 | 营根镇人民政府 | 加钗村委会槟榔园村 | 新增生产道路里程1.5公里，排水沟800米，挡土墙60米 | 计划2022年10月底完工 | 1年 | 道路1100元/m3；挡土墙1200元/m3；函管420元/米。 | 28.35 | [6 empty] | 28.35 | [8 empty] | 78户297人（脱贫8户21人） | 改善生活条件，提高人居环境水平 | 解决人居出行难问题，提高人居生活质量 | 28.34 | 是 | 2022-02-21 | 2022-11-01 |  | 原项目名称：海南省琼中县营根镇加钗村委会槟榔园2021年生产便道工程项目尾款
7 | 村基础设施类 | 产业路 | 营根镇百花村委会营根二队生产便道工程续建项目 | 营根镇人民政府 | 百花村委会营根二队 | 生产便道长1100米，涵管7座,涵洞1座及其附属配套工程 | 计划2022年10月底完工 | 1年 | 道路1100元/m3；挡土墙1200元/m3；函管420元/米；涵洞32000元/座。 | 29.63 | [6 empty] | 29.63 | [8 empty] | 62户204人（脱贫户26户89人） | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 29.63 | 是 | 2022-02-21 | 2022-11-01 |  | 原项目名称：海南省琼中县营根镇百花村委会营根二队2021年生产便道工程项目尾款
8 | 村基础设施类 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 营根镇红岭村委会新坡二村基础设施提升续建项目 | 营根镇人民政府 | 红岭村委会新坡二村 | 挡土墙250米，排水沟长120米及其附属配套工程 | 计划2022年10月底完工 | 1年 | 挡土墙1200元/m3；排水沟840元/m；函管420元/米。 | 12.9 | [6 empty] | 12.9 | [8 empty] | 14户54人（其中脱贫户1户） | 改善生活条件，提高居住环境水平 | 改善生活条件，提高居住环境水平 | 12.9 | 是 | 2022-02-21 | 2022-05-09 |  | 原项目名称：海南省琼中县营根镇红岭村委会新坡二村2021年基础设施提升项目尾款
9 | 村基础设施类 | 产业路 | 营根镇那柏村委会番巾村生产便道工程 | 营根镇人民政府 | 那柏村委会番巾村 | 新建生产便道全长1.34km，涵洞4座。 | 计划6月份开工，11月份完工 | 1年 | 60万/公里 | 100.4 |  |  |  | 100.4 | [11 empty] | 64户250人（其中脱贫户9户38人） | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 100.39 | 是 | 2022-02-21 | 2022-10-20 |  | 原项目名称：海南省琼中县营根镇那柏村委会番巾村2022年生产便道工程
10 | 村基础设施类 | 产业路 | 营根镇百花村委会营根二队生产便道项目 | 营根镇人民政府 | 百花村委 会营根二队 | 新建生产便道约长950米宽2.5米(及其附属配套工程）；挡土墙全长29米，平均高度3米；盖板涵（1-3*1.5）两座全长12米。 | 计划6月份开工，11月份完工 | 1年 | 60万/公里 | 72.14 |  |  |  | 72.14 | [11 empty] | 61户214人 | 扶持脱贫户发展生产，增加收入 | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 72.14 | 是 | 2022-02-21 | 2022-09-19
11 | 村基础设施类 | 产业路 | 营根镇岭头村委会牛仔田村生产便道项目 | 营根镇人民政府 | 岭头村委会牛仔田村 | 新建生产便道长578米。 | 计划6月份开工，11月份完工 | 1年 | 60万/公里 | 34.9 |  |  |  | 34.9 | [11 empty] | 脱贫户85户347人 | 扶持脱贫户发展生产，增加收入 | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 34.9 | 是 | 2022-02-21 | 2022-11-01
12 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 营根镇南丰村委会城文村挡土墙工程项目 | 营根镇人民政府 | 南丰村委会城文村 | 新建挡土墙长 227 米。 | 计划6月份开工，11月份完工 | 1年 | 挡土墙1200元/m3 | 67.86 |  |  |  | 31.36 |  | 6.17 | 28.35 |  |  | 1.98 | [5 empty] | 75户299人（其中脱贫户10户43人） | 解决村中出现塌方风险 | 改善生活条件，提高居住环境水平 | 67.86 | 是 | 2022-02-21 | 2022-11-01
13 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 营根镇升坡村委会升坡二村道路硬化工程项目 | 营根镇人民政府 | 升坡村委会升坡二村 | 新建生产道路总长度283米，新建挡土墙 13 米。 | 计划6月份开工，11月份完工 | 1年 | 900元/平方 | 29.83 |  |  |  | 29.83 | [11 empty] | 226户833人（其中脱贫户28户110人） | 改善生活条件，提高居住环境水平 | 改善生产生活条件，提高居住环境水平 | 29.83 | 是 | 2022-06-27 | 2022-09-15 | H00065
14 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 营根镇加钗村委会水朗下村挡土墙工程项目 | 营根镇人民政府 | 加钗村委会水朗下村 | 新建挡土墙总长共计213米。 | 计划6月份开工，11月份完工 | 1年 | 挡土墙1200元/m3 | 45.62 |  |  |  | 45.62 | [11 empty] | 55户257人 | 解决农村住房安全隐患问题 | 改善生产生活条件，提高居住环境水平 | 45.62 | 是 | 2022-06-27 | 2022-09-16 | H00040
15 | 村基础设施类 | 产业路 | 营根镇新市村委会加迈村生产经济路工程 | 营根镇人民政府 | 新市村委会加迈村 | 建生产经济路长 1166m。新建盖板沟 119m。过路排水管3处。挡墙 298m。 | 计划6月份开工，11月份完工 | 1年 | 60万/公里 | 127.8 | [5 empty] | 112.5 | 15.3 | [8 empty] | 24户102人(其中脱贫户1户4人，监测户1户3人) | 为生产提供便利 | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 127.8 | 是 | 2022-06-26 | 2022-10-09 | H00074
16 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 营根镇高田村委会什猿村挡土墙工程项目 | 营根镇人民政府 | 高田村委会什猿村 | 新建挡图墙总长度 777 米。 | 计划6月份开工，11月份完工 | 1年 | 挡土墙1200元/m3 | 101.41 |  |  |  | 101.41 | [11 empty] | 41户146人(其中脱贫户4户16人） | 改善生活条件，提升居住生活水平 | 改善生产生活条件，提高居住环境水平 | 101.41 | 是 | 2022-06-27 | 2022-10-28 | H00043
17 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 营根镇新朗村委会新朗一二村挡土墙工程项目 | 营根镇人民政府 | 新朗村委会新朗一二村 | 新建挡土墙总长29米。 | 计划6月份开工，11月份完工 | 1年 | 870元/立方 | 40.5 |  |  |  | 40.5 | [11 empty] | 89户313人（其中脱贫户9户28人） | 改善生活条件，提高居住环境水平 | 改善生产生活条件，提高居住环境水平 | 40.5 | 是 | 2022-07-19 | 2022-09-29 | H00041
18 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 营根镇番沟村委会番沟二村基础设施类提升工程项目 | 营根镇人民政府 | 番沟村委会番沟二村 | 拟建挡土墙总长共计113m，新建排水沟 255m，排水管涵 8m，河堤边坡防1507m2，场地铺装硬化 55m2，防护栏杆153m，路面硬化377㎡ | 计划6月开工，11月完工 | 1年 | 道路1100元/m3；挡土墙1200元/m3；函管420元/米。 | 153.67 | [5 empty] | 140 | 8.67 | [8 empty] | 33户125人 | 提高农民内生动力，促进产业发展，提高农民群众收入 | 改善生产生活条件，提高居住环境水平 | 153.67 | 是 | 2022-06-26 | 2022-10-31 | H00060
19 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 海南省琼中县湾岭镇新仔村委会榕木村至新仔村防护栏建设项目 | 湾岭镇人民政府 | 榕木村、新仔村 | 榕木村至新仔村300米，榕木村鱼塘旁200米 | 2022年计划2月开展工作，2022年12月完工 | 1年 | 50万/条 | 88.26 |  |  |  | 68.05 |  | 20.21 | [9 empty] | 新仔村、榕木村80户245人，其中脱贫户9户32人 | 完善村庄基础设施，改善人均生产生活环境 | 完善村庄基础设施，改善新仔村、榕木村80户245人，其中脱贫户9户32人生活条件 | 88.2552 | 是 | 2022-07-16 | 2022-10-26 | H00120
20 | 村基础设施类 | 小型农田水利设施 | 海南省琼中县大平村委会大平下村吉头田水利沟建设项目 | 湾岭镇人民政府 | 大平下村小组 | 新建坝体及灌溉渠道长约50米 | 2022年计划2月开展工作，2022年12月完工 | 1年 | 6000元/米 | 32.5 | [5 empty] | 32.5 | [9 empty] | 全村村民人口52户186人。 | 完善农田水利灌溉设施，改善人均生产生活环境，促进农业增产增收 | 解决农田水利灌溉问题，促进全村村民人口52户186人农业增产增收。 | 32.5007 | 是 | 2022-07-12 | 2022-10-12 | H00109
21 | 村基础设施类 | 小型农田水利设施 | 海南省琼中县大平村委会大平下村门口田水利沟建设项目 | 湾岭镇人民政府 | 大平下村小组 | 新建坝体及灌溉渠道长约200米 | 2022年计划2月开展工作，2022年12月完工 | 1年 | 2500元/米 | 27.29 | [5 empty] | 27.29 | [9 empty] | 全村村民人口52户186人。 | 完善农田水利灌溉设施，改善人均生产生活环境，促进农业增产增收 | 解决农田水利灌溉问题，促进全村村民人口52户186人农业增产增收。 | 27.2865 | 是 | 2022-07-12 | 2022-10-12 | H00110
22 | 村基础设施类 | 小型农田水利设施 | 海南省琼中县湾岭镇录南村委会录南二村农田灌溉水利沟渠修建项目 | 湾岭镇人民政府 | 录南村委会录南二队 | 修建一条长840米U100能灌溉能排的水利沟渠 | 2022年计划2月开展工作，2022年12月完工 | 1年 | 1833元/米 | 53.9 |  |  |  | 53.9 | [11 empty] | 全村村民35户183人，其中脱贫户及监测对象83人（15户） | 完善农田水利灌溉设施，改善人均生产生活环境，促进农业增产增收 | 解决农田水利灌溉问题，促进全村村民35户183人，其中脱贫户及监测对象83人（15户）农业增产增收 | 53.8965 | 是 | 2022-07-12 | 2022-10-12 | H00107
23 | 村基础设施类 | 其他 | 海南省琼中县湾岭镇乌石村委会乌石村排洪沟项目 | 湾岭镇人民政府 | 乌石村委会乌石村 | 修建一条长260米，宽1.0米、深1米的水泥硬化灌溉水利沟渠 | 2022年计划2月开展工作，2022年12月完工 | 1年 | 1100元/米 | 57.42 |  |  |  | 57.42 | [11 empty] | 全村农户129户409人（含脱贫户13户40人） | 完善村庄基础设施，改善人均生产生活环境 | 完善村庄基础设施，改善全村农户129户409人（含脱贫户13户40人）生产生活环境 | 57.4211 | 是 | 2022-07-12 | 2022-10-12 | H00126
24 | 村基础设施类 | 产业路 | 海南省琼中县湾岭镇孟田坡村委会孟田坡村生产道路项目 | 湾岭镇人民政府 | 孟田坡村委会孟田坡村 | 新建生产便道长约2300米 | 2022年计划2月开展工作，2022年12月完工 | 1年 | 521元/米 | 111.76 |  |  |  | 111.76 | [11 empty] | 全村农户68户217人（含脱贫户11户45人） | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 完善村庄基础设施，改善全村农户68户217人（含脱贫户11户45人）生产生活环境 | 111.5658 | 是 | 2022-06-22 | 2022-09-02 | H00124
25 | 村基础设施类 | 产业路 | 海南省琼中县湾岭镇加章村委会加章村北采园生产便道建设项目 | 湾岭镇人民政府 | 加章村委会加章村 | 新建生产便道长约3000米 | 2022年计划2月开展工作，2022年12月完工 | 1年 | 463元/米 | 138.82 | [13 empty] | 138.82 |  | 全村农户123户708人（含脱贫户5户22人） | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 完善村庄基础设施，改善全村农户123户708人（含脱贫户5户22人）生产生活环境 | 138.6389 | 是 | 2022-07-06 | 2022-12-27 | H00127
26 | 村基础设施类 | 产业路 | 海南省琼中县湾岭镇新仔村委会榕木村大畦生产便道建设项目 | 湾岭镇人民政府 | 新仔村委会榕木村 | 新建生产便道长约1200米 | 2022年计划2月开展工作，2022年12月完工 | 1年 | 541元/米 | 60.17 |  |  |  | 60.17 | [11 empty] | 全村农户61户197人（含脱贫户5户18人） | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 完善村庄基础设施，改善全村农户61户197人（含脱贫户5户18人）生产生活环境 | 60.0926 | 是 | 2022-06-04 | 2022-09-03 | H00128
27 | 村基础设施类 | 小型农田水利设施 | 海南省琼中县湾岭镇水央村委会丰里村小组水坝修复项目 | 湾岭镇人民政府 | 水央村委会丰里村小组 | 猪淋水坝修复200米 | 2022年6月开工，12月完工 | 1年 | 70万/公里 | 149.6 |  |  |  | 149.6 | [11 empty] | 全村村民106户358人，其中脱贫户及监测对象47人（16户） | 完善农田水利灌溉设施，改善人均生产生活环境，促进农业增产增收 | 解决农田水利灌溉问题，促进全村村民106户358人，其中脱贫户及监测对象47人（16户）农业增产增收。 | 149.5992 | 是 | 2022-07-12 | 2022-10-19 | H00115
28 | 村基础设施类 | 其他 | 琼中县湾岭镇垃圾屋建设项目 | 湾岭镇人民政府 | 大墩、中朗、乌石、来浩、录南、孟田坡、新仔、岭门、鸭坡、加章、新坡、南久、坡寨、高坡 | 14个15平方的垃圾收集屋 | 2022年8月开工，12月完工 | 1年 | 6.2万/个 | 86.8 |  |  |  | 86.8 | [11 empty] | 14个行政村村民3817户15334人 | 提高村民垃圾分类意识和清运设施的利用率，推进环境治理工作 | 完善村庄基础设施，改善14个行政村村民3817户15334人（其中脱贫户及监测对象725户2804人）的人居生活环境 | 86.114 | 是 | 2022-10-27 | 2022-12-20 | H00743、H00744、H00745、H00746、H00747、H00748、H00749、H00750、H00751、H00752、H00753、H00754、H00755、H00756 | 原项目名称：琼中县湾岭镇2022年垃圾屋建设项目
29 | 村基础设施类 | 其他 | 湾岭镇村基础设施续建项目 | 湾岭镇人民政府 | 湾岭镇全镇范围内 | 海南省琼中县湾岭镇岭门村委会山心村生产道路建设项目；海南省琼中县湾岭镇来浩村委会南片村生产道路项目；海南省琼中县湾岭镇大墩村委会大墩上村农田水利项目；海南省琼中县湾岭镇鸭坡村委会排营坡村生产道路项目；海南省琼中县湾岭镇大墩村委会大墩下村饮水管网改造项目；海南省琼中县湾岭镇录南村委会枫树坪新村挡土墙项目；海南省琼中县湾岭镇录南村委会饮水提升项目；海南省琼中县湾岭镇岭门村委会山寮村生产道路建设项目；海南省琼中县湾岭镇新坡村委会新坡村生产道路项目；海南省琼中县湾岭镇南久村委会坡寮村生产道路项目；海南省琼中县湾岭镇大平上村挡土墙项目；海南省琼中县湾岭镇北排村委会北排村与农场11队漫水桥建设项目；海南省琼中县湾岭镇北排村委会北排村漫水桥建设项目 | 计划2022年10月底完工 | 1年 | 156.16万/个 | 156.16 | [6 empty] | 156.16 | [8 empty] | 全镇村民11654户33829人，其中脱贫户及监测对象2978人（779户） | 完善村庄基础设施，改善人均生产生活环境 | 完善村庄基础设施，改善村民11654户33829人，其中脱贫户及监测对象2978人（779户）生产生活环境 | 127.3873 | 否 | 2022-03-29 | 预计2023年1月份完工 |  | 原项目名称：2022年度湾岭镇2021年村基础设施尾款项目
30 | 村基础设施类 | 产业路 | 干埇村委会坡生田村无土栽培蔬菜基地生产便道建设项目 | 黎母山镇人民政府 | 干埇村委会坡生田村 | 建设干埇村委会坡生田村生产便道约0.3公里，宽3.5米 | 2022年4月开展工作，2022年12月完成 | 1年 | 63.57万元/公里 | 19.07 | [5 empty] | 19.07 | [9 empty] | 脱贫户67户298人 | 解决扶持脱贫户67户298人发展的无土栽培蔬菜基地生产交通问题 | 改善脱贫户67户298人产业基地生产交通条件 | 19.0606 | 是 | 2022-06-15 | 2022-07-05 | H00135
31 | 村基础设施类 | 产业路 | 大木村委会毛合村无土栽培蔬菜基地生产便道建设项目 | 黎母山镇人民政府 | 大木村委会毛合村 | 建设大木村委会毛合村生产便道约0.15公里，宽3.5米 | 2022年4月开展工作，2022年12月完成 | 1年 | 71.73万元/公里 | 10.76 | [5 empty] | 10.76 | [9 empty] | 脱贫户62户268人 | 解决扶持脱贫户62户268人发展的无土栽培蔬菜基地生产交通问题 | 改善脱贫户62户268人产业基地生产交通条件 | 10.76 | 是 | 2022-07-12 | 2022-08-05 | H00136
32 | 村基础设施类 | 产业路 | 南吉村委会烂田村加埠岭生产路生产便道建设项目 | 黎母山镇人民政府 | 南吉村委会烂田村加埠岭 | 建设生产便道长约1.7km,宽3.5m | 2022年4月开展工作，2022年12月完成 | 1年 | 64.09万元/公里 | 108.96 | [5 empty] | 48.14 |  |  |  | 55.62 |  |  | 5.2 |  |  | 237户1200人，其中脱贫户98户401人，监测户7户30人 | 改善村民生产条件，提高村民生产效率 | 解决237户1200人，其中脱贫户98户401人，监测户7户30人生产交通问题 | 108.96 | 是 | 2022-07-07 | 2022-10-13 | H00705
33 | 村基础设施类 | 产业路 | 新林村委会高尾田村至握岱村委会牛六园村生产便道建设项目 | 黎母山镇人民政府 | 新林村委会高尾田村、握岱村委会牛六园村 | 建设新林村委会高尾田村至握岱村委会牛六园村生产便道约1.2公里，宽3.5米 | 2022年4月开展工作，2022年12月完成 | 1年 | 32.77万元/公里 | 65.54 |  |  |  | 65.54 | [11 empty] | 63户212人，其中脱贫户8户30人，监测户2户3人。 | 改善村民生产条件，提高村民生产效率 | 解决村民63户212人，其中脱贫户8户30人，监测户2户3人生产交通问题 | 65.5398 | 是 | 2022-07-07 | 2022-11-17 | H00704
34 | 村基础设施类 | 产业路 | 握岱村委会高利埇村至万洋高速涵洞生产便道项目 | 黎母山镇人民政府 | 高利埇村 | 建设握岱村委会高利埇村生产便道，长度为1.260公里，宽3.5米 | 2022年4月开展工作，2022年12月完成 | 1年 | 129.13万元/公里 | 154.96 |  |  |  | 154.96 | [11 empty] | 113户568人，其中脱贫户33户142人，监测户1户5人 | 改善村民生产条件，提高村民生产效率 | 113户568人，其中脱贫户33户142人，监测户1户5人生产交通问题 | 154.9561 | 是 | 2022-06-30 | 2022-08-30 | H00700
35 | 村基础设施类 | 产业路 | 松涛村委会番审村至松涛林场三队生产便道建设项目 | 黎母山镇人民政府 | 松涛村委会番审村、松涛林场三队 | 建设松涛村委会番审村、松涛林场三队生产便道约2.5公里，宽3.5米 | 2022年4月开展工作，2022年12月完成 | 1年 | 60.78万元/公里 | 151.96 |  |  |  | 151.96 | [11 empty] | 32户142人（其中脱贫户11户38人） | 解决32户142人（其中脱贫户11户38人）生产交通问题 | 改善脱贫户11户38人生产条件，提高村民生产效率 | 151.9572 | 是 | 2022-06-05 | 2022-11-15 | H00131
36 | 村基础设施类 | 产业路 | 腰仔村委会九姜头村村头路至岭脚路生产便道建设 | 黎母山镇人民政府 | 腰仔村委会九姜头村范围 | 建设九姜头村生产便道约1.1公里，宽3.5米 | 2022年4月开展工作，2022年12月完成 | 1年 | 66.25万元/公里 | 72.88 |  |  |  | 72.88 | [11 empty] | 47户184人（其中脱贫户5户31人） | 解决47户184人（其中脱贫户5户31人）生产交通问题 | 改善脱贫户5户31人生产条件，提高村民生产效率 | 72.88 | 是 | 2022-07-06 | 2022-08-08 | H00143
37 | 村基础设施类 | 产业路 | 大保村委会加林村马鞍山生产基地生产道路建设项目 | 黎母山镇人民政府 | 加林村 | 建设生产便道约1.5公里 | 计划5月份开展工作，9月份完工 | 1年 | 63.23万元/公里 | 94.85 |  |  |  | 94.85 | [11 empty] | 60户204人（其中脱贫户6户18人） | 解决60户204人（其中脱贫户6户18人）生产交通问题 | 改善村民60户204人（其中脱贫户6户18人）生产条件，提高村民生产效率 | 94.85 | 是 | 2022-07-08 | 2022-11-10 | H00196
38 | 村基础设施类 | 产业路 | 新村村委会新村农场至无土栽培基地生产便道硬化 | 黎母山镇人民政府 | 新村村委会新村农场 | 建设新村农场至无土栽培基地生产便道0.15公里，宽3.5米。和扩宽1公里生产便道（原路面2.5米宽，扩宽至3.5米宽），建设共1.15公里，宽3.5米。 | 2022年4月开展工作，2022年12月完成 | 1年 | 50万元/公里 | 23.81 |  |  |  | 23.81 | [11 empty] | 23户97人，其中脱贫户2户7人。 | 改善村民生产条件，提高村民生产效率，方便农产品运销。 | 提高23户97人，其中脱贫户2户7人生产交通问题，方便农产品运销。 | 23.81 | 是 | 2022-07-07 | 2022-11-03 | H00703
39 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 黎母山镇基础设施续建项目 | 黎母山镇人民政府 | 黎母山镇各行政村 | 1.2021年合究村委会基础设施建设项目；2.2021年榕木村委会基础设施建设项目；3.打伞岭道路硬化建设项目；4.流马史小组到干埇村委会道路建设项目；5.大边一二村环村路建设项目；6.什隆村稻放田生产便道建设项目；7.2021年大木村委会生产便道建设项目；8.关朗村信让生产便道建设项目；9.烂田村生产便道建设项目；10.松涛一、二队生产便道建设项目；11.永太村生产便道建设项目；12.梁飞子生产便道建设项目；13.新林村委会新村村小组生产便道项目；14.大朗村小组生产便道项目；15.大丰咖啡厂硬化路扩宽建设项目；16.那坪一、二村生产便道建设项目；17.握岱村生产便道建设项目；18.加林村打精田生产便道建设项目；19.麦子洋田生产便道建设项目；20.琼中县黎母山镇握岱村委会槟榔根村牛古田水利建设 | 计划2022年10月完工 | 1年 | 80万元/公里 | 701.17 | [6 empty] | 701.17 | [8 empty] | 全镇17451户47332人，其中脱贫户及监测户968户4022人 | 解决全镇17451户47332人，其中脱贫户及监测户968户4022人基础设施，提升人居环境 | 镇17451户47332人，其中脱贫户及监测户968户4022人 | 629.5096 | 是 | 2022-03-25 | 2022-12-30 |  | 原项目名称：2021年基础设施项目资金尾款
40 | 村基础设施类 | 其他 | 海南省琼中黎族苗族自治县中平镇垃圾亭基础建设项目 | 中平镇人民政府 | 南茂村委会、中平村委会、思河村委会、大坡村委、黎明村委会 | 垃圾亭长4.5*宽1.5，地面硬化长4.5*宽1.5,31个村小组31座，每座1.5万元。 | 2022年10月前完成前期工作，预计12月完工 | 1年 | 1.5万/一座 | 46.5 | [5 empty] | 2.74 |  |  |  |  | 43.76 |  |  |  |  | 1691户7176人（其中脱贫户和监测户470户1877人） | 进一步完善村内基础设施 | 解决1691户7176人（其中脱贫户和监测户470户1877人）人居环境问题 | 41.8013 | 是 | 2022-09-28 | 2022-12-07 | H00758-H00762
41 | 村基础设施类 | 其他 | 中平镇基础设施续建项目 | 中平镇人民政府 | 南茂村委会、中平村委会、黎明村委会、思河村委会、大坡村委会 | 1、海南省琼中县中平镇南茂村委会七步水便道项目；2、海南省琼中县中平镇南茂村委会一五队脱贫户挡土墙项目；3、海南省琼中县中平镇南茂村委会路平、加福、田尾、五队、一队村小组饮水过滤罐项目；4、海南省琼中县中平镇中平村委会下溪村修建饮水坝头项目；5、海南省琼中县中平镇中平村委会新村二村修建饮水坝头项目；6、海南省琼中县中平镇大坡村委会丁架坡村小组水央沟生产便道项目；7、海南省琼中县中平镇思河土平公庙洞生产道路项目；8、海南省琼中县中平镇黎明村委会麻竹窝生产道挡土墙项目；9、海南省琼中县中平镇黎明村委会白竹坡村漫水桥项目；10、海南省琼中县中平镇南茂村委会 | 计划2022年10月完工 | 1年 | 20万/座 | 87.94 | [6 empty] | 87.94 | [8 empty] | 群众1672户7083人，其中脱贫户447户1828人 | 降低生产运输成本，增加农民收入 | 降低生产运输成本，增加群众1672户7083人，其中脱贫户447户1828人收入 | 87.94 | 是 | 2022-02-21 | 2022-11-30 |  | 原项目名称：2021年基础设施尾款项目
42 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 南坵村委会下田坡村后挡土墙一 | 中平镇人民政府 | 南坵村委会下田坡村小组 | 在下田坡村修建长169.96米，高4米的挡土墙 | 2022年3月前完成前期工作，预计9月完工 | 1年 | 850/立方 | 180 |  |  |  |  | 180 | [10 empty] | 受益农户44户194人，其中脱贫户15户73人 | 进一步完善村内基础设施 | 进一步完善村内44户194人，其中脱贫户15户73人基础设施 | 174.8316 | 否 | 2022-07-01 | 预计2023年1月完工 | H00220
43 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 思河李桂岭挡土墙 | 中平镇人民政府 | 思河村委会李桂岭村 | 封顶公路下，约400米，宽3米 | 2022年6月前完成前期工作，预计12月完工 | 1年 | 850/立方 | 80 |  |  |  | 80 | [11 empty] | 7户23人（脱贫户4户11人） | 完善李桂岭基础设施建设 | 完善李桂岭基础设施建设 | 78.2612 | 是 | 2022-07-01 | 2022-11-30 | H00326
44 | 村基础设施类 | 产业路 | 干磉村委会称水沟什母拾生产便道项目 | 和平镇人民政府 | 干磉村委会称水沟村 | 5条生产便道，路线总共长度为2819.3m，路面宽度3.0~3.5m，涵洞设置共6座。 | 计划3月份开工，12月完工 | 1年 | 80万元/公里 | 203.21 | [7 empty] | 121.48 |  | 47.73 |  | 34 |  |  |  | 农户30户117人，其中脱贫户5户20人 | 解决生产出行问题 | 解决农户30户117人，其中脱贫户5户20人生产出行问题 | 180.63 | 是 | 2022-06-24 | 2022-12-01 | H00339
45 | 村基础设施类 | 小型农田水利设施 | 长沙村委会留田村椰子树田水利建设项目 | 和平镇人民政府 | 长沙村委会留田村 | 新建拦水坝1座，长10m，高1m；新建上游左右岸翼墙、左右岸下游翼墙，配备放水农门12座，人行桥3座，尾水池1座。 | 计划3月份开工，12月完工 | 1年 | 360元/米 | 40.56 |  |  |  | 40.56 | [11 empty] | 农户30户120人，其中脱贫户6户21人 | 保障农民生产配套，促进农民增收 | 建设产业配套，帮助农户30户120人提升产业发展，带动6户21人脱贫户及监测对象增加收入。 | 36.05 | 是 | 2022-07-12 | 2022-10-28 | H00359
46 | 村基础设施类 | 小型农田水利设施 | 新兴村委会新兴一、二村什那蛋水利项目 | 和平镇人民政府 | 新兴村委会一、二村 | 维修加固水陂一座；新建Ф200mm什那蛋输水管一条，长250m，配套给水栓6个，沉砂池1座，进水池1座，阀门井2座等 | 计划3月份开工，12月完工 | 1年 | 360元/米 | 14.58 |  |  |  | 14.58 | [11 empty] | 农户15户56人，其中脱贫户7户23人 | 保障农民生产配套，促进农民增收 | 建设产业配套，帮助农户15户56人提升产业发展，带动7户23人脱贫户及监测对象增加收入。 | 12.96 | 是 | 2022-07-12 | 2022-10-28 | H00356
47 | 村基础设施类 | 小型农田水利设施 | 新兴村委会一队什考水利坝头项目 | 和平镇人民政府 | 新兴村委会一队 | 新建上游左右岸翼墙各长5m；新建下游左右岸翼墙各长20m；新建Ф50cm钢筋砼出水管一条，长37m，配套尾水池一座，新建警示牌一座。 | 计划3月份开工，12月完工 | 1年 | 360元/米 | 19.55 |  |  |  | 19.55 | [11 empty] | 农户4户16人，其中脱贫户1户3人 | 保障农民生产配套，促进农民增收 | 建设产业配套，帮助农户4户16人提升产业发展，带动1户3人脱贫户及监测对象增加收入。 | 17.38 | 是 | 2022-07-12 | 2022-10-28 | H00357
48 | 村基础设施类 | 产业路 | 长沙村委会留田村大洋田生产便道项目 | 和平镇人民政府 | 长沙村委会留田村 | 对现状沙土路进行硬化改造，硬化总长度为484.648m，路基宽度为4.0m，路面宽度为3.0m。 | 计划3月份开工，12月完工 | 1年 | 80万元/公里 | 59.53 |  |  |  | 59.53 | [11 empty] | 农户42户150人，其中脱贫户7户25人 | 解决生产出行问题 | 解决农户42户150人，其中脱贫户7户25人生产出行问题 | 52.92 | 是 | 2022-06-24 | 2022-12-12 | H00338
49 | 村基础设施类 | 产业路 | 林田村委会新安一队唐老生产便道项目 | 和平镇人民政府 | 林田村委会新安一队 | 建设生产道路，路线总长812.211m，道路路面均宽3m，采用乡村道路支路。 | 计划5月份开工，12月完工 | 1年 | 14000元/米 | 88.53 |  |  |  | 88.53 | [11 empty] | 农户47户148人，其中脱贫户10户39人 | 解决生产出行问题 | 解决农户47户148人，其中脱贫户10户39人生产出行问题 | 73.77 | 否 | 2022-06-24 | 预计2023年1月完工 | H00711
50 | 村基础设施类 | 其他 | 和平镇垃圾收集亭建设项目 | 和平镇人民政府 | 和平镇 | 在全镇10个村委会（镇农场）建设10个垃圾收集亭及其配套设施 | 计划9月份开工，12月完工 | 1年 | 3.2万元/个 | 32 |  |  |  | 32 | [11 empty] | 全镇村民3578户11665人，其中脱贫户及监测对象479户1860人 | 改善群众生活生产环境 | 全镇村民3578户11665人，其中脱贫户及监测对象479户1860人生活生产环境 | 26.03 | 是 | 2022-10-27 | 2022-11-24 | H00763 | 原项目名称：2022年和平镇垃圾收集亭建设项目
51 | 村基础设施类 | 其他 | 和平镇工程续建项目 | 和平镇人民政府 | 长沙村，林田村，加峒村，堑对村，干磉村，什介村，新兴村，镇农场 | 1.海南省琼中县和平镇长沙村委会青竹磉村产业路建设项目2.海南省琼中县和平镇总口益民合作社产业路建设3.海南省琼中县和平镇长沙村委会养鸽合作社产业路建设项目4.海南省琼中县和平镇加峒村委会下队至狗放尿岭生产便道项目5.海南省琼中县和平镇堑对村委会万道村生产便道建设项目6.海南省琼中县和平镇总口沉香基地道路硬化建设项目7.海南省琼中县和平镇山宇合作社产业路建设项目8.海南省琼中县和平镇干磉村委会干磉天鹅岭绿橙基地生产便道项目9.海南省琼中县和平镇新兴村委会新兴三、四队小村路生产便道项目10.海南省琼中县和平镇什介村委会抄贤村至什办岭产业路建设项目 11.海南省琼中县和平镇镇农场产业路建设项目12.海南省琼中县和平镇加峒村委会黑田生产便道项目13.海南省琼中县和平镇新兴村委会珍丰村道路硬化建设项目 | 计划2022年10月底完工 | 1年 | 60万元/公里 | 187.82 | [6 empty] | 187.82 | [8 empty] | 全镇3578户11665人，其中脱贫户447户1782人 | 解决生产出行问题 | 解决生产出行问题，为生产提供便利 | 154.31 | 是 | 2022-08-29 | 2022-10-25 |  | 原项目名称：2021年工程项目尾款
52 | 村基础设施类 | 产业路 | 长征镇新平村委会白鹤一村加路田至大处路生产便道项目 | 长征镇人民政府 | 长征镇新平村委会白鹤一村小组 | 白鹤一村加路田至大处路生产便道1500米 | 计划2022年3月启动前期工作，2022年10月完工 | 1年 | 80万/公里 | 93.14 |  |  |  | 93.14 | [11 empty] | 农户29户109人受益，其中脱贫户3户16人 | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 为生产提供便利 | 93.14 | 是 | 2022-06-15 | 2022-09-14 | H00399
53 | 村基础设施类 | 产业路 | 长征镇烟园村委会鱼塘坡生产便道项目 | 长征镇人民政府 | 烟园村委会 | 烟园村委会鱼塘坡生产便道400米 | 计划2022年3月启动前期工作，2022年10月完工 | 1年 | 80万/公里 | 25.26 |  |  |  | 25.26 | [11 empty] | 二、三、五组共23户97人，其中脱贫户7户39人受益 | 解决生产生活交通难问题，受益面积200亩。 | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 25.26 | 是 | 2022-06-15 | 2022-07-25 | H00404
54 | 村基础设施类 | 产业路 | 长征镇深联村委会上瑞村南炮田至老株田生产便道项目 | 长征镇人民政府 | 深联村委会 | 南炮田至老株田生产便道1000米 | 计划2022年3月启动前期工作，2022年10月完工 | 1年 | 80万/公里 | 62.42 |  |  |  | 62.42 | [11 empty] | 全村30户152人，其中脱贫户2户10人 | 沿路共覆橡胶500亩、槟榔500亩水田90亩，帮扶村民发展生产提高收入 | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 62.42 | 是 | 2022-06-22 | 2022-08-22 | H00387
55 | 村基础设施类 | 产业路 | 长征镇深联村委会深湴村牛仔田生产便道项目 | 长征镇人民政府 | 深联村委会 | 牛仔田生产便道400米 | 计划2022年3月启动前期工作，2022年10月完工 | 1年 | 80万/公里 | 26.42 |  |  |  | 26.42 | [11 empty] | 全村32户152人，其中脱贫户4户18人 | 沿路共覆水田85亩，橡胶槟榔70亩，解决产业发展问题 | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 26.42 | 是 | 2022-06-15 | 2022-08-22 | H00382
56 | 村基础设施类 | 产业路 | 潮村村委会岸山村脚田生产便道项目 | 长征镇人民政府 | 潮村村委会 | 生产便道330米 | 计划2022年3月启动前期工作，2022年10月完工 | 1年 | 80万/公里 | 21.2 |  |  |  | 21.2 | [11 empty] | 全村农户41户157人，其中脱贫户4户17人 | 帮助农户41户157人，其中脱贫户4户17人解决产业发展问题 | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 21.2 | 是 | 2022-06-15 | 2022-07-25 | H00381
57 | 村基础设施类 | 产业路 | 潮村村委会新村上、下村小组村后路生产便道项目 | 长征镇人民政府 | 潮村村委会 | 新村上、下村小组村后路生产便道310米 | 计划2022年3月启动前期工作，2022年10月完工 | 1年 | 80万/公里 | 21.22 |  |  |  | 21.22 | [11 empty] | 全村农户87户334人，其中脱贫户13户52人 | 帮助农户87户334人，其中脱贫户13户52人解决产业发展问题 | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 21.22 | 是 | 2022-06-21 | 2022-08-22 | H00380
58 | 村基础设施类 | 产业路 | 海南省琼中县长征镇深联村委会营株村大埇路生产便道项目 | 长征镇人民政府 | 深联村委会营株村 | 营株村大埇路生产便道长1241.66米。 | 5月启动前期工作，10月完工 | 1年 | 100万/公里 | 70.45 |  |  |  | 70.45 | [11 empty] | 营株村23户116人 | 解决生产及生活问题，为生产提供便利 | 解决23户116人生产生活交通难问题，促进产业增收，为生产提供便利。 | 70.45 | 是 | 2022-06-30 | 2022-09-23 | H00728
59 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 长征镇新寨村委会什云村往新丰村边路口至什云村边新水坝进村道路项目 | 长征镇人民政府 | 新寨村委会什云村 | 什云村往新丰村边路口至什云村边新水坝进村道路504米 | 计划2022年3月启动前期工作，2022年10月完工 | 1年 | 100万/公里 | 40.62 |  |  |  | 40.62 | [11 empty] | 全村农户48户190人，其中脱贫户7户30人。 | 解决全村生命财产安全问题，改善人居环境。 | 解决48户190人生产生活交通难问题，促进产业增收，其中脱贫户7户30人. | 36.1 | 是 | 2022-06-23 | 2022-11-20 | H00372
60 | 村基础设施类 | 小型农田水利设施 | 长征镇什仍村委会冲打林村大埇水利项目 | 长征镇人民政府 | 什仍村委会冲打林村小组 | 冲打林村大埇水利1485米，水面积70亩 | 计划2022年3月启动前期工作，2022年10月完工 | 1年 | 45万/公里 | 57.88 |  |  |  | 57.88 | [11 empty] | 农户47户194人受益。 | 解决农业灌溉问题，受益水田覆盖面积70亩 | 解决47户194人农田灌溉问题 | 51.4486 | 是 | 2022-06-15 | 2022-12-20 | H00366
61 | 村基础设施类 | 小型农田水利设施 | 长征镇万众村委会铺上村什也兵田水利设施建设项目 | 长征镇人民政府 | 万众村委会铺上村小组 | 修建水利沟渠437米，新建砼挡土墙，总长 305米。 | 计划2022年3月启动前期工作，2022年10月完工 | 1年 | 50万/公里 | 67.29 |  |  |  | 67.29 | [11 empty] | 农户34户135人，其中脱贫户5户23人。 | 解决农业灌溉问题，受益水田覆盖面积30亩 | 解决34户135人农田灌溉问题，其中脱贫户5户23人 | 62.7518 | 是 | 2022-06-23 | 2022-12-13 | H00368
62 | 村基础设施类 | 小型农田水利设施 | 新寨村委会牙绿村什岸农田水利工程 | 长征镇人民政府 | 新寨村委会 | 牙绿村什岸农田水利工程942米。 | 计划2022年3月启动前期工作，2022年10月完工 | 1年 | 50万/公里 | 46 |  |  |  | 46 | [11 empty] | 全村村民35户164人，其中脱贫户3户，14人 | 解决农业灌溉问题，受益水田覆盖面积45亩 | 解决35户164人农田灌溉问题，其中脱贫户3户，14人 | 40.8906 | 是 | 2022-06-15 | 2022-12-20 | H00377
63 | 村基础设施类 | 其他 | 长征镇生活垃圾分类屋项目 | 长征镇人民政府 | 新平村、深联村、新寨村、罗反村、什仍村、万众村 | 分别计划在新平村、深联村、新寨村、罗反村、什仍村、万众村建设生活垃圾分类屋各1个，每个约20平方米，合计共6个垃圾屋，共120平方米。 | 计划2022年9月启动前期工作，2022年12月完工 | 1年 | 6.5万/个 | 39 | [5 empty] | 39 | [9 empty] | 全村村民1042户4167人，其中脱贫户和监测户122户513人 | 提高农民垃圾分类意识，提升环境治理水平 | 实现全村村民1042户4167人生活垃圾无害化、减量化、资源化治理，营造良好生态环境 | 38.76 | 是 | 2022-10-31 | 2022-12-08 | H00764
64 | 村基础设施类 | 其他 | 长征镇基建类续建项目 | 长征镇人民政府 | 1.深联村委会上瑞村 2.新平村委会旧村坪、牛堑村等小组3.新寨村委会牙绿村 4.万众村委会5.潮村村委会什马村 6.罗反村委会罗反上村 7.南什村委会干田村8.深联村委会加赖村9.深联村委会头鹿村10.万众村委会11.新寨村委会牙绿村 | 1.长征镇深联村委会上瑞村高脚水塔及更换水管项目 2.长征镇新平村委会旧村坪、牛堑村等小组管网更新项目3.长征镇新寨村委会牙绿村出水管网更新项目4.长征镇万众村委会饮水管网更新项目5.长征镇潮村村委会什马村拦河坝维修加固建设项目6.长征镇罗反村委会罗反上村什也田至什东田生产便道项目7.长征镇南什村委会干田村小组老旧水管更换项目8.长征镇深联村委会加赖村小组里外村小组互通道路修缮项目 9.长征镇深联村委会头鹿村小组水井配套建设项目10长征镇万众村委会什坡田至官姩岭生产便道项目11.长征镇新寨村委会牙绿村村后岭生产便道工程项目 | 2022年12月完成 | 1年 | 3.4万元/个 | 33.6 | [6 empty] | 33.6 | [8 empty] | 完善基础设施，改善全村农户643户2610人（其中脱贫户81户352人）生产生活交通难问题及村民饮水难及饮水安全问题 | 解决人居出行难问题，提高人居生活质量及解决安全饮水问题 | 解决人居出行难问题，提高人居生活质量及解决安全饮水问题 | 31.0712 | 是 | 2022-02-21 | 2022-12-08 |  | 原项目名称：长征镇2021年基建类项目尾款
65 | 村基础设施类 | 产业路 | 罗坎至新伟12队经济路项目 | 红毛镇人民政府 | 罗坎村委会罗坎村 | 新建道路总长度1369.513米 | 计划3月份开工，9月份完工 | 1年 | 75万/公里 | 162.69 | [5 empty] | 22.69 | [7 empty] | 140 |  | 村民46户179人 | 改善群众生活生产交通条件，促进农民增收 | 解决该村村民46户179人生产道路问题 | 162.69 | 是 | 2022-06-27 | 2022-12-26 | H00478
66 | 村基础设施类 | 其他 | 坎茂村委会坎茂村挡土墙项目 | 红毛镇人民政府 | 坎茂村委会 坎茂村 | 新建挡土墙全长430米,高2.0~4.5米。拆除2米高围墙41米，拆除3米高围墙5米。 | 计划5月份开始，10月份完工 | 1年 | 1200元/m3 | 62.76 | [5 empty] | 12.76 | [7 empty] | 50 |  | 坎茂村36户180人 | 改善群众生活环境，保障群众生命财产安全 | 解决坎茂村36户180人房屋安全难题。 | 62.76 | 是 | 2022-06-27 | 2022-12-26 | H00421
67 | 村基础设施类 | 其他 | 常模村挡土墙项目 | 红毛镇人民政府 | 坎茂村委会 常模村 | 新建挡土墙全长624米,高2.0~3.5米。拆除2米高围墙49米，拆除2.5米高围墙8米，拆除3.5高围墙42米。 | 计划5月份开始，10月份完工 | 1年 | 1200元/m3 | 98.71 | [5 empty] | 98.71 | [9 empty] | 常模村23户125人 | 改善群众生活环境，保障群众生命财产安全 | 解决常模村23户125人房屋安全难题。 | 98.71 | 是 | 2022-06-27 | 2022-12-26 | H00422
68 | 村基础设施类 | 其他 | 什寒村委会苗村挡土墙项目（一） | 红毛镇人民政府 | 什寒村委会苗村 | 新建挡土墙，全长13米,其中4米高挡墙13米。 | 计划5月份开始，10月份完工 | 1年 | 1200元/m3 | 102.34 |  |  |  | 80 |  | 22.34 | [9 empty] | 全村村民108户523人，其中脱贫户40户186人 | 改善群众生活环境，保障群众生命财产安全 | 解决全村村民108户523人，其中脱贫户40户186人生产生活安全问题 | 102.34 | 是 | 2022-06-27 | 2022-12-26 | H00436
69 | 村基础设施类 | 其他 | 皇阳村挡土墙工程 | 红毛镇人民政府 | 罗解村委会皇阳村 | 新建挡土墙全长331米,高2.0~3.5米。拆除3米高围墙16米。 | 计划5月份开始，10月份完工 | 1年 | 1200元/m3 | 64.86 |  |  |  | 50 |  | 14.86 | [9 empty] | 全村村民17户65人，其中脱贫户及监测对象31人（8户） | 改善群众生活环境，保障群众生命财产安全 | 解决全村村民17户65人，其中脱贫户及监测对象31人（8户）生产交通难题 | 57.66 | 是 | 2022-06-27 | 2022-12-29 | H00454
70 | 村基础设施类 | 其他 | 方洞村挡土墙工程 | 红毛镇人民政府 | 罗解村委会方洞村 | 新建挡土墙全长53米。其中2.5米高挡墙33米，其中3米高挡墙20米。 | 计划5月份开始，10月份完工 | 1年 | 1200元/m3 | 59.05 |  |  |  | 50 |  | 9.05 | [9 empty] | 全村村民34户136人，其中脱贫户及监测对象29人（10户） | 改善群众生活环境，保障群众生命财产安全 | 解决全村34户136人，其中脱贫户及监测对象10户29人生产交通难题 | 52.5 | 是 | 2022-06-27 | 2022-12-29 | H00455
71 | 村基础设施类 | 其他 | 什丘猿村挡土墙项目 | 红毛镇人民政府 | 罗解村委会什丘猿村入村弯道处 | 新建挡土墙全长71米。其中2.5米高挡墙21米，4米高挡墙50米。 | 计划5月份开始，10月份完工 | 1年 | 1200元/m3 | 64.84 |  |  |  | 50 |  | 14.84 | [9 empty] | 全村村民23户86人，其中脱贫户及监测对象33人（10户） | 改善群众生活环境，保障群众生命财产安全 | 解决全村村民23户86人，其中脱贫户及监测对象33人（10户）生产交通难题 | 57.64 | 是 | 2022-06-27 | 2022-12-29 | H00456
72 | 村基础设施类 | 其他 | 海南省琼中黎族苗族自治县红毛镇垃圾亭基础建设项目 | 红毛镇人民政府 | 番响村委会等10村委会 | 计划在10个村委会建设10座约为12平方米的垃圾收集屋 | 2022年10月前完成前期工作，预计12月完工 | 1年 | 5.2万/一座 | 52 |  |  |  | 52 | [11 empty] | 3196户11942人（其中稳定脱贫户和监测户885户3479人） | 提高村民垃圾分类意识和清运设施的利用率，推进环境治理工作 | 解决3196户11942人（其中稳定脱贫户和监测户885户3749人）人居环境问题 | 52 | 是 | 2022-09-21 | 2022-11-18
73 | 村基础设施类 | 其他 | 金屏村挡土墙项目 | 红毛镇人民政府 | 金屏村委会金屏村小组 | 新建挡土墙全长465米,高2.5~6米。 | 计划5月份开始，10月份完工 | 1年 | 1200元/m3 | 140.53 |  |  |  | 100 |  | 40.53 | [9 empty] | 全村村民51户213人，其中脱贫22户95人 | 改善群众生活环境，保障群众生命财产安全 | 解决全村村民51户213人，其中脱贫22户95人人居安全问题 | 140.53 | 是 | 2022-07-03 | 2022-12-26 | H00419
74 | 村基础设施类 | 其他 | 红毛镇基础设施续建项目 | 红毛镇人民政府 | 罗担、牙挽、什卓、草南、番响 | 1、罗担村委会毛立、草文饮水工程 2、报胶村村脚田经济路 3、什郎千田至什托田生产便道 4、什卓村委会什冲村小组水利 5、什卓村委会草响村小组老村经济路 6、草南村委会合老村易地搬迁安置点生产便道项目 7、黎凑益智园经济路 8、道响村挡土墙工程 | 计划2022年10月完工 | 1年 | 产业路75万/公里 | 40.76 | [6 empty] | 40.76 | [8 empty] | 5个村委会8个村小组的群众 | 改善群众生活生产交通、安全饮水、生产用水及人居环境条件 | 改善群众生活生产交通、安全饮水、生产用水及人居环境条件，保障群众生产生活安全，促进农民增收 | 40.76 | 是 | 2022-04-15 | 2022-11-16 |  | 原项目名称：2022年度红毛镇2021年基础设施项目类尾款项目
75 | 村基础设施类 | 产业路 | 毛西村至什也村经济路项目 | 红毛镇人民政府 | 毛西村委会毛西村 | 新建毛西村至什也村经济路900米，宽3.5米及其附属配套工程 | 计划3月份开工，9月份完工 | 1年 | 75万/公里 | 65 |  |  |  | 65 | [11 empty] | 全村村民140户499人，其中脱贫户60户225人 | 改善群众生活生产交通条件，促进农民增收 | 解决全村村民140户499人，其中脱贫户60户225人生产交通难问题 | 65 | 是 | 2022-06-27 | 2022-12-26 | H00435
76 | 村基础设施类 | 其他 | 什运乡琼中垃圾收集亭建设项目 | 什运乡人民政府 | 什统、三联、什运、南平、南流村委会 | 建设5个垃圾收集亭及其配套设施 | 2022年9月开工，2022年12月完工 | 1年 | 3.2万元/个 | 16 | [9 empty] | 16 | [5 empty] | 什运乡220户791人 | 提高村民垃圾分类意识和清运设施的利用率，推进环境治理工作 | 改善什运乡220户791人居民生活生产环境 | 16 | 是 | 2022-10-10 | 2022-10-15 | H00780 | 原项目名称：什运乡2022年琼中垃圾收集亭建设项目
77 | 村基础设施类 | 其他 | 什运乡村基础设施续建项目 | 什运乡人民政府 | 1、什统村委会山村；2、什统村委会红一、二村；3、三联村委会什贡村；4、南平村委会南平村；5、南流村委会南流村；6、什运村委会什运一、二、三队；7、三联村委会方板村；8、什运村委会什运一、二、三队；9、南流村委会南流村 | 1.海南省琼中县什运乡什统村委会山村什水池生产道路建设项目；2.海南省琼中县什运乡什统村委会红一二村村脚下田生产道路建设项目；3.海南省琼中县什运乡三联村委会什贡村什上实生产道路建设项目；4.海南省琼中县什运乡南平村委会南力经济路到仁高路建设项目；5.海南省琼中县什运乡南流村委会南流村经济道路建设项目；6.海南省琼中县什运乡什运村委会龙眼基地至大青路口经济路建设项目；7.海南省琼中县什运乡三联村委会方板村村脚水利工程；8.海南省琼中县什运乡什运村委会南白经济路建设项目；9.海南省琼中县什运乡南流村委会什怒岭经济道路建设项目 | 8月完成审计结算 | 1年 | 70万/公里 | 128.94 |  |  |  | 34.44 |  |  | 94.5 | [8 empty] | 涉及村民186户677人，其中脱贫户及监测对象86户426人。 | 解决村中产业交通不便难题、水利灌溉等生产问题，降低生产运输成本，提高生产产量，增加农户收入 | 解决村中产业交通不便难题、水利灌溉等生产问题，降低生产运输成本，提高生产产量，增加农户收入186户677人，其中脱贫户及监测对象86户426人。 | 116.24 | 否 | 2022-03-01 | 2023-05-01 | 无 | 原项目名称：2022年度什运乡2021年村基础设施项目类尾款项目
78 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 海南省琼中县什运乡南流村委会牙好、什益岸村人居环境提升项目 | 什运乡人民政府 | 南流村委会什益岸村、牙好村 | 村内新建排水沟约100米长、挡土墙约150米长1.5米高、场地硬化约500㎡ | 2022年计划3月开工2022年12月完工 | 1年 | 70万/公里 | 180 | [13 empty] | 180 |  | 全村村民35户132人，其中脱贫户21户81人 | 解决村民生活生产安全问题 | 改善农民生活条件，人居环境提升 | 177.43 | 是 | 2022-05-30 | 2022-10-20 | H00538
79 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 海南省琼中县什运乡便文村委会阶一村村庄挡土墙项目 | 什运乡人民政府 | 便文村委会阶一村 | 拟建挡土墙1500米 | 计划6月份开工，11月份完工 | 1年 | 70万/公里 | 144.08 |  |  |  |  | 124.08 | [8 empty] | 20 |  | 脱贫户19户76人 | 解决村民生活生产安全问题 | 解决村民生活生产安全问题脱贫户19户76人 | 144.08 | 是 | 2022-05-30 | 2022-10-21 | H00536
80 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 海南省琼中县什运乡什运村委会一二三队人居环境提升项目 | 什运乡人民政府 | 什运村委会一二三村 | 村内道路约380米长3米宽、入户路约35米长2米宽、排水沟约70米长、挡土墙约100米长1.5米高、场地铺装约300㎡等 | 2022年计划3月开工2022年12月完工 | 1年 | 70万/公里 | 50 |  |  |  | 50 | [11 empty] | 全村村民168户530人，其中脱贫户57户207人 | 解决村民生活生产安全问题 | 改善农民生活条件，人居环境提升 | 50 | 是 | 2022-05-30 | 2022-08-31 | H00727
81 | 村基础设施类 | 小型农田水利设施 | 海南省琼中县什运乡什统村委会红山水利项目 | 什运乡人民政府 | 什统村委会 | 新建一条红山水利工程，约6公里 | 2022年计划3月开工2022年12月完工 | 1年 | 25万/公里 | 120 |  |  |  | 120 | [11 empty] | 全村村民450户1765人，其中脱贫户及监测对象183户730人 | 解决村中产业交通不便难题、水利灌溉等生产问题，降低生产运输成本，提高生产产量，增加农户收入 | 解决村中产业交通不便难题、水利灌溉等生产问题，降低生产运输成本，提高生产产量，增加农户收入。全村村民450户1765人，其中脱贫户及监测对象183户730人 | 114.62 | 是 | 2022-05-30 | 2022-11-10 | G00083
82 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 海南省琼中县上安乡南万村委会南流村村尾至村头环村路建设项目 | 上安乡人民政府 | 南万村委会南流村 | 环村道路重新建设全长250米，宽6米。 | 2022年3月开工，2022年12月完工 | 1年 | 90万元/公里 | 40.67 |  |  |  | 40 | [9 empty] | 0.67 |  | 受益农户80户317人 | 改善80户317人（其中28户脱贫户118人）生产交通难题。 | 改善村里的道路交通问题，让农户参与务工，增加收入。 | 34.25 | 是 | 2022-07-18 | 2022-11-10 | H00554
83 | 村基础设施类 | 其他 | 海南省琼中县上安乡什坡村委会仕阶村小组村头挡土墙建设项目 | 上安乡人民政府 | 什坡村委会仕阶村小组 | 拟新建2处挡土墙，A处新建衡重式路堤挡土墙总长57m，平均墙高7m；B处新建俯斜式路堤挡土墙总长68.5m，平均墙高5.7m。 | 2022年3月开工，2022年12月完工 | 1年 | 50万元/村 | 151.69 |  |  |  | 151.69 | [11 empty] | 该项目受益农户31户96人，其中脱贫户13户48人 | 改善村内31户96人居环境。 | 改善村内31户人居环境。 | 134.84 | 是 | 2022-05-30 | 2022-11-10 | H00549
84 | 村基础设施类 | 产业路 | 海南省琼中县中兴村委会志顺村什马产业路建设项目 | 上安乡人民政府 | 中兴村委会志顺村 | 产业路长1.3公里，宽3.0m，混凝土面层厚18cm，管涵6座， 盖板3座。 | 2022年5月开工，2022年10月完工 | 1年 | 90万元/公里 | 113.06 |  |  |  | 93.73 | [9 empty] | 19.33 |  | 受益全体村民23户90人、四类户13户50人。 | 改善23户90人生产发展交通难题。 | 扶持发展产业，带动23户90人增收。 | 100.5 | 是 | 2022-07-04 | 2022-12-12 | H00546
85 | 村基础设施类 | 产业路 | 上安乡基础设施续建项目 | 上安乡人民政府 | 什台村、什礼村、南拖村、什黑村、牙云村 | 2021年行干村委会什台村什抄托生产道路项目、2021年什育村委会什礼村什椰树生产道路项目、2021年什坡村委会南托村什桶保至什南眉生产道路项目、2021年南万村委会什黑旧村至什顾生产道路项目、2021年长安村委会牙云村什太班水利建设 | 已竣工验收计划2022年10月底前完工 | 1年 | 产业路90万元/公里、水利建设40万元/公里 | 16.49 | [6 empty] | 16.49 | [8 empty] | 受益农户158户645人（其中脱贫户65户305人） | 解决158户645人（其中脱贫户65户305人）生产生活交通难问题 | 解决出行难问题，提高生活质量。 | 16.49 | 是 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | K00061、K00062、K00063、K00064、K00125 | 原项目名称：2021年度村基础设施项目尾款
86 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 琼中县吊罗山乡牛头村挡土墙工程项目 | 吊罗山乡人民政府 | 太平村委会牛头村 | 新建两处重力式浆砌片石路堤墙，挡土墙上采用菱形骨架放坡，1#挡土墙长度为66m，墙高为10m ；2#挡土墙长度为48m，墙高为6m。 | 计划4月份开展工作，12月完成工作 | 1年 | 2024元/平 | 166.81 | [5 empty] | 166.81 | [9 empty] | 解决农户6户18人地质灾害问题 | 解决地质灾害难题 | 解决农户6户18人地质灾害问题 | 166.815 | 是 | 2022-06-24 | 2022-12-30 | H00643 | 原项目名称：吊罗山乡社区派出所办公室后面和市场王开雄家后面挡土墙建设项目
87 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 海南省琼中县吊罗山乡太平村委会牛头村道路建设项目 | 吊罗山乡人民政府 | 太平村委会牛头村 | 共两条道路，A号路长度665米，B号路长度595米，本项目道路全长1260米，路面宽3.5米。 | 计划4月份开展工作，12月完成工作 | 1年 | 1600元/米 | 128.42 |  |  |  | 104.39 |  | 24.03 | [9 empty] | 解决82户272人生产条件 | 解决基本经济道路，促进农户增收 | 解决82户272人生产条件 | 127.4411 | 是 | 2022-07-02 | 2022-10-05 | H00595
88 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 吊罗山乡什插村委会什插村河道挡土墙项目 | 吊罗山乡人民政府 | 什插村委会什插村 | 新建悬臂式钢筋混凝土路肩墙，长度为120m，墙高为2.5m，以及新建一座人行桥 | 计划4月份开展工作，12月完成工作 | 1年 | 2829元/平 | 58.48 |  |  |  | 58.49 | [11 empty] | 解决88户299人地质灾害难题 | 解决地质灾害难题 | 解决88户299人地质灾害难题 | 58.48 | 是 | 2022-06-30 | 2022-09-08 | H00635
89 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 吊罗山乡长田村委会什旺二村村内挡土墙建设项目 | 吊罗山乡人民政府 | 长田村委会什旺二村 | 新建悬臂式钢筋混凝土路肩墙，长度为132m，墙高为2.5~3.0m。 | 计划4月份开展工作，12月完成工作 | 1年 | 1500元/平 | 65.49 |  |  |  | 65.49 | [11 empty] | 解决97户356人地质灾害问题 | 解决地质灾害难题 | 解决97户356人地质灾害问题 | 58.204 | 是 | 2022-06-24 | 2022-09-20 | H00619
90 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 吊罗山乡长田村委会新村村内挡土墙建设项目 | 吊罗山乡人民政府 | 长田村委会新村 | 新建挡土墙726米，高度4米 | 计划4月份开展工作，12月完成工作 | 1年 | 1500元/平 | 171.6 | [5 empty] | 171.6 | [9 empty] | 解决20户82人地质灾害难题 | 解决地质灾害难题 | 解决20户82人地质灾害难题 | 152.53 | 是 | 2022-06-26 | 2022-10-23 | H00641
91 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 吊罗山乡什插村委会六十千一村村后挡土墙项目 | 吊罗山乡人民政府 | 什插村委会六十千一村 | 新建什插村委会村后挡土墙项目长83米、高3米，钢筋混凝土结构 | 计划4月份开展工作，12月完成工作 | 1年 | 2829元/平 | 19.6 |  |  |  | 19.6 | [11 empty] | 解决4户15人地质灾害难题 | 解决地质灾害难题 | 解决4户15人地质灾害难题 | 17.4128 | 是 | 2022-06-25 | 2022-09-25 | H00636
92 | 村基础设施类 | 其他 | 新安村排水沟建设工程 | 吊罗山乡人民政府 | 新安村委会新安三村 | 新安村排水沟635米 | 计划4月份开展工作，12月完成工作 | 1年 | 400元/米 | 45.45 |  |  |  | 45.45 | [11 empty] | 改善农户44户180人生活污水排放问题 | 解决排污排水问题 | 改善农户44户180人生活污水排放问题 | 40.408 | 是 | 2022-06-30 | 2022-11-10 | H00647
93 | 村基础设施类 | 其他 | 吊罗山乡新安村基础建设项目工程 | 吊罗山乡人民政府 | 新安村委会新安村 | 新建围墙于路侧沟渠外，围墙长度为171m，宽度为0.28m，高度为1.6m，水泥砂浆抹面，并涂刷乳胶漆，对现有老旧房屋外面墙进行抹面、涂刷乳胶漆。 | 计划4月份开展工作，12月完成工作 | 1年 | 400元/米 | 21.61 |  |  |  | 21.61 | [11 empty] | 改善农户44户180人人居环境卫生问题 | 改善人居环境卫生 | 改善农户44户180人人居环境卫生问题 | 21.6118 | 是 | 2022-06-24 | 2022-09-24 | H00721
94 | 村基础设施类 | 产业路 | 海南省琼中县吊罗山乡大美村委会什介村老村至新村道路建设项目 | 吊罗山乡人民政府 | 大美村委会 | 新建1.33公里长，3.5米路面宽，混凝土生产经济道路 | 计划4月份开展工作，12月完成工作 | 1年 | 1181元/米 | 143.13 | [5 empty] | 20.73 | [7 empty] | 122.4 |  | 解决40户141人生产条件 | 解决基本经济道路，促进农户增收 | 解决40户141人生产条件 | 127.22 | 是 | 2022-07-02 | 2022-10-02 | H00659
95 | 村基础设施类 | 产业路 | 海南省琼中县吊罗山乡响土村委会响土村黑蛇岭生产经济道路建设项目 | 吊罗山乡人民政府 | 响土村委会响土村 | 新建1.22公里长，3.5路面宽，混凝土生产经济道路 | 计划4月份开展工作，14月完成工作 | 1年 | 80万元/公里 | 99.84 | [5 empty] | 99.84 | [9 empty] | 解决43户187人生产道路问题 | 解决基本经济道路，促进农户增收 | 解决43户187人生产道路问题 | 79.8787 | 是 | 2022-06-24 | 2022-12-30 | H00605
96 | 村基础设施类 | 产业路 | 海南省琼中县吊罗山乡大美村委会什办村牛栏岭至什活三家村生产经济道路建设项目 | 吊罗山乡人民政府 | 大美村委会 | 新建1.27公里长，3.5米路面宽，混凝土生产经济道路 | 计划4月份开展工作，12月完成工作 | 1年 | 1181元/米 | 104.47 | [5 empty] | 4.47 | [7 empty] | 100 |  | 解决96户364人生产条件 | 解决基本经济道路，促进农户增收 | 解决96户364人生产条件 | 104.47 | 是 | 2022-06-24 | 2022-09-05 | H00660
97 | 村基础设施类 | 小型农田水利设施 | 海南省琼中县吊罗山乡响土村委会大从村农田水利建设项目 | 吊罗山乡人民政府 | 响土村委会大从村 | 是新建U型槽740m，其中，80×80cm U型槽460m，60×60cm U型槽280m；新建分水闸12座。 | 计划4月份开展工作，12月完成工作 | 1年 | 224元/米 | 34.15 |  |  |  | 34.15 | [11 empty] | 解决农户30户132人农田水利灌溉 | 解决灌溉问题 | 解决农户30户132人农田水利灌溉 | 34.152 | 是 | 2022-06-24 | 2022-12-09 | H00586
98 | 村基础设施类 | 其他 | 大美村委会什富村村内挡土墙建设项目 | 吊罗山乡人民政府 | 大美村委会什富村 | 新建3处挡土墙长350米，高5米 | 计划5月份开展工作，12月完成工作 | 1年 | 400元/米 | 72.25 |  |  |  | 50.55 | [9 empty] | 21.7 |  | 解决农户50户150人居住安全问题 | 解决地质灾害难题 | 解决农户50户150人居住安全问题 | 72.25 | 是 | 2022-07-24 | 2022-10-20 | H00580
99 | 村基础设施类 | 其他 | 海南省琼中黎族苗族自治县吊罗山乡什插村委会六十千一村村内基础建设项目 | 吊罗山乡人民政府 | 什插村委会 | 村内环村路硬化100M*3.5M、配套排水沟；挡土墙268M*3M； | 计划5月份开展工作，12月完成工作 | 1年 | 400元/米 | 110.73 | [5 empty] | 110.73 | [9 empty] | 什插村17户91人 | 解决农户居住安全问题 | 解决什插村17户91人居住安全问题 | 98.4225 | 是 | 2022-07-20 | 2022-11-15 | H00730
100 | 村基础设施类 | 其他 | 海南省琼中黎族苗族自治县吊罗山乡垃圾亭基础建设项目 | 吊罗山乡人民政府 | 全乡范围 | 新建6个村委会共20座垃圾亭，规格：长4.2*宽1.4，地面硬化4.2*1.4，每座成本1.6万元。 | 计划9月份开展工作，12月完成工作 | 1年 | 1.6万元/座 | 32.61 | [5 empty] | 21 | [9 empty] | 吊罗山乡2290户8006人 | 解决农户环境卫生问题 | 解决农户2290户8006人环境卫生问题 | 32.61 | 是 | 2022-10-11 | 2022-12-07 | H00792
101 | 村基础设施类 | 其他 | 吊罗山乡工程续建项目 | 吊罗山乡人民政府 | 全乡 | 1、海南省琼中县吊罗山乡长田村委会新村一二村饮水工程2、海南省琼中县吊罗山乡响土村委会大丛村生产经济道路建设项目3、海南省琼中县吊罗山乡什插村委会什插村村后岭生产道路建设项目4、海南省琼中县吊罗山乡新安村委会大洋田农田灌溉设施工程5、海南省琼中县吊罗山乡长田村委会新村村内挡土墙建设项目 6、海南省琼中县吊罗山乡什冲村至太平农场十六队道路建设项目7、海南省琼中县吊罗山乡大美村委会什丁村经济路桥涵挡土墙项目8、海南省琼中县吊罗山乡响土村委会响土一、二村响土河东岸生产经济路项目9、海南省琼中县吊罗山乡什插村委会什母村民房后挡土墙建设工程 | 计划2022年10月完工 | 1年 | 23.19万元/项 | 156 | [6 empty] | 156 | [8 empty] | 全乡农户391户1516人 | 完善村庄基础设施，改善人均生产生活环境 | 完善村庄基础设施，改善村民391户1516人生产生活环境 | 138.58 | 是 | 2022-06-24 | 2022-11-27 |  | 原项目名称：2021年工程项目尾款
102 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 营根镇番沟村委会至长征镇新平村委会道路建设项目 | 县交通运输局 | 番沟村、新平村 | 路线全长0.932公里，涵洞5道，路基宽度4.5，路面宽3.5米，水泥混凝土面层 | 计划5月份开工，12月份完工 | 1年 | 164万/公里 | 152.8 | [7 empty] | 152.8 | [7 empty] | 番沟村253户434人，新平村委会（7个自然村）452户，867人 | 改善群众生活生产交通条件，促进农民增收 | 改善村民705户1301人出行条件，提高村民生活幸福指数 | 116.0482 | 否 | 2022-08-27 | 预计2023年1月完工 | H00723
103 | 村基础设施类 | 通村、组硬化路及护栏 | 中平镇白竹坡村道路改建工程 | 县交通运输局 | 琼中县中平镇白竹坡村 | 路线全长 0.732 公里。项目全线无交通标志；全线无挡土墙、路肩墙等圬工防护，全线无事故多发路段；A 线拟全部挖除重建，B 线全线土基稳定，设计时仅考虑清表土，尽量利用原有压实路基。 | 计划5月份开工，12月份完工 | 1年 | 65万/公里 | 104.72 | [7 empty] | 104.72 | [7 empty] | 白竹坡村80户286人 | 改善群众生活生产交通条件，降低生产运输成本，提高农民产业收入，提升群众生活幸福感 | 改善村民80户286人生活生产条件，降低运输成本，提高农民产业收入，提升群众生活幸福感 | 83.9618 | 是 | 2022-08-27 | 2022-12-08 | H00725
七 | 项目管理费 | [8 empty] | 547.76 | [18 empty] | 532.0893
1 | 项目管理费类 | 项目管理费类 | 营根镇农村基础设施项目管理费 | 营根镇人民政府 | 全县范围内 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 计划6月份开工， 11月完工 | 1年 | 58.14万/年 | 58.14 | [6 empty] | 8.14 | [6 empty] | 50 |  | 脱贫户763户2844人 | 解决项项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 改善生产生活条件，提高居住环境水平 | 58.13 | 是 | 2022-06-01 | 2022-11-30 | J00001 | 原项目名称：营根镇2022年度农村基础设施项目管理费
2 | 项目管理费类 | 项目管理费 | 湾岭镇项目管理费 | 湾岭镇人民政府 | 全镇范围内 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 计划3月份开工，12月完工 | 1年 | 65.85万/年 | 65.85 | [9 empty] | 15.67 |  |  |  | 50.18 |  | 全镇村民11654户33829人，其中脱贫户及监测对象2784人（712户） | 解决项项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 加快项目推进，改善农户生活环境水平，受益全镇村民11654户33829人，其中脱贫户及监测对象2784人（712户） | 65.84 | 是 | 2022-03-29 | 2022-12-27 | J00005 | 原项目名称：琼中县湾岭镇项目管理费（一）
3 | 项目管理费类 | 项目管理费 | 黎母山镇项目管理费 | 黎母山镇人民政府 | 全镇范围 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 2022年4月开展工作，2022年12月完成 | 1年 | 57.82万/年 | 57.82 | [9 empty] | 7.82 |  |  |  | 50 |  | 受益全镇17451户47332人，其中脱贫户931户3899人，监测户63户220人。 | 解决项项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 解决17451户47332人，其中脱贫户931户3899人，监测户63户220人各类工程项目后续管理问题 | 57.5219 | 是 | 2022-05-26 | 2022-12-30 | J00010 | 原项目名称：2022年度黎母山镇项目管理费
4 | 项目管理费类 | 项目管理费 | 中平镇项目管理费 | 中平镇人民政府 | 中平镇内 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 计划3月份开工，12月完工 | 1年 | 36.74万/年 | 36.74 | [13 empty] | 36.74 |  | 全镇各村1959户8203人，其中脱贫户560户2325人 | 解决项项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 促进全镇各村1959户8203人，其中脱贫户560户2325人产业增收，提升群众生产生活质量 | 36.4201 | 是 | 2022-02-21 | 2022-11-30 | J00013 | 原项目名称：中平镇2022年项目管理费
5 | 项目管理费类 | 项目管理费 | 和平镇项目管理费 | 和平镇人民政府 | 全县范围内 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 计划3月份开工，12月完工 | 1年 | 50万/年 | 50 | [13 empty] | 50 |  | 全镇3578户11665人，其中脱贫户447户1782人 | 解决项项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 用于支付项目管理费，帮助农户3578户11665人提升产业发展，带动447户1782人脱贫户及监测对象增加收入。 | 50 | 是 | 2022-07-26 | 2022-12-01 | J00017 | 原项目名称：和平镇各项项目管理费
6 | 项目管理费类 | 项目管理费 | 长征镇项目管理费 | 长征镇人民政府 | 全县范围内 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 计划3月份开工，12月完工 | 1年 | 50万/年 | 50 | [13 empty] | 50 |  | 全镇各村农户1832户7375人，其中脱贫户192户824人 | 解决项项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 促进全镇各村农户1832户7375人产业增收，提升群众生产生活质量，其中脱贫户192户824人 | 44.5973 | 是 | 2022-03-27 | 2022-12-20 | J00021 | 原项目名称：长征镇2022年项目管理费
7 | 项目管理费类 | 项目管理费 | 红毛镇项目管理费 | 红毛镇人民政府 | 全县范围内 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 计划3月份开工，12月完工 | 1年 | 70.6万/年 | 70.6 | [9 empty] | 20.6 |  |  |  | 50 |  | 脱贫户855户3380人 | 解决项项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 促进全镇各村农户2348户9027人产业增收，其中脱贫户855户3380人 | 70.6 | 是 | 2022-07-11 | 2022-11-16 | J00025 | 原项目名称：2022年红毛镇项目管理费
8 | 项目管理费类 | 项目管理费 | 什运乡项目管理费 | 什运乡人民政府 | 全县范围内 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 计划3月份开工，12月完工 | 1年 | 50万/年 | 50 | [13 empty] | 50 |  | 脱贫户及监测对象544户2082人 | 解决项项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 解决脱贫户及监测对象544户2082人各类工程项目后续管理问题 | 50 | 是 | 2022-05-30 | 2022-12-25 | J00029 | 原项目名称：海南省琼中县什运乡2022年项目管理费
9 | 项目管理费类 | 项目管理费 | 上安乡项目管理费 | 上安乡人民政府 | 全县范围内 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 计划3月份开工，12月完工 | 1年 | 30万/年 | 30 | [13 empty] | 30 |  | 全乡1523户5938人，其中脱贫户593户2478人， | 解决项项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 解决全乡1523户5938人，其中脱贫户593户2478人各类工程项目后续管理问题 | 26.45 | 是 | 2022-07-25 | 2022-12-31 | J00033 | 原项目名称：2022年度上安乡项目管理费
10 | 项目管理费类 | 项目管理费 | 吊罗山乡项目管理费 | 吊罗山乡人民政府 | 吊罗山乡 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 计划4月份开展工作，12月完成工作 | 1年 | 78.61万元/年 | 78.61 | [9 empty] | 28.61 |  |  |  | 50 |  | 解决全乡各村农户376户1479人各类工程项目后续管理问题 | 解决各类工程项目后续管理问题 | 解决全乡各村农户376户1479人各类工程项目后续管理问题 | 72.53 | 是 | 2022-04-06 | 2022-12-08 | J00037 | 原项目名称：吊罗山乡2022年项目管理费