## 总表
琼中黎族苗族自治县2023年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表
编制单位：县委实施乡村振兴领导小组办公室
市县 | 序号 | 项目库编码 | 项目名称 | 项目单位 | 实施地点 | 建设任务 | 项目大类 | 投向 | 绩效目标 | 联农带农富农机制 | 专项资金名称 | 级次 | 资金安排 （万元） | 资金支出情况 （万元） | 项目完成情况(是或者否） | 项目实际开工时间 | 项目实际完工时间 (未完工的项目填预计完工时间） | 备注
| 合计 | [11 empty] | 27331.6015 | 25779.9955
| 产业项目发展类 | [11 empty] | 15530.1675 | 15452.3281
琼中县 | 1 | 4700001046846089 | 椰子加工项目 | 营根镇人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 项目主要为椰子食品精深加工，包括采购进口带壳椰子、椰浆等原料，购置部分生产设备，完善厂区智能化升级、厂房基础设施等，综合多种方式开展产品销售及品牌宣传。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全乡各村集体产业发展，以发展产业、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全乡村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 418.5 | 418.5 | 是 | 2023.4.12 | 2023.5.31
琼中县 | 2 | 4700001046846398 | 果酒果醋加工项目 | 营根镇人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 项目主要果类饮品及酒品生产，涵盖果蔬原料如绿橙、菠萝蜜、苹果等采购，配备生产设备及智能化系统应用，升级厂房基础设施，提升产品研发力度，拓展产品销售及品牌宣传渠道。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全乡各村集体产业发展，以资金入股、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全乡村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央 | 598.2 | 598.2 | 是 | 2023.4.12 | 2023.7.17
琼中县 | 3 | 4700000934534460 | 营根镇燕窝果与沉香种植示范基地项目 | 营根镇人民政府 | 海南琼中县加钗农场十九队 | 园区规划面积420亩，2021年已种植沉香300亩，2022年种植燕窝果100亩，木瓜200亩。2023年种植香水椰子400亩。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年共给村集体增收30万元以上。 | 带动全镇村集体产业发展，以发展产业、收益分红、就业务工等方式提高全镇村集体及农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 600 | 600 | 是 | 2023.2.21 | 2023.7.3
琼中县 | 4 | 4700000916713373 | 营根镇发展种养殖项目 | 营根镇人民政府 | 营根镇全镇范围内 | 计划发放生产资料、购买种苗等给监测户（约95户322人）发展生产。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 扶持农户发展生产，增加农户收入。 | 发放生产资料，扶持带动监测户产业发展，以技术指导等方式提提高农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 32.2 | 32.19 | 是 | 2023.5.4 | 2023.9.19
琼中县 | 5 | 4700001046927889 | 椰子加工项目 | 湾岭镇人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 项目主要为椰子食品精深加工，包括采购进口带壳椰子、椰浆等原料，购置部分生产设备，完善厂区智能化升级、厂房基础设施等，综合多种方式开展产品销售及品牌宣传。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全乡各村集体产业发展，以发展产业、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全乡村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 1000 | 1000 | 是 | 2023.4.20 | 2023.6.10
琼中县 | 6 | 4700001049117557 | 南药加工项目 | 湾岭镇人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 项目主要为胆木药品制造，包括原料种植、采购、加工、销售、研发等。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全镇村集体以技术指导、收益分红、带动吸收当地农村劳动力就近就业务工等方式提高全镇村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 748 | 748 | 是 | 2023.7.14 | 2023.11.14
琼中县 | 7 | 4700001061996791 | 果酒果醋加工项目 | 湾岭镇人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 项目主要果类饮品及酒品生产，涵盖果蔬原料如绿橙、菠萝蜜、苹果等采购，配备生产设备及智能化系统应用，升级厂房基础设施，提升产品研发力度，拓展产品销售及品牌宣传渠道。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大加章村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 以发展产业、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式带动村集体经济发展，促进农民增收。 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 中央 | 50 | 50 | 是 | 2023.10.24 | 2023.11.8
琼中县 | 8 | 4700000924461758 | 湾岭镇发展种养殖项目 | 湾岭镇人民政府 | 湾岭镇全镇范围内 | 计划发放生产资料、购买种苗等给监测户（约108户400人）发展生产。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 扶持农户发展生产，增强农户自我发展内生动力，壮大村集体收入，带动农户产业增收 | 监测户共108户400人产业发展，增加收入 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 63.3702 | 63.3702 | 是 | 2023.3.30 | 2023.9.1
琼中县 | 9 | 4700000924343146 | 琼中草豆蔻种植项目 | 湾岭镇人民政府 | 全镇范围内 | 计划林下种植面积约1000亩的多年生草本植物草豆蔻 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 发展壮大村集体产业，增加村集体经济收入，项目建设期和成长期为3年，预计第四年底开始产生效益，村集体年增收共10万元以上。 | 带动全镇村集体以发展产业、收益分红、带动吸收当地农村劳动力就近就业务工等方式提高全镇村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 200 | 179.7 | 是 | 2023.3.13 | 2023.9.25
琼中县 | 10 | 4700000924482283 | 湾岭镇庭院经济项目 | 湾岭镇人民政府 | 加章村委会 | 利用农户房前屋后发展种养殖等庭院经济 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 发展壮大村集体产业，增加村集体经济收入，项目建设期和成长期为1年，预计第二年底开始产生效益，村集体增收5万元 | 带动全镇村集体以发展产业、收益分红、带动吸收当地农村劳动力就近就业务工等方式提高全镇村集体经济和农户增收。 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 中央 | 50 | 50 | 是 | 2023.3.13 | 2023.11.16
琼中县 | 11 | 4700000924534277 | 湾岭镇水央村委会高头田到马田地水利沟灌溉及水央村南糟田水利沟项目 | 湾岭镇人民政府 | 水央村委会丰里村小组 | 新建灌溉 渠道1:605m， 渠道2:264m。 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 改善农田用水条件 | 解决49户159人（包含脱贫户或监测户19户62人）农田灌溉，改善农田用水条件 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 中央 | 50.4 | 50.3987 | 否 | 2023.6.29 | 2023.12.31
琼中县 | 12 | 4700000924607398 | 湾岭镇来浩村委会荔枝头村瓦灶农田灌溉水利沟渠项目 | 湾岭镇人民政府 | 来浩村委会荔枝头 村 | 修建一条长300米，宽1.5米、深1米的水泥硬化灌溉水利沟渠 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 改善农田用水条件 | 改善32户132人（包含脱贫户或监测户15户56人）农田灌溉，改善农田用水条件 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 中央 | 17.52 | 17.5 | 是 | 2023.6.29 | 2023.12.1
琼中县 | 13 | 4700001027629218 | 湾岭镇产业建设续建项目 | 湾岭镇人民政府 | 湾岭镇全镇范围内 | 湾岭镇水央村委会丰里村小组水坝修复项目、湾岭镇大平村委会大平下村吉头田水利沟建设项目、湾岭镇大平村委会大平下村门口田水利沟建设项目、湾岭镇录南村委会录南二村农田灌溉水利沟渠修建项目 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 完善村庄基础设施，改善人均生产生活环境 | 完善村庄基础设施，改善村民4448户17755人，其中脱贫户及监测对象334人（75户）生产生活环境 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 65.83 | 53.1897 | 是 | 2023.3.1 | 2023.3.30
琼中县 | 14 | 4700001039590474 | 椰子加工项目 | 黎母山镇人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 项目主要为椰子食品精深加工，包括采购进口带壳椰子、椰浆等原料，购置部分生产设备，完善厂区智能化升级、厂房基础设施等，综合多种方式开展产品销售及品牌宣传。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全乡各村集体产业发展，以发展产业、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全乡村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 372 | 372 | 是 | 2023.4.13 | 2023.5.30
琼中县 | 15 | 4700001039593093 | 果酒果醋加工项目 | 黎母山镇人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 项目已在海南湾岭农产品加工物流园落地果酒果醋加工项目，项目以葡萄、苹果、橙子、菠萝蜜等作为饮品原料，可与琼中绿橙种植、菠萝蜜种植、百香果种植基地开展种植+收购合作，产品销向国内、东南亚等地。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全乡各村集体产业发展，以资金入股、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全乡村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 372 | 372 | 是 | 2023.4.13 | 2023.5.30
琼中县 | 16 | 4700001039588700 | 南药加工项目 | 黎母山镇人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 项目主要为胆木药品制造，包括原料种植、采购、加工、销售、研发等。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全镇村集体以技术指导、收益分红、带动吸收当地农村劳动力就近就业务工等方式提高全镇村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 120 | 120 | 是 | 2023.7.20 | 2023.10.31
琼中县 | 17 | 4700001049423380 | 琼中山栏酒项目 | 黎母山镇人民政府 | 全县范围内 | 采购山栏酒酿造原材料、厂房生产设备，改造山栏酒发酵车间厂房以及建设相关配套设施等。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全乡（镇）各村集体产业发展，以技术指导、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 200 | 200 | 是 | 2023.7.11 | 2023.9.31
琼中县 | 18 | 4700001039585945 | 黎母山镇合究农田水利项目 | 黎母山镇人民政府 | 合究村委会上墩村 | 新建1个蓄水坝头 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 解决50户188人（其中脱贫户14户59人）农田灌溉问题 | 改善脱贫户14户59人生产条件，提高村民生产效率 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 29.4638 | 29.4638 | 是 | 2023.6.8 | 2023.7.8
琼中县 | 19 | 4700000939291467 | 琼中县学而山房农文旅产业项目 | 黎母山镇人民政府 | 全县范围内 | 1.发展森林康养体验项目和自然教育研学课程研发项目；2、将琼中作为“学而山房”系列项目的发源地，打造琼中本地农文旅品牌，和国有企业合作，带动村集体经济发展等 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 培育壮大村集体经济，预计每年共给村集体年增收10万以上 | 带动全镇村集体产业发展，以发展产业、收益分红、就业务工等方式提高全镇村集体及脱贫户、监测户987户4062人增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 200 | 200 | 是 | 2023.3.15 | 2023.5.30
琼中县 | 20 | 4700000939336017 | 黎母山镇琼中绿橙及柑橘类产业项目 | 黎母山镇人民政府 | 黎母山镇 | 1、以黎母山镇新进29队翔尔绿橙园项目为依托，发展热带柑橘高效农业拓展区项目；2、与农垦、村委会合作，发展热带高效林下经济项目等 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 培育壮大村集体经济，预计每年共给村集体年增收23万以上 | 带动全镇村集体产业发展，以发展产业、收益分红、就业务工等方式提高全镇村集体及脱贫户、监测户987户4062人增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 750 | 750 | 是 | 2023.3.15 | 2023.12.1
琼中县 | 21 | 4700000939317435 | 黎母山镇扶持监测户发展产业项目 | 黎母山镇人民政府 | 黎母山镇 | 计划采购生产资料发放给监测户，减轻其家庭生产成本支出，增加产业收入。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 帮扶监测户降低生产成本，提高农户收入 | 发展特色产业，增加监测对象经济收入。全镇监测户58户205人 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 5.6527 | 5.65 | 是 | 2023.3.1 | 2023.7.30
琼中县 | 22 | 4700001046929385 | 椰子加工项目 | 中平镇人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 项目主要为椰子食品精深加工，包括采购进口带壳椰子、椰浆等原料，购置部分生产设备，完善厂区智能化升级、厂房基础设施等，综合多种方式开展产品销售及品牌宣传。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全乡各村集体产业发展，以发展产业、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全乡村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 294 | 294 | 是 | 20230409 | 20230922
琼中县 | 23 | 4700001049127869 | 果酒果醋加工项目 | 中平镇人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 项目已在海南湾岭农产品加工物流园落地果酒果醋加工项目，项目以葡萄、苹果、橙子、菠萝蜜等作为饮品原料，可与琼中绿橙种植、菠萝蜜种植、百香果种植基地开展种植+收购合作，产品销向国内、东南亚等地。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全乡各村集体产业发展，以资金入股、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全乡村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 500 | 500 | 是 | 20230714 | 20230921
琼中县 | 24 | 4700000929106748 | 中平镇鸽子养殖基地项目 | 中平镇人民政府 | 全镇范围内 | 扩建鸽舍及配套设施，饲养鸽子1000对和购买技术、营销服务等 | 产业发展 | 基础设施·农业生产 | 发展壮大村集体产业，增加村集体经济收入，项目建设期和成长期为1年，预计第二年底开始产生效益，每年共给村集体增收1万元。 | 带动脱贫户、监测户发展生产，带动农户就近就业，为农户提供技术支持和服务，壮大村集体经济收入，带动全村村民217户1039人，产业增收，其中脱贫户75户339人，监测户7户30人。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 60 | 60 | 是 | 20230328 | 20230630
琼中县 | 25 | 4700000944543094 | 中平镇发展种养殖项目 | 中平镇人民政府 | 全镇范围内 | 计划发放生产资料、购买种苗等给监测户（约58户158人）发展生产。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 增加监测户经济实力，促进农民增收 | 降低农户生产成本，提高农户收入 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 15.2364 | 15.2364 | 是 | 20230409 | 20230414
琼中县 | 26 | 4700000944550251 | 红毛红色农旅小镇项目二期 | 中平镇人民政府 | 全县范围内 | 1、以白沙起义纪念园为核心，打造红色旅游3A和创4A景区做筹备工作；2、以加钗农场新伟片区已经建成的“岁月剧场”、“食茶饭稻”、“茶艺工坊”项目为依托，打造“新伟山有”品牌文旅项目，包括知青主题、红色教育主题、研学主题、茶文化主题和乡村旅游及垦地融合示范项目等内容；3、以点带面，把什寒乡村旅游、番响革命策源地红色旅游、万寿山康养项目等红毛镇辖区内的旅游资源进行整合，打造海南省特色产业小镇；4、茶叶种植和采摘体验、露营基地、铁皮石斛种植和产品体验、农艺研学活动组织和设施配套 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 培育壮大村集体经济、预计每年共给村集体年增收18万元以上 | 带动脱贫户、监测户发展生产，为农户提供技术支持和服务，带动农户就近就业，壮大村集体经济收入 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 366 | 366 | 否 | 20230309 | 20231231
琼中县 | 27 | 4700000946195213 | 中平镇中平村委会新村一二村加令田水利项目 | 中平镇人民政府 | 中平村委会新村一二村 | 拦水坝（拟建）20米， 水渠（拟建）941.9米其附属配套工程 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 解决中平村委会新村75户325人水利灌溉问题 | 解决中平村委会新村75户325人水利灌溉问题 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 73.72 | 73.72 | 是 | 20230522 | 20231106
琼中县 | 28 | 4700000944553313 | 中平镇黎明村委会烧炭朗村水利项目 | 中平镇人民政府 | 黎明村委会烧炭朗 | 对烧炭朗村周边400米水利水渠进行修补及相关配套设施 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 解决水利灌溉问题 | 解决村内27户114人水利灌溉问题 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 17.9 | 17.9 | 是 | 20230522 | 20230828
琼中县 | 29 | 4700000946201720 | 中平镇中平村委会新民村官田水利坝头项目 | 中平镇人民政府 | 中平村委会新民村 | 修建一座长10米的农田灌溉坝头及其附属配套工程 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 解决中平村委会新民村79户361人水利灌溉问题 | 解决中平村委会新民村79户361人水利灌溉问题 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 15.01 | 9.9194 | 是 | 20230602 | 20230818
琼中县 | 30 | 4700001049807081 | 椰子加工项目 | 和平镇人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 项目主要为椰子食品精深加工，包括采购进口带壳椰子、椰浆等原料，购置部分生产设备，完善厂区智能化升级、厂房基础设施等，综合多种方式开展产品销售及品牌宣传。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全乡各村集体产业发展，以发展产业、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全乡村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 500 | 500 | 是 | 2023.7.14 | 2023.9.14
琼中县 | 31 | 4700001049807780 | 果酒果醋加工项目 | 和平镇人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 项目已在海南湾岭农产品加工物流园落地果酒果醋加工项目，项目以葡萄、苹果、橙子、菠萝蜜等作为饮品原料，可与琼中绿橙种植、菠萝蜜种植、百香果种植基地开展种植+收购合作，产品销向国内、东南亚等地。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全乡各村集体产业发展，以资金入股、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全乡村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 300 | 300 | 是 | 2023.7.13 | 2023.8.29
琼中县 | 32 | 4700001049806180 | 南药加工项目 | 和平镇人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 项目主要为胆木药品制造，包括原料种植、采购、加工、销售、研发等。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全镇村集体以技术指导、收益分红、带动吸收当地农村劳动力就近就业务工等方式提高全镇村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 200 | 200 | 是 | 2023.7.14 | 2023.12.31
琼中县 | 33 | 4700000927230769 | 和平镇燕窝果示范基地项目 | 和平镇人民政府 | 加钗农场十九队 | 燕窝果示范基地100亩，采用水肥一体化钢架篱壁式生态栽培模式；辅助及公用工程1730㎡。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 培育壮大村集体经济，预计每年共给村集体年增收20万元以上。 | 经营主体通过发展生产、生产托管、收益分红等多种联结方式，带动村集体发展产业及吸收当地村民劳动力就业。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 400 | 400 | 是 | 2023.4.12 | 2023.7.14
琼中县 | 34 | 4700000927404101 | 和平镇发展种养殖项目 | 和平镇人民政府 | 和平镇全镇范围内 | 计划购买种苗、农药、有机肥等农资产品发放给监测户发展生产。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 提高监测户产业发展，促进农户增收。 | 带动监测户产业发展，以技术指导、订单生产等方式促进村集体及农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 28.5445 | 28.5445 | 是 | 2023.4.23 | 2023.10.8
琼中县 | 35 | 4700000924897994 | 和平镇干磉村发展林下种植经济项目 | 和平镇人民政府 | 干磉村委会 | 种植青枣50亩，滴灌水管设施配套采购安装等 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 培育壮大村集体经济，预计每年共给村集体增收2.5万元以上。 | 经营主体通过发展生产、就业务工、收益分红等多种联结方式，带动村集体发展产业及吸收当地村民劳动力就业。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 50 | 50 | 是 | 2023.3.22 | 2023.10.12
琼中县 | 36 | 4700001049808673 | 长兴村红毛丹产业基地项目二期 | 和平镇人民政府 | 长兴村委会 | 发展红毛丹产业，扩大种植规模160亩及配套相关设施等。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 培育壮大村集体经济，预计每年给村集体年增收投资额的5%左右。 | 带动村集体产业发展，以发展产业、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全镇村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 200 | 200 | 是 | 2023.6.29 | 2023.11.15
琼中县 | 37 | 4700001049066550 | 长兴村委会发展咖啡产业项目 | 和平镇人民政府 | 长兴村委会 | 种植咖啡25亩，配套生产用房、储蓄水塔等 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 培育壮大村集体经济，预计给村集体年增收投资额的5%左右。 | 带动村集体产业发展，以发展产业、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全镇村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 50 | 50 | 是 | 2023.6.28 | 2023.9.27
琼中县 | 38 | 4700001050031360 | 琼中山栏酒项目 | 长征镇人民政府 | 全县范围内 | 采购山栏酒酿造原材料、厂房生产设备，改造山栏酒发酵车间厂房以及建设相关配套设施等。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全乡（镇）各村集体产业发展，以技术指导、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 100 | 100 | 是 | 20230628 | 20230802
琼中县 | 39 | 4700001046844879 | 园区标准厂房项目 | 长征镇人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 建设标准化厂房及厂房基础设施等。 | 产业发展 | 基础设施·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年共给村集体经济年增收9万元以上。 | 带动全乡镇各村集体产业发展，以技术指导、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全乡村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 190 | 190 | 是 | 20230414 | 20230516
琼中县 | 40 | 4700000919296380 | 长征镇互叶白千层种植项目 | 长征镇人民政府 | 长征镇 | 计划种植互叶白千层面积约200亩 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 发展壮大村集体产业，增加村集体经济收入，项目建设期和成长期为1年，预计第二年底开始产生效益，每年共给村集体增收5万元 | 壮大村集体经济产业发展，增加劳动生产效益，带动当地村民就近就业 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 100 | 100 | 是 | 20230316 | 20231122
琼中县 | 41 | 4700000919844023 | 长征镇南什村委会上状村什架流水利项目 | 长征镇人民政府 | 南什村委会上状村 | 上状村什架流水利约550米，坝头1座 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 解决80亩农田生产用水问题，促进产业增收 | 解决47户200人生产用水问题，促进产业增收 | 衔接资金 | 中央 | 46.3 | 41.1372 | 是 | 20230708 | 20230911
琼中县 | 42 | 4700000919328430 | 长征镇金桔种植示范基地项目 | 长征镇人民政府 | 新寨村委会 | 计划种植金桔约80亩 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 发展壮大村集体产业，增加村集体经济收入，项目建设期和成长期为2年，预计第三年底开始产生效益，每年共给村集体增收4万元 | 壮大村集体经济产业发展，增加劳动生产效益，带动当地村民就近就业 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 80 | 80 | 是 | 20230316 | 20231122
琼中县 | 43 | 4700000919356741 | 长征镇草豆蔻示范基地项目 | 长征镇人民政府 | 长征镇 | 计划种植面积约1000亩的草豆蔻 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 发展壮大村集体产业，增加村集体经济收入，项目建设期和成长期为1年半，预计第二年底开始产生效益，每年共给村集体增收10万元 | 壮大村集体经济产业发展，增加劳动生产效益，带动当地村民就近就业 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 200 | 200 | 是 | 20230316 | 20230531
琼中县 | 44 | 4700001028964045 | 长征镇产业续建项目 | 长征镇人民政府 | 1.什仍村委会冲打林村小组 2.万众村委会铺上村小组 3.新寨村委会什云村 | 1.长征镇什仍村委会冲打林村大埇水利项目 2.长征镇万众村委会铺上村什也兵田水利设施建设项目 3.新寨村委会牙绿村什岸农田水利工程 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 完善基础设施，改善3个行政村116户493人农业灌溉问题，提高农业生产水平，其中脱贫户8户37人。 | 解决农业灌溉难问题，提高农业生产水平，促进产业增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 30 | 24.4173 | 是 | 20230101 | 20240130
琼中县 | 45 | 4700000919388678 | 长征镇有机肥项目 | 长征镇人民政府 | 长征镇 | 计划发放生产资料、购买种苗给监测户（23户71人）发展生产 | 产业发展 | 其他 | 增加监测户的经济实力，促进农民增收 | 降低农户生产成本，提升生产率，提高监测户23户71人受益生产积极性 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 4.6 | 4.6 | 是 | 20230407 | 20230413
琼中县 | 46 | 4700000919873346 | 长征镇南什村委会上状村什巴水水利项目 | 长征镇人民政府 | 南什村委会上状村 | 上状村什巴水利约500米，坝头1座 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 解决70亩农田生产用水问题，促进产业增收 | 解决47户200人生产用水问题，促进产业增收 | 衔接资金 | 中央 | 30.3 | 26.876 | 是 | 20230707 | 20230924
琼中县 | 47 | 4700001047024008 | 椰子加工项目 | 红毛镇人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 项目主要为椰子食品精深加工，包括采购进口带壳椰子、椰浆等原料，购置部分生产设备，完善厂区智能化升级、厂房基础设施等，综合多种方式开展产品销售及品牌宣传。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全乡各村集体产业发展，以发展产业、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全乡村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 725 | 725 | 是 | 2023.7.13 | 2023.7.31
琼中县 | 48 | 4700001047037567 | 什卓村委会什冲三水利项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇 | 修缮一座水利及附属设施 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 改善群众生活生产交通条件，促进农民增收 | 全村受益223户795人，其中脱贫户及监测户85户300人 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 16 | 16 | 是 | 2023.4.28 | 2023.11.20
琼中县 | 49 | 4700001047039358 | 什寒村委会苗村什草罢水利项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇 | 修缮一座水利及附属设施 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 改善群众生活生产交通条件，促进农民增收 | 全村受益108户523人，其中脱贫户及监测户40户185人 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 27 | 27 | 是 | 2023.6.19 | 2023.11.20
琼中县 | 50 | 4700001047041681 | 番响村委会牙模村草川水利坝头水利项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇 | 修缮一座水利及附属设施 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 改善群众生活生产交通条件，促进农民增收 | 全村受益228户1039人，其中脱贫户及监测户112户428人 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 16 | 13.29 | 是 | 2023.7.10 | 2023.11.20
琼中县 | 51 | 4700001047024711 | 什寒水寒居农旅产业项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇 | 打造红毛镇什寒村生态康养产业，采取“企业+村委会+农户"的模式进行发展，以什寒村为最美乡村为亮点，将什寒村建设成为集旅游、研学为一体的旅游服务型旅游村庄 | 产业发展 | 基础设施·乡村旅游 | 壮大村集体经济，预计按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全镇村集体产业发展，以发展产业、收益分红、就业务工等方式提高全镇村集体及农户增收 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 300 | 300 | 是 | 2023.6.26 | 2023.11.20
琼中县 | 52 | 4700000918047488 | 红毛镇什寒农旅项目 | 红毛镇人民政府 | 什寒村委会 | 采取公司+村委会+合作社+农户的方法进行发展，建设夜游什寒“昙花一现”燕窝果研学基地10亩，燕窝果种苗基地2亩，文创产品平台1-3个，种植技能培训5-10次等项目 | 产业发展 | 基础设施·乡村旅游 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给全镇村集体经济增收。 | 脱贫户共40户186人参与产业发展，增加收入 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 100 | 100 | 是 | 2023.3.21 | 2023.4.21
琼中县 | 53 | 4700000918350774 | 红毛镇庭院经济项目 | 红毛镇人民政府 | 全镇范围内 | 利用农户房前屋后发展种养殖等庭院经济 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 增加农户经济实力，促进农民增收 | 扶持农户发展庭院经济，增强农户自我发展内生动力，提供技术指导，带动农户产业增收 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 10 | 10 | 是 | 2023.4.13 | 2023.9.20
琼中县 | 54 | 4700000918292830 | 红毛镇发展种养殖项目 | 红毛镇人民政府 | 全镇范围内 | 计划发放生产资料、购买种苗等给监测户（约55户204人）发展生产 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 扶持农户发展生产，增强农户自我发展内生动力，带动农户产业增收 | 降低农户生产成本，提高监测户55户204人生产积极性 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 20.4 | 20.4 | 是 | 2023.4.14 | 2023.11.28
琼中县 | 55 | 4700001050563842 | 罗坎村委会罗眉村什好水利项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇 | 修缮改造水利渠道约36米，新建挡土墙10米 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 改善村民生产条件，解决农田用水灌溉问题 | 全村受益151户603人，其中脱贫户及监测户55户222人 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 8 | 8 | 是 | 2023.8.4 | 2023.11.19
琼中县 | 56 | 4700001050563995 | 草南村委会草南村什上水利项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇 | 修缮改造水利渠道约314米 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 改善村民生产条件，解决农田用水灌溉问题 | 全村受益215户738人，其中脱贫户及监测户77户293人 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 22.64 | 22.64 | 是 | 2023.8.31 | 2023.11.21
琼中县 | 57 | 4700001050564115 | 毛西村委会罗虾村什红水利项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇 | 修复水陂1座，修缮改造水利渠道约683米 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 改善村民生产条件，解决农田用水灌溉问题 | 全村受益236户802人，其中脱贫户及监测户81户280人 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 35 | 35 | 否 | 2023.8.30 | 45287
琼中县 | 58 | 4700001050564282 | 红星水利项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇 | 修缮改造水利渠道约180米 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 改善村民生产条件，解决农田用水灌溉问题 | 全村受益705户2596人，其中脱贫户及监测户262户1007人 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 46.14 | 34.72 | 否 | 2023.8.31 | 45286
琼中县 | 59 | 4700001050564389 | 金屏村委会水利项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇 | 新建水陂1座，新建水利渠道约90米 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 改善村民生产条件，解决农田用水灌溉问题 | 全村受益135户564人，其中脱贫户及监测户55户234人 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 19.78 | 19.78 | 否 | 2023.8.30 | 45285
琼中县 | 60 | 4700001043495961 | 椰子加工项目 | 什运乡人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 项目主要为椰子食品精深加工，包括采购进口带壳椰子、椰浆等原料，购置部分生产设备，完善厂区智能化升级、厂房基础设施等，综合多种方式开展产品销售及品牌宣传。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全乡各村集体产业发展，以发展产业、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全乡村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 400 | 400 | 是 | 2023.4.13 | 2023.5.26
琼中县 | 61 | 4700001043492097 | 南药加工项目 | 什运乡人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 项目主要为胆木药品制造，包括原料种植、采购、加工、销售、研发等。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全镇村集体以技术指导、收益分红、带动吸收当地农村劳动力就近就业务工等方式提高全镇村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 400 | 400 | 是 | 2023.4.13 | 2023.5.15
琼中县 | 62 | 4700001050035677 | 琼中山栏酒项目 | 什运乡人民政府 | 全县范围内 | 采购山栏酒酿造原材料、厂房生产设备，改造山栏酒发酵车间厂房以及建设相关配套设施等。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全乡（镇）各村集体产业发展，以技术指导、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 100 | 100 | 是 | 2023.6.26 | 2023.10.13
琼中县 | 63 | 4700000927193397 | 什运乡瓜菜种植项目 | 什运乡人民政府 | 什运乡范围 | 什运乡范围内蔬菜种植200亩 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 培育壮大村集体经济，预计每年共给村集体增收3万元，帮扶农户发展生产，增加其家庭收入 | 发展特色产业，带动农户种植瓜菜，发展生产，增加就业，提供技术支持和服务 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 92 | 92 | 是 | 2023.3.13 | 2023.12.7
琼中县 | 64 | 4700000925687676 | 什运乡扶持监测户发展产业项目 | 什运乡人民政府 | 什运乡范围 | 计划采购生产资料发放给监测户，减轻其家庭生产成本支出，增加产业收入。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 帮扶监测户发展生产，增加其家庭收入 | 带动农户发展生产，发展生产，增加就业，提供技术支持和服务 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 8 | 8 | 是 | 2023.3.14 | 2023.6.15
琼中县 | 65 | 4700000925623366 | 什运乡番道村庭院手工业项目 | 什运乡人民政府 | 什统村委会 | 计划发展庭院手工业黎锦制作。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 培育壮大村集体经济，预计每年共给村集体和农户增收约2万元以上。 | 带动全村集体经济，发展家庭手工业、扩大农户就业渠道，提供技术支持和服务提高全乡村集体及农户收入。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 50 | 50 | 是 | 2023.3.17 | 2023.12.7
琼中县 | 66 | 4700001028497735 | 什运乡村水利设施项目类续建项目 | 什运乡人民政府 | 什统村委会 | 什运乡什统村委会红山水利项目。 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 解决全村村民450户1765人村民生活生产问题。 | 解决全村农业生产生灌溉用水难题、带动农户就业务工、发展生产。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 14.51 | 14.51 | 是 | 2023.2.27 | 2023.12.3
琼中县 | 67 | 4700000928604942 | 海南省琼中县什运乡什统村委会来南也体水利维修项目 | 什运乡人民政府 | 什统村委会 | 水利维修约1200米 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 改善村民生产条件，解决农田用水灌溉问题 | 解决水利难题、水利灌溉等生产问题，降低生产成本，提高生产产量，增加农户收入 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 50 | 48.49 | 是 | 2023.9.13 | 2023.12.18
琼中县 | 68 | 4700001043500737 | 什运乡三联村委会什太村和什贡村什南黎水利沟维修项目 | 什运乡人民政府 | 三联村委会什太村、什贡村 | 维修什太村、什贡村什南黎水利沟，约500米 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 解决什太村、什贡村60户、水利灌溉等生产问题，降低生产成本，提高生产产量，增加农户收入 | 解决水利难题、水利灌溉等生产问题，降低生产成本，提高生产产量，增加农户收入 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 52 | 52 | 是 | 2023.8.18 | 2023.10.17
琼中县 | 69 | 4700001045128355 | 椰子加工项目 | 上安乡人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 项目主要为椰子食品精深加工，包括采购进口带壳椰子、椰浆等原料，购置部分生产设备，完善厂区智能化升级、厂房基础设施等，综合多种方式开展产品销售及品牌宣传。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全乡各村集体产业发展，以发展产业、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全乡村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 693.61 | 693.61 | 是 | 2023.4.13 | 2023.11.29
琼中县 | 70 | 4700001049718900 | 琼中山栏酒项目 | 上安乡人民政府 | 全县范围内 | 采购山栏酒酿造原材料、厂房生产设备，改造山栏酒发酵车间厂房以及建设相关配套设施等。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全乡（镇）各村集体产业发展，以技术指导、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 100 | 100 | 是 | 2023.7.13 | 2023.10.28
琼中县 | 71 | 4700001045152614 | 上安乡抄方村委会水利维修项目 | 上安乡人民政府 | 抄方村委会 | 罗眉村水利维修：坝头48米，沟渠400米 抄方上村水利维修：坝头24米，沟渠480米 河南村水利维修：坝头30米，沟渠130米 抄方下村水利维修：坝头17米，沟渠230米 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 改善30户173人农田的灌溉条件。 | 带动农户就近就地就业务工等方式提高农户增收 | 2023年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县级 | 38.56 | 29.82 | 是 | 2023.7.29 | 2023.12.19
琼中县 | 72 | 4700001045140676 | 什育村委会什联村什坡田水利设施建设项目 | 上安乡人民政府 | 什育村委会什联村 | 提高坝头，修复1000米沟渠 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 改善10户65人，（其中脱贫户6户20人）农田的灌溉条件。 | 带动农户就近就地就业务工等方式提高农户增收 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 42.35 | 41.43 | 是 | 2023.7.29 | 2023.11.22
琼中县 | 73 | 4700001014938672 | 上安乡扶持监测户产业项目 | 上安乡人民政府 | 全乡范围 | 计划发放肥料、益智苗、粽叶苗、斑斓苗、沉香苗等给监测户。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 扶持监测户54户199人发展产业。 | 为群众提供发展生产、技术指导、就业务工方式带动农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 16.2 | 16.2 | 是 | 2023.5.19 | 2023.5.29
琼中县 | 74 | 4700001014889889 | 上安乡沉香产业项目 | 上安乡人民政府 | 抄方村委会罗眉村 | 七个村集体投入358.16万元入股琼中合众农业科技发展有限公司发展种植沉香产业1600余亩。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 培育壮大村集体经济，预计每年给村集体增收入约17.91万元左右。 | 带动全乡各村集体产业发展，以发展产业、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全乡村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 458.16 | 458.16 | 是 | 2023.3.13 | 2023.7.13
琼中县 | 75 | 4700001014914651 | 长安村委会粮食生产和资源化综合利用产业项目 | 上安乡人民政府 | 万亩基地一队 | 1.拟建设厂房1000平方米，包装车间200平方米，仓库400平方米，按国家标准购买粮食加工生产线、烘干等设备；2.拟建设粪污和秸秆资源化综化利用堆沤池667平方米。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 培育壮大村集体经济，预计给村集体年收入3万元左右。 | 带动村集体产业发展、就业务工、技术指导等方式提高村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 70 | 70 | 是 | 2023.7.14 | 2023.11.29
琼中县 | 76 | 4700001047101241 | 果酒果醋加工项目 | 吊罗山乡人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 项目已在海南湾岭农产品加工物流园落地果酒果醋加工项目，项目以葡萄、苹果、橙子、菠萝蜜等作为饮品原料，可与琼中绿橙种植、菠萝蜜种植、百香果种植基地开展种植+收购合作，产品销向国内、东南亚等地。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全乡各村集体产业发展，以资金入股、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全乡村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 200 | 200 | 是 | 2023.04.01 | 2023.05.22
琼中县 | 77 | 4700001047091596 | 南药加工项目 | 吊罗山乡人民政府 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 项目主要为胆木药品制造，包括原料种植、采购、加工、销售、研发等。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全镇村集体以技术指导、收益分红、带动吸收当地农村劳动力就近就业务工等方式提高全镇村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 300 | 300 | 是 | 2023.04.01 | 2023.05.22
琼中县 | 78 | 4700001049117750 | 琼中山栏酒项目 | 吊罗山乡人民政府 | 全县范围内 | 采购山栏酒酿造原材料、厂房生产设备，改造山栏酒发酵车间厂房以及建设相关配套设施等。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全乡（镇）各村集体产业发展，以技术指导、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 100 | 100 | 是 | 2023.07.20 | 2023.09.29
琼中县 | 79 | 4700001000154463 | 吊罗山乡扶持监测户发展产业项目 | 吊罗山乡人民政府 | 全乡 | 采购种苗、生产物资发放给监测户26户92人，利用林下空地进行种植。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 带动监测户26户92人 | 扶持监测户26户92人 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 9.2 | 9.2 | 是 | 2023.04.10 | 2023.04.12
琼中县 | 80 | 4700000928013747 | 海南省琼中县吊罗山乡响土村委会大从村农田水利建设续建项目 | 吊罗山乡人民政府 | 响土村委会 | 海南省琼中县吊罗山乡响土村委会大从村农田水利建设续建项目 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 解决约30户132人水田灌溉问题 | 解决30户132人水田灌溉问题 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 7.21 | 7.21 | 是 | 2022.07.01 | 2022.12.20
琼中县 | 81 | 4700000927995110 | 吊罗山乡淡水鲈鱼养殖项目 | 吊罗山乡人民政府 | 新安村委会 | 养殖淡水鲈鱼10亩，1、每亩约下鱼苗6600尾；2、购买饲料约5500斤；3、 购买增氧设备，增氧机，增氧管等配套设备；4、新建水电设备1套和污水处理设备1套；5、新建仓库约100平。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 培育壮大村集体经济，预计每年共给村集体增收5万元以上。 | 带动全镇村集体产业发展，以发展产业、收益分红，技术指导等方式提高全镇村集体经济和农户增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 150 | 150 | 是 | 2023.04.01 | 2023.05.22
琼中县 | 82 | 4700000928024565 | 吊罗山乡什插村委会六十千二村牙省田水利沟项目 | 吊罗山乡人民政府 | 什插村委会六十千二村 | 水利沟约长474米，宽1.5米，深0.5米 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 解决9户42人水田灌溉问题 | 解决9户42人水田灌溉问题 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 27.68 | 27.68 | 是 | 2023.06.01 | 2023.09.12
琼中县 | 83 | 4700000928033172 | 吊罗山乡什插村委会什插村什抗赛田水利沟项目 | 吊罗山乡人民政府 | 什插村委会什插村 | 水利沟约长水利沟总长175米，宽1.5米深0.5米。 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 解决9户42人水田灌溉问题 | 解决9户42人水田灌溉问题 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 21.28 | 21.28 | 是 | 2023.06.01 | 2023.08.13
琼中县 | 84 | 4700000928043486 | 吊罗山乡什插村委会六十千一村渗贤田水利沟项目 | 吊罗山乡人民政府 | 什插村委会六十千一村 | 新建水利沟约长200米，宽1.5米，深0.5米 | 产业发展 | 基础设施·水利发展 | 解决10户31人水田灌溉问题 | 解决10户31人水田灌溉问题 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 24.8 | 24.8 | 是 | 2023.06.01 | 2023.12..20
琼中县 | 85 | 4700000919569944 | 琼中五脚猪品牌建设项目 | 县畜牧兽医服务中心 | 全县范围内 | 1.注册和申报“琼中五脚猪”地理标志证明商标（29和31类）和琼中五脚猪绿色食品标志；2.制定“琼中五脚猪”饲养、肉品等规程；3.“琼中五脚猪”品牌宣传推介活动。 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 提高“琼中五脚猪”知名度，通过品牌效益带动17户养殖户和2家联农带农合作社规范发展五脚猪产业，促进产业发展，提高农民群众收入。 | 提高“琼中五脚猪”知名度，通过品牌效益带动全县17户饲养“五脚猪”的农民增收和2家联农带农合作社规范发展“琼中五脚猪”。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 40 | 39.995 | 是 | 2023.1 | 2023.12
琼中县 | 86 | 4700000823497126 | 全县实施乡村振兴产业奖补项目 | 县农业农村局 | 全县各乡镇 | 扶持6474户脱贫户和监测户自主发展生产经营增加收入 | 产业发展 | 产业发展·农业生产 | 扶持6474户脱贫户及监测户发展产业，提高收入 | 帮助脱贫户和监测户共6474户发展生产增加收入 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 923.9 | 923.6 | 是 | 2023年1月1日 | 2023年12月11日
| 就业项目类 | [11 empty] | 3223.218 | 2115.9483
琼中县 | 1 | 4700000924654997 | 湾岭镇实用技术培训项目 | 湾岭镇人民政府 | 湾岭镇全镇范围内 | 举办割胶技术、橡胶管理及病虫害防治、畜牧养殖技术、养蜂技术、槟榔、瓜菜等农业种养植等技术 | 就业项目 | 其他 | 计划提高600人种养殖技术，促进农户发展增收 | 计划提高600人种养殖技术，促进农户发展增收 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 29.8 | 8.94 | 是 | 2023.5.10 | 2023.9.27
琼中县 | 2 | 4700000939347888 | 黎母山镇实用技术培训项目 | 黎母山镇人民政府 | 黎母山镇全镇范围 | 对全镇脱贫户、监测户981户4038人进行实用技术培训，提高生产技术 | 就业项目 | 其他 | 进行实用技术培训，提高发展能力。 | 对脱贫户及监测户987户4062人进行实用技术培训，提高发展能力。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 40 | 40 | 是 | 2023.3.1 | 2023.5.30
琼中县 | 3 | 4700001005098744 | 中平镇农村实用技能培训 | 中平镇人民政府 | 全镇范围内 | 计划开展农村实用技术培训约1400人次 | 就业项目 | 其他 | 解决群众生产发展技术不熟练的问题 | 帮助脱贫户、监测户掌握技能技术 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 30 | 30 | 是 | 20230428 | 20230714
琼中县 | 4 | 4700000927477910 | 和平镇实用技术培训项目 | 和平镇人民政府 | 全镇 | 咖啡、红毛丹、斑斓、益智、粽叶等农业生产技能培训 | 就业项目 | 其他 | 提升群众农业技能，促进农业生产 | 加强农业技能培训，帮助全镇脱贫户、监测户共约479户1867人，提高产业效益，增加收入。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 48.8 | 48.8 | 是 | 2023.8.23 | 2028.9.27
琼中县 | 5 | 4700000916341603 | 长征镇乡村振兴实用技术培训 | 长征镇人民政府 | 长征镇 | 组织脱贫户及监测户参加农村实用技术培训 | 就业项目 | 其他 | 提高农民内生动力，促进产业发展，提高农民群众收入 | 帮助脱贫户、监测户150人提升自我发展能力，增加农业生产收入 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 10.5 | 10.5 | 是 | 20230316 | 20230507
琼中县 | 6 | 4700000925546363 | 什运乡实用技术培训项目 | 什运乡人民政府 | 什运乡范围 | 举办割胶技术、橡胶管理及病虫害防治、畜牧养殖技术、养蜂技术、槟榔、瓜菜等农业种养植技术 | 就业项目 | 其他 | 帮扶脱贫户、监测对象学习先进生产技术，发展生产。 | 计划培训全乡脱贫户约563人（563户）进行种养殖技术指导，发展生产。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 20 | 20 | 是 | 2023.3.6 | 2023.7.31
琼中县 | 7 | 4700000928821442 | 上安乡实用技术培训项目 | 上安乡人民政府 | 全乡范围 | 组织脱贫户、监测户参加农村实用技术培训 | 就业项目 | 其他 | 帮扶脱贫户及监测户对象提高农业管理技术水平。 | 解决脱贫户及监测对象612人发展产业后顾之忧 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 30 | 30 | 是 | 2023.5.19 | 2023.8.30
琼中县 | 8 | 4700000928053863 | 吊罗山乡实用技术培训项目 | 吊罗山乡人民政府 | 全乡 | 1、开展橡胶、水稻、桑蚕等养殖类技术培训； 2、开展挖掘机、水电、砖瓦工种等技能培训。 | 就业项目 | 其他 | 提高脱贫376户1465人监测户26户92人生产技能 | 提高脱贫376户1465人监测户26户92人生产技能 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 30 | 30 | 是 | 2023.04.13 | 2023.05.22
琼中县 | 9 | 4700000823486647 | 路管安全员公益性岗位项目 | 县公安局交管大队 | 全县范围 | 招聘上岗182名村（居）委会路管安全员 | 就业项目 | 其他 | 落实182个脱贫户公益性岗位补贴，增加其家庭收入。 | 帮助脱贫户就业 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 227.15 | 227.68 | 是 | 2023.1.1 | 2023.12.31
琼中县 | 10 | 4700000823440792 | 防溺水安全管理员公益性岗位项目 | 县教育局 | 全县各乡镇 | 计划招聘脱贫户104名防溺水安全管理员，每人每月1100元工作补贴，累计发放12个月。 | 就业项目 | 其他 | 解决104名脱贫户就业问题 | 解决就业难题 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 137.28 | 136.95 | 是 | 2023年1月1日 | 2023年12月1日
琼中县 | 11 | 4700000925469068 | 外出务工交通补贴项目 | 县就业服务中心 | 全县范围内 | 计划扶持800人就业增收 | 就业项目 | 其他 | 扶持800人就业增收 | 预计帮助800人就业增收 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 30 | 21.85 | 否 | 2023年3月29日 | 2023年12月30日 | 根据海南省人力资源和社会保障厅等五部门关于印发《切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作实施方案》（琼人社发〔2021〕110号）文件要求，外出务工奖补补贴申请标准为连续外出务工6个月以上或灵活就业累计满3个月以上），因此外出务工人员还在申请中收集材料进行审核
琼中县 | 12 | 4700000925515644 | 家庭务工收入奖励补贴 | 县就业服务中心 | 全县范围内 | 计划扶持2900户4500人就业增收 | 就业项目 | 其他 | 预计扶持2900户4500人就业增收 | 预计帮助2900户4500人就业增收 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金、整合涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 250 | 177.62 | 否 | 2023年3月29日 | 2023年12月30日 | 根据海南省人力资源和社会保障厅等五部门关于印发《切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作实施方案》（琼人社发〔2021〕110号）文件要求，外出务工奖补补贴申请标准为连续外出务工6个月以上或灵活就业累计满3个月以上），因此外出务工人员还在申请中收集材料进行审核
琼中县 | 13 | 4700000925563172 | 职业技能培训伙食交通补贴项目 | 县就业服务中心 | 全县范围内 | 计划帮助300人就业增收 | 就业项目 | 其他 | 帮助300人提高就业创业能力 | 帮助300人提高就业创业能力 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 19.5 | 19.461 | 是 | 2023年6月1日 | 2023年12月30日 | 一是2023年职业技能培训工作已结束，不再开展技能培训；二是培训伙食交通补贴标准为50元/人·天，培训时间10-13天，剩余资金不够支出一人的补贴
琼中县 | 14 | 4700000925603390 | 职业技能培训补贴项目 | 县就业服务中心 | 全县范围内 | 计划帮助300人提高就业创业能力 | 就业项目 | 其他 | 帮助300人提高就业创业能力 | 帮助300人提高就业创业能力 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 51.41 | 51.41 | 是 | 2023年6月1日 | 2023年12月30日
琼中县 | 15 | 4700000925204113 | 就业帮扶基地车间补贴项目 | 县就业服务中心 | 全县范围内 | 计划扶持30人就业增收 | 就业项目 | 其他 | 预计扶持30人就业增收 | 预计扶持30人就业增收 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 3 | 1.7 | 否 | 2023年1月1日 | 2023年12月30日 | 根据文件规定，就业帮扶车间吸纳帮扶对象家庭劳动力就业并履行劳务协议满1年才符合条件申请。根据我中心实地走访全县13家就业帮扶车间，现有2家帮扶车间吸纳10名帮扶对象就业，符合该补贴申请条件，目前已发放车间补贴到位。其余9家待符合申请条件后继续收集材。
琼中县 | 16 | 4700000925640090 | 农村保洁员岗位补贴项目 | 县就业服务中心 | 全县范围内 | 扶持576户576人就业增收 | 就业项目 | 其他 | 扶持576人就业增收 | 帮助576人就业增收 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 761.2 | 761.2 | 是 | 2023年1月1日 | 2023年12月30日
琼中县 | 17 | 4700000823429357 | 民政协管员公益性岗位 | 县民政局 | 全县范围内 | 脱贫户89人发展民政协管员岗位 | 就业项目 | 其他 | 解决89户89人脱贫户就业问题 | 解决89户89人脱贫户工作需求 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 115.39 | 115.39 | 是 | 2023-01-01 | 2023-12-31
琼中县 | 18 | 4700000823436204 | 小型农田水利工程设施管护员公益性岗位项目 | 县农业农村局 | 全县各乡镇 | 扶持脱贫户211人就业增收，渠道水利6000元/月/公里;管道水利5000元/月/公里，山塘水利4000元/月/公里。 | 就业项目 | 其他 | 解决211户脱贫户211人就业问题，保障小型农田水利工程设施正常运行， 提高农田有效灌溉面积 | 解决211户脱贫户211人就业问题 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 276.68 | 274.9289 | 是 | 2023年1月1日 | 2023年12月15日
琼中县 | 19 | 4700000823448084 | 乡村振兴协管员公益性岗位项目 | 县农业农村局 | 全县各乡镇 | 扶持85户85人就业增收,1100/月 | 就业项目 | 其他 | 扶持脱贫户80人、监测户5人共85户85人发展乡村振兴协管员 | 解决脱贫户80户，80人、监测户5户，5人的工作需求 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 112.2 | 106.92 | 是 | 2023年1月1日 | 2023年12月15日
琼中县 | 20 | 4700000921290974 | 饮水安全管护人员公益性岗位项目 | 县水务局 | 琼中县境内 | 招聘449户脱贫户上岗，每人每月1100元工作补贴，累计12个月 | 就业项目 | 其他 | 解决脱贫户就业问题 | 帮助449户脱贫户就业 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 593.052 | 79.99% | 否 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 剩余绩效补助未发放，乡镇报送考核结果滞后，导致绩效补助发放慢
琼中县 | 21 | 4700000921330390 | 河道管护人员公益性岗位项目 | 县水务局 | 琼中县 | 招聘207户脱贫户上岗，每人每月1100元工作补贴，累计12个月 | 就业项目 | 其他 | 解决脱贫户就业问题 | 帮助207户脱贫户就业 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 275.176 | 79.85% | 否 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | 剩余绩效补助未发放，乡镇报送考核结果滞后，导致绩效补助发放慢
琼中县 | 22 | 4700000921347652 | 富美乡村水环境治理项目污水管理员 | 县水务局 | 营根镇、黎母山镇、湾岭镇、红毛镇、长征镇、中平镇、和平镇、什运乡、吊罗山乡、上安乡 | 在营根镇、黎母山镇等10个乡镇303宗农村生活污水处理工程做处理站的植被、草皮修剪，环境清扫，管网清掏等工作 | 就业项目 | 其他 | 解决脱贫户就业问题 | 有效解决营根镇、黎母山镇等10个乡镇的污水横流问题，改善村庄生态环境，减少水污染以及帮助196户以上脱贫户就业 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 132.08 | 100% | 是 | 2023.1.1 | 2023.12.21
| 乡村建设行动类 | [11 empty] | 7744.996 | 7390.3809
琼中县 | 1 | 4700000919833383 | 营根镇那柏村委会番巾村基础设施提升项目 | 营根镇人民政府 | 那柏村委会 番巾村 | 新建挡土墙高2至5.5米共12段，总长度627。 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善生活条件，提高居住环境水平 | 改善63户261人（其中脱贫户9户33人)生活条件，提高居住环境水平 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 231.31 | 231.3 | 是 | 2023.5.10 | 2023.9.22
琼中县 | 2 | 4700000997319283 | 营根镇加钗村委会卖刀村道路扩宽项目 | 营根镇人民政府 | 加钗村委会卖刀村 | 原有道路加宽3处，面积约为558.1㎡；新建挡土墙5段共长132m，高2-3.5m；原有道路破除重建 1 处，面积约为 428 ㎡；拆除重建D40U型槽1段，长99m；拆除重建 DN75给水管1段，长 99m；新建护栏9段，长288.5m。 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 解决生产及生活问题，为生产生产提供便利 | 改善87户332人生产生活条件，提高居住环境水平 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 77.14 | 77.14 | 是 | 2023.5.10 | 2023.9.22
琼中县 | 3 | 4700000998434725 | 营根镇基础设施续建项目 | 营根镇人民政府 | 百花村委会营根二队、高田村委会什猿村、升坡村委会升坡二村、加钗村委会水朗下村、岭头村委会牛仔田村、南丰村委会城文村、新市村委会加迈村、番沟村委会番沟二村、新朗村委会新朗一二村、那柏村委会番巾村 | 营根镇那柏村委会番巾村生产便道、营根镇百花村委会营根二队生产便道、营根镇岭头村委会牛仔田村生产便道、营根镇南丰村委会城文村挡土墙、营根镇升坡村委会升坡二村道路硬化、营根镇加钗村委会水朗下村挡土墙、营根镇新市村委会加迈村生产经济路、营根镇高田村委会什猿村挡土墙、营根镇新朗村委会新朗一二村挡土墙工程、营根镇番沟村委会番沟二村基础设施类提升等续建项目 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善生活条件，提高居住环境水平 | 改善668户2539人（其中脱贫户146户586人）生活条件，提高居住环境水平 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 195.15 | 195.09 | 是 | 2023.2.16 | 2023.11.11
琼中县 | 4 | 4700000921484347 4700000921525462 4700000921571700 4700000921617979 4700000921664248 4700000921726532 4700000921768587 4700000921811493 4700000921849846 4700000921879673 4700000921931163 | 营根镇垃圾屋和垃圾亭项目 | 营根镇人民政府 | 升坡村委会什加玛村、新市村委会、加钗村委会、湴湾村委会、岭头村委会、大朗村委会、番沟村委会、高田村委会、红岭村委会、南丰村委会、营根村委会什也村 | 在营根镇十一个村委会范围内建设垃圾屋或垃圾亭 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村环境整治 | 提高村民垃圾分类意识和清运设施的利用率，推进环境治理工作 | 解决十一个村委会3067户11928人（其中，脱贫户489户1891人）人居环境整治问题 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 40.49 | 40.48 | 是 | 2023.7.26 | 2023.8.25
琼中县 | 5 | 4700000920227700 | 营根镇红岭村委会崩坎村基础设施提升项目 | 营根镇人民政府 | 红岭村委会崩坎村 | 漫水桥2座，新建加固C20砼排洪沟3462m³，路面拓宽工程1200m | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善生活条件，提高居住环境水平 | 改善73户428人(其中脱贫户7户31人)生活条件，提高居住环境水平 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 198.33 | 198.32 | 是 | 2023.8.7 | 2023.12.15
琼中县 | 6 | 4700000924966671 | 湾岭镇坡寨村委会城寨村至南椰姆到三十二队道生产便道项目 | 湾岭镇人民政府 | 城寨村 | 新建城寨村至南椰姆到32队道生产便道长2400米，宽3米 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 扶持脱贫户发展生产，增加收入 | 解决53户247人（包含脱贫户或监测户7户30人）生产交通难题 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 中央 | 124.67 | 124.6614 | 否 | 2023.6.29 | 2023.12.31
琼中县 | 7 | 4700000924973334 | 湾岭镇孟田坡村委会里寨生产便道项目 | 湾岭镇人民政府 | 里寨 | 新建3.0m宽生产便道2600米 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 扶持脱贫户发展生产，增加收入 | 解决86户250人（包含脱贫户或监测户15户63人）生产交通难题 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 省级 | 159.89 | 119.9152 | 否 | 2023.6.29 | 2023.12.31
琼中县 | 8 | 4700000924964041 | 湾岭镇录南村委会录南村大处田生产便道项目 | 湾岭镇人民政府 | 录南村 | 新建生产便道长544米，宽3米 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 扶持脱贫户发展生产，增加收入 | 解决35户183人（包含脱贫户或监测户15户83人）生产交通难题 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 省级 | 46.02 | 40 | 是 | 2023.6.29 | 2023.8.30
琼中县 | 9 | 4700000924968030 | 湾岭镇录南村委会枫树坪老村尖岭生产便道项目 | 湾岭镇人民政府 | 枫树坪老村 | 新建生产便道长1440米，宽3米 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 扶持脱贫户发展生产，增加收入 | 解决35户183人（包含脱贫户或监测户15户83人）生产交通难题 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 中央 | 84.25 | 84.2413 | 是 | 2023.6.29 | 2023.9.22
琼中县 | 10 | 4700000925880798 | 湾岭镇加章村委会岭背园村水塔项目 | 湾岭镇人民政府 | 岭背园村 | 新建一座长6.8米；宽6.8米；高10米水塔 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善饮水条件，提高居住生活质量，改善生活条件 | 改善42户175人（脱贫户1户1人）饮水条件，提高居住生活质量。 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 中央 | 15.95 | 15.944 | 是 | 2023.6.29 | 2023.8.30
琼中县 | 11 | 4700001027606340 | 湾岭镇来浩村委会南片村漫水桥建设项目 | 湾岭镇人民政府 | 来浩村委会南片村 | 新建一座15米长、4米宽的漫水桥 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善群众生活生产交通条件，促进农民增收 | 解决39户111人。（包含脱贫户或监测户16户54人）生产生活交通难问题，促进产业增收 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 中央 | 79.24 | 59.4277 | 否 | 2023.6.29 | 2023.12.31
琼中县 | 12 | 4700001027619101 | 湾岭镇基础建设续建项目 | 湾岭镇人民政府 | 全镇范围内 | 湾岭镇新仔村委会榕木村至新仔村防护栏建设项目、湾岭镇乌石村委会乌石村排洪沟项目、湾岭镇孟田坡村委会孟田坡村生产道路项目、湾岭镇加章村委会加章村北采园生产便道建设项目、湾岭镇新仔村委会榕木村大畦生产便道建设项目 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 完善村庄基础设施，改善人均生产生活环境 | 完善村庄基础设施，改善村民4448户17755人生产生活环境 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 省级 | 80.4 | 64.5696 | 是 | 2023.3.1 | 2023.3.30
琼中县 | 13 | 4700001049117951 | 竹朗村饮水工程 | 湾岭镇人民政府 | 新仔村委会竹朗村 | 入村主管道长2500米，宽60厘米，入户主管道长1000米，宽40厘米，入户副管道500米，宽20厘米，水表43个。 | 乡村建设行动 | 其他 | 全村43户180人，其中脱贫户及监测对象9户29人 | 解决竹朗村43户180人的安全饮水问题。 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 中央 | 76.6502 | 76.6502 | 是 | 2023.9.1 | 2023.9.27
琼中县 | 14 | 4700001049118178 | 岭脚村饮水工程 | 湾岭镇人民政府 | 新仔村委会岭脚村 | 入村主管道长3500米，宽60厘米，入户主管道长2000米，宽40厘米，入户副管道800米，宽20厘米，水表70个。 | 乡村建设行动 | 其他 | 全村70户327人，其中脱贫户及监测对象12户42人 | 解决岭脚村70户327人的安全饮水问题。 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 中央 | 83.8914 | 62.9185 | 是 | 2023.9.1 | 2023.9.27
琼中县 | 15 | 4700001049649905 | 海南省琼中县湾岭镇乌石村委会里佳村小组饮水管网改造项目 | 湾岭镇人民政府 | 里佳村小组 | 饮水管网2000米 | 乡村建设行动 | 其他 | 全村94382人，其中脱贫户13户54人。 | 完善村庄基础设施，改善人均生产生活环境 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 中央 | 72.8184 | 72.8184 | 否 | 2023.9.1 | 2023.12.31
琼中县 | 16 | 4700001049711402 | 海南省琼中县湾岭镇新坡村委会新坡村水塔建设项目 | 湾岭镇人民政府 | 新坡村 | 新建水塔一座 | 乡村建设行动 | 其他 | 全村40户116人，其中脱贫户8户，25人 | 完善村庄基础设施，改善人均生产生活环境 | 提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 中央 | 23.2018 | 20 | 是 | 2023.9.1 | 2023.9.27
琼中县 | 17 | 4700001039611127 | 黎母山镇松涛桥项目 | 黎母山镇人民政府 | 松涛村委会松涛村 | 建设松涛村委会松涛桥长约45米，宽8.5米 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 解决59户265人（其中脱贫户14户59人监测户3户13人）生产交通问题 | 改善脱贫户14户59人生产条件，提高村民生产效率 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 206.2669 | 206.2669 | 否 | 2023.6.20 | 2023.2.15
琼中县 | 18 | 4700001039611127 | 黎母山镇大边桥项目 | 黎母山镇人民政府 | 南利村委会大边一二村 | 建设南利村委会大边桥长约22米，宽7.5米及配套设施 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 解决107户447人（其中脱贫户13户59人监测户2户4人）生产交通问题 | 改善脱贫户13户59人监测户2户4人生产条件，提高村民生产效率 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 200.5089 | 200.5089 | 否 | 2023.6.20 | 2023.2.15
琼中县 | 19 | 4700000939567670 | 黎母山镇新林村委会新村排水沟项目 | 黎母山镇人民政府 | 新林村委会新村小组 | 建设新林村委会新村村内排水沟约172米，宽0.8米。 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村环境整治 | 改善生活条件，提高居住环境水平 | 改善25户75人（其中脱贫户4户16人）生活环境，提高村民幸福指数 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 14.3183 | 14.3183 | 是 | 2023.5.24 | 2023.6.24
琼中县 | 20 | 4700000947229896 | 黎母山榕木村委会四季农场生产便道项目 | 黎母山镇人民政府 | 榕木村 | 建设硬化道路326米，宽3.5米 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 解决47户220人，其中脱贫户5户21人生产交通问题 | 改善村民47户220人，其中脱贫户5户21人生产条件，提高村民生产效率 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 30.2226 | 30.2226 | 是 | 2023.5.29 | 2023.6.29
琼中县 | 21 | 4700000947229668 | 黎母山镇新村村委会那坪一那坪二排水沟改造项目 | 黎母山镇人民政府 | 那坪一、那坪二 | 建设排水沟改造626米及配套基础设施项目 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村环境整治 | 解决186户767人，其中脱贫户72户278人，生活污水问题 | 改善生活环境，提高村民186户767人，其中脱贫户72户278人幸福指数 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 57.61 | 57.61 | 是 | 2023.5.24 | 2023.6.24
琼中县 | 22 | 4700001013521442 | 黎母山镇基础设施续建项目 | 黎母山镇人民政府 | 黎母山镇各行政村 | 1、干埇村委会坡生田村无土栽培蔬菜基地生产便道建设项目 2、大木村委会毛合村无土栽培蔬菜基地生产便道建设项目 3、南吉村委会烂田村加埠岭生产路生产便道建设项目 4、新林村委会高尾田村至握岱村委会牛六园村生产便道建设项目 5、握岱村委会高利埇村至万洋高速涵洞生产便道项目 6、松涛村委会番审村至松涛林场三队生产便道建设项目 7、腰仔村委会九姜头村村头路至岭脚路生产便道建设 8、大保村委会加林村马鞍山生产基地生产道路建设项目 9、新村村委会新村农场至无土栽培基地生产便道硬化 10、南利村委会机井及配套等安全饮水巩固提升工 11、腰子墟安全饮水巩固提升二期工程 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善村民生产条件，提高村民生产效率 | 改善全镇脱贫户及监测户987户4062人生产条件，提高村民生产效率，提升居住环境水平。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 108.75 | 108.75 | 是 | 2023.3.31 | 2023.5.24
琼中县 | 23 | 4700000947229429 | 黎母山镇榕木村委会榕木市村到加族坡村生产便道项目 | 黎母山镇人民政府 | 榕木市、加族坡 | 建设榕木村委会榕木市村到加族坡村生产便道384.24米，宽3.5米 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 解决113户531人，其中脱贫户25户103监测户3户12人生产交通问题 | 改善村民113户531人，其中脱贫户25户103监测户3户12人生产条件，提高村民生产效率 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 43.0568 | 43.0568 | 是 | 2023.8.27 | 2023.12.7.
琼中县 | 24 | 4700000823317665 | 黎母山镇腰仔村委会村荔枝子村道项目 | 黎母山镇人民政府 | 腰仔村委会荔枝子村小组 | 建设腰仔村委会荔枝子村环村路约297.18米，宽3.5米 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善111户548人，其中脱贫户35户，160人出行条件 | 改善村民111户548人，其中脱贫户35户，160人出行条件，提高村民幸福指数 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 19.6209 | 19.6209 | 是 | 2023.8.27 | 2023.9.27
琼中县 | 25 | 4700000947229955 | 黎母山镇大木村人居环境提升项目 | 黎母山镇人民政府 | 大木村委会风流、吉头 | 排水沟约224.08米0.5米 | 乡村建设行动 | 其他 | 解决225户944人，其中脱贫户43户188人，生产交通问题、生活污水 | 改善生活环境，提高村民225户944人，其中脱贫户43户188人幸福指数 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 17.0412 | 17.0412 | 是 | 2023.9.5 | 2023.10.4
琼中县 | 26 | 4700000947229760 | 黎母山镇干埇村委会毛丛村至干埇村委会公路项目 | 黎母山镇人民政府 | 干埇村委会毛丛村小组 | 建设改造积水路段干埇村委会毛丛村至村委会村道路长约407米，宽3.8米。 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善446户1754人，其中脱贫户67户298人出行条件 | 改善脱贫户67户298人生活条件，提高村民幸福指数 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 75.5408 | 75.5408 | 否 | 2023.8.27 | 2023.12.31
琼中县 | 27 | 4700000812940980 | 黎母山镇大木村委会山心村环村路项目 | 黎母山镇人民政府 | 大木村委会山心村 | 建设大木村委会山心村环村道约955.54米，宽3.5米 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善34户163人，其中脱贫户10户44人出行条件 | 改善脱贫户10户44人生活条件，提高村民幸福指数 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 74.9075 | 74.9075 | 是 | 2023.8.27 | 2023.9.25
琼中县 | 28 | 4700000823317665 | 黎母山镇腰仔村委会腰子村生产便道项目 | 黎母山镇人民政府 | 腰仔村委会腰子村小组 | 建设腰仔村委会腰子村生产便道长约1531米，宽3.5米 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 解决46户213人（其中脱贫户4户15人）生产交通问题 | 改善脱贫户4户15人生产条件，提高村民生产效率 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 79.3224 | 79.3224 | 是 | 2023.8.27 | 2023.12.10
琼中县 | 29 | 4700001046931182 | 中平镇基础设施续建项目 | 中平镇人民政府 | 南坵村委会、中平村委会、黎明村委会、思河村委会、大坡村委会 | 中平镇南茂村田尾自来水源坝头项目、中平村委会冲湾村安全饮水巩固提升工程、南坵村委会下田坡饮水管道项目、海南省琼中黎族苗族自治县中平镇垃圾亭基础建设项目、南坵村委会下田坡村后挡土墙一、思河李桂岭挡土墙 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 降低生产运输成本，增加农民收入 | 加快项目推进，提高生活环境水平 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 60 | 37.6065 | 是 | 20230409 | 20230906
琼中县 | 30 | 4700001011658439 | 中平镇牛道廊生产便道项目 | 中平镇人民政府 | 南茂村委会一队 | 新建生产便道全长1962.75米，宽2.5米，含漫水桥及其附属配套工程。 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 解决生产出行问题，为生产提供便利 | 完善农村基础设施，改善农户52户222人生产条件，提高群众收入。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 166 | 166 | 是 | 20230611 | 20231216
琼中县 | 31 | 4700001011663380 | 中平镇中平村下水田桥项目 | 中平镇人民政府 | 中平村委会下水田村 | 建设一座入村庄桥梁，及其附属配套工程 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 解决生产出行问题，为生产提供便利 | 完善农村基础设施，改善农户23户89人生产条件，提高群众收入。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 245.74 | 245.74 | 是 | 20230610 | 20231207
琼中县 | 32 | 4700000823363068 | 中平镇思河村委会新安村挡土墙项目 | 中平镇人民政府 | 思河村委会新安村 | 挡土墙总长约230米，高3米-5米 | 乡村建设行动 | 其他 | 进一步完善村内69户332人（其中脱贫户20户75人）基础设施 | 解决群众生命财产安全 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 66 | 66 | 是 | 20230812 | 20231207
琼中县 | 33 | 4700000995635104 | 中平镇中平村委会新村二牛市岭生产便道项目 | 中平镇人民政府 | 中平村委会新村二村 | 修建长度约1795米，宽3米的生产便道及其附属设施 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 完善农村基础设施，改善农户75户325人，其中脱贫户22户90人。 | 解决生产出行问题，为生产提供便利 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 119 | 119 | 是 | 20230820 | 20231216
琼中县 | 34 | 4700000812725470 | 中平镇中平村委会新民村道路修复项目 | 中平镇人民政府 | 中平村委会新民村 | 建设入村道路长约200米，宽3米及其附属设施 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 完善农村基础设施，改善农户79户361人，其中脱贫户12户44人生产条件，提高群众收入。 | 解决生产出行问题，为生产提供便利 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 20 | 19.99 | 是 | 20230627 | 20230812
琼中县 | 35 | 4700000812699176 | 中平镇思河加凯一水尾岭生产便道项目 | 中平镇人民政府 | 思河村委会加凯一村 | 长度862.2米，宽3米的生产便道 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 解决生产出行问题，为生产提供便利 | 完善农村基础设施，改善农户49户170人（其中脱贫户7户29人）生产条件，提高群众收入。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 68.8 | 68.8 | 是 | 20230812 | 20231216
琼中县 | 36 | 4700000928296676 | 和平镇贝湾村委会一队竹树田生产便道项目 | 和平镇人民政府 | 贝湾村委会革新村 | 建设一条宽3.5米，长约1279米的生产便道 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 解决生产出行问题，为生产提供便利 | 完善农村基础设施，改善农户30户，145人，其中脱贫户31户37人生产条件 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 104.9718 | 104.9718 | 是 | 2023.5.22 | 2023.7.18
琼中县 | 37 | 4700000996246175 | 和平镇工程续建项目 | 和平镇人民政府 | 干磉村委会、长沙村委会、林田村委会、长兴村委会、什介村委会、加峒村委会、贝湾村委会、堑对村委会、镇农场 | 1.干磉村委会称水沟什母拾生产便道项目；2.长沙村委会留田村大洋田生产便道项目；3.林田村委会新安一队唐老生产便道项目；4.和平镇垃圾收集亭建设项目;5.海南省琼中县和平镇堑对村委会供水工程项目 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 促进村集体及农户发展生产 | 解决生产出行问题，为生产提供便利 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 95.1151 | 95.1151 | 是 | 2023.3.28 | 2023.12.14
琼中县 | 38 | 4700000927657290 | 和平镇新兴村委会新兴三四队村基础设施建设项目 | 和平镇人民政府 | 新兴村委会新兴三四队 | 路线全长535m。其中A线长318，路面宽度3.5；B线长110m，路面宽度3.5m，C线长107m，路面宽度1.0m。挖除重建盖板沟632m，尺寸40cm*40cm。 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 完善农村基础设施，改善村内人居环境 | 完善农村基础设施，改善村庄51户208人，其中脱贫户12户46人人居环境 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 |  | 79.1474 | 79.1474 | 否 | 2023.2.1 | 2023.12.4
琼中县 | 39 | 4700001046846010 | 长征镇潮村村委会什架巴桥项目 | 长征镇人民政府 | 潮村村委会什架巴村 | 什架巴桥长约35米，宽约7米 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善群众生活生产交通条件，促进农民增收 | 改善什架巴村41户157人（脱贫户6户25人）的交通出行条件 | 衔接资金 | 中央、省级 | 110 | 110 | 是 | 20230823 | 20231211
琼中县 | 40 | 4700001046846240 | 长征镇万众二桥项目 | 长征镇人民政府 | 万众村委会 | 万众二桥长约35米，宽约7米 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善群众生活生产交通条件，促进农民增收 | 改善107户426人（脱贫户18户90人）的交通出行条件 | 衔接资金、涉农整合资金 | 中央、省级 | 115.5 | 108.3453 | 否 | 20230823 | 20240130
琼中县 | 41 | 4700000921900499 | 长征镇潮村村委会岸山村至什架巴生产便道项目 | 长征镇人民政府 | 潮村村委会岸山村 | 岸山村至什架巴生产便道约1100米 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 解决岸山村38户150人生产生活交通难问题,促进产业增收 | 衔接资金 | 省级 | 47.2 | 41.9169 | 是 | 20230520 | 20230702
琼中县 | 42 | 4700000922026162 | 长征镇新寨村委会什日宛一二村什南市生产便道项目 | 长征镇人民政府 | 新寨村委会什日宛一、二村 | 新寨村委会候车亭旁路口至什南市鱼塘出口生产便道长约1200米 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 解决15户65人生产生活交通难问题，促进产业增收 | 衔接资金 | 省级 | 94 | 83.6234 | 是 | 20230521 | 20230715
琼中县 | 43 | 4700000922096917 | 长征镇烟园村什扑克田至打力山生产便道项目 | 长征镇人民政府 | 长征镇烟园村委会 | 烟园村什扑克田至打力山生产便道长约1620米，宽约3米。 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 解决169户726人生产生活交通难问题，促进产业增收 | 衔接资金 | 省级 | 116 | 103.4043 | 是 | 20230610 | 20230910
琼中县 | 44 | 4700001028985068 | 长征镇基建续建项目 | 长征镇人民政府 | 1.新寨村委会什云村 2.长征镇新平村委会白鹤一村小组 3.烟园村委会 4.深联村委会 5.潮村村委会 | 1.长征镇新寨村委会什云村往新丰村边路口至什云村边新水坝进村道路项目 2.长征镇新平村委会白鹤一村加路田至大处路生产便道项目 3.长征镇烟园村委会鱼塘坡生产便道项目 4.长征镇深联村委会上瑞村南炮田至老株田生产便道项目 5.长征镇深联村委会深湴村牛仔田生产便道项目 6.潮村村委会岸山村脚田生产便道项目 7.潮村村委会新村上、下村小组村后路生产便道项目 8.海南省琼中县长征镇深联村委会营株村大埇路生产便道项目 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 完善基础设施，改善全镇5个行政村313户1307人生产生活交通难问题，其中脱贫户40户182人。 | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 24 | 23.8787 | 是 | 20230201 | 20231230
琼中县 | 45 | 4700001049420876 | 长征镇烟园村什甘弄水田至直目岭生产便道工程 | 长征镇人民政府 | 长征镇烟园村委会 | 烟园村什甘弄水田至直目岭生产便道2200米。 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 解决生产生活交通难问题，促进产业增收 | 解决169户745人生产生活交通难问题,促进产业增收 | 衔接资金 | 中央、省级 | 120.47 | 45.2991 | 否 | 20230915 | 20240115
琼中县 | 46 | 4700001047103681 | 红毛镇草文村至南套迈岭沟经济路项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇 | 长度1.5公里，宽3.5米及其附属配套工程，含漫水桥一座 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善群众生活生产交通条件，促进农民增收 | 改善全村10户52人，其中脱贫户4户22人生产交通条件 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 |  | 112 | 111.93 | 是 | 2023.5.29 | 2023.11.21
琼中县 | 47 | 4700000823240607 | 红毛镇建蒙到新山灶勋山生产便道项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇 | 新建产业路长4.5公里，宽3.5米及其附属配套工程 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善群众生活生产交通条件，促进农民增收 | 全村12户35人 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 |  | 171 | 171 | 是 | 2023.6.3 | 2023.11.20
琼中县 | 48 | 4700001047104191 | 红毛镇坎茂村委会常模村元龙路生产便道项目 | 红毛镇人民政府 | 坎茂村委会 常模村 | 长度2公里，宽3.5米及其附属配套工程 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善群众生活生产交通条件，促进农民增收 | 计划194户762人，其中脱贫户69户298人生产交通问题生产交通问题 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 112 | 112.18 | 是 | 2023.6.3 | 2023.11.21
琼中县 | 49 | 4700001047047614 | 罗解村委会合赖村涵洞桥项目 | 红毛镇人民政府 | 罗解村委会合赖村 | 修缮一座危桥及附属设施 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善群众生活生产交通条件，促进农民增收 | 全村受益338户1309人，其中脱贫户及监测户126户512人 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 79.78 | 79.78 | 是 | 2023.5.29 | 2023.12.13
琼中县 | 50 | 4700000944036024 | 红毛镇什卓村委会什冲溪桥项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇 | 改造漫水桥一座及配套设施 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善群众生活生产交通条件，促进农民增收 | 解决全村村民181户690人，其中脱贫户80户279人生产交通难题 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 281 | 281 | 否 | 2023.4.28 | 45286
琼中县 | 51 | 4700001020852761 | 红毛镇基础设施续建项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇 | 1.罗坎至新伟12队经济路项目；2.毛西村至什也村经济路项目；3.什丘猿村挡土墙项目；4.皇阳村挡土墙工程；5.上托村饮水水井项目；6.坎茂村委会坎茂村挡土墙项目；7.什寒村委会苗村挡土墙项目（一）；8.常模村挡土墙项目；9.方洞村挡土墙工程；10.金屏村挡土墙项目 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善群众生活生产交通、饮水质量、生产用水及人居环境条件 | 改善群众生活生产交通、饮水质量、生产用水及人居环境条件，保障群众生产生活安全，促进农民增收 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 41.76 | 41.77 | 是 | 2022年6至7月 | 2022.12.26 | 1.罗坎至新伟12队经济路项目（开工时间2022.6.27）； 2.毛西村至什也村经济路项目（开工时间2022.6.27）； 3.什丘猿村挡土墙项目（开工时间：2022.6.27）； 4.皇阳村挡土墙工程（开工时间：2022.6.27）； 5.上托村饮水水井项目（开工时间：2022.6.27）； 6.坎茂村委会坎茂村挡土墙项目（开工时2022.6.27）； 7.什寒村委会苗村挡土墙项目（开工时间2022.6.27）； 8.常模村挡土墙项目（开工时间2022.6.27）； 9.方洞村挡土墙工程（开工时间2022.6.27）； 10.金屏村挡土墙项目（开工时间2022.7.3）
琼中县 | 52 | 4700001047042637 | 红毛镇垃圾屋项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇 | 新建10个垃圾屋 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村环境整治 | 提高村民垃圾分类意识和清运设施的利用率，推进环境治理工作 | 全镇10个村小组建设垃圾屋（亭）10个，每个3平方米，有效解决全镇（2348户9028人）人居环境整治问题。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 22 | 22 | 是 | 2023.7.10 | 2023.8.10
琼中县 | 53 | 4700001049140101 | 红毛镇牙挽村委会什顺生产便道项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇 | 新建产业路长0.65公里，宽3.5米及其附属配套工程 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善群众生活生产交通条件，促进农民增收 | 解决181户690人生产交通难题 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 97.45 | 73.24 | 否 | 2023.8.22 | 45290
琼中县 | 54 | 4700001049139966 | 红毛镇农业产业生产用电项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇 | 黑木耳和燕窝果产业生产用电基础设施 | 乡村建设行动 | 基础设施·农业生产 | 改善农户生产条件，降低生产成本，提高农户生产积极性 | 降低农户生产成本，改善农户的生产条件 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 15 | 15 | 是 | 2023.8.4 | 2023.9.14
琼中县 | 55 | 4700001049140020 | 红毛镇空稳岭生产便道项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇 | 新建经济路长3公里，宽3.5米及其附属配套工程 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善群众生活生产交通条件，促进农民增收 | 牙模新老村65户204人，其中脱贫户20户63人生产交通难题 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 126.14 | 47.3 | 否 | 2023.8.30 | 45288
琼中县 | 56 | 4700000925163975 | 什运乡三联村委会人居环境提升项目 | 什运乡人民政府 | 三联村委会 | 村内道路、巷道、入户路硬化长约200米；新建排水沟长约100米；新建挡土墙高3米到5米不等，长约350米等 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 全村村民141户523人，其中脱贫户及监测对象90户343人 | 改善农民生活条件，人居环境提升，带动农户就业务工、发展生产。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 130 | 130 | 是 | 2023.5.10 | 2023.8.31
琼中县 | 57 | 4700000920077523 | 什运乡什运村委会一二三队村内挡土墙项目 | 什运乡人民政府 | 什运村委会一二三村 | 新建村内混凝土挡土墙，高3米到4米不等，长约170米 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村环境整治 | 解决村民生活生产安全问题 | 解决村民生活生产安全问题，带动农户就业务工、发展生产。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 116 | 116 | 是 | 2023.5.10 | 2023.10.31
琼中县 | 58 | 4700001028516922 | 什运乡村基础设施项目类续建项目 | 什运乡人民政府 | 南流村委会、什运村委会、便文村委会 | 1海南省琼中县什运乡南流村委会牙好、什益岸村人居环境提升项目；2海南省琼中县什运乡什运村委会一二三队人居环境提升项目；3海南省琼中县什运乡便文村委会阶一村村庄挡土墙项目； | 乡村建设行动 | 基础设施·农村环境整治 | 解决村民生活生产安全问题，改善全村村民261户850人，其中脱贫户及监测对象100户345人的生产生活安全问题 | 解决中村产交通不便难题、带动农户就业务工、发展生产。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 24.84 | 24.84 | 是 | 2023.2.15 | 2023.11.6
琼中县 | 59 | 4700001053586038 | 什运乡村委会垃圾亭建设项目 | 什运乡人民政府 | 什统村委会、什运村委会、南平村委会、南流村委会、便文村委会、三联村委会 | 在什运乡6个行政村公共区域各修建1座垃圾分类亭。垃圾分类亭设有分类桶、洗手池、图文宣传栏、LED显示屏等设备。 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村环境整治 | 改善村容村貌，提升村庄环境卫生整体水平，助推乡村治理“积分制”工作，有效提高群众生活垃圾分类意识。 | 改善村容村貌，提升村庄环境卫生整体水平，助推乡村治理“积分制”工作，有效提高群众生活垃圾分类意识。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 19.76 | 19.76 | 是 | 2023.7.31 | 2023.9.22
琼中县 | 60 | 4700001046762250 | 什运乡南平村委会主干道路段漫水涵洞项目 | 什运乡人民政府 | 南平村、青祖湾村、冲公保村 | 南平村至青祖湾村漫水涵洞2处，拟建设2处2-3.00，长10米钢筋混凝土盖板涵，，左右侧设八字墙。涵洞改造为顺接路面拟抬高0.5米，涵洞沿线左右侧设40米排水沟，10米路肩墙。南平村至冲公保村漫水涵1处，拟建设1处2-3.00，长12米钢筋混凝土盖板涵，左右侧设八字墙。 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善村庄交通设施条件，方便群众出行 | 改善南平村、青祖湾村、冲公保村共142户543人，其中脱贫户及监测户51户207人的交通出行条件，提高村民生产效率和保障其出行安全 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 123 | 123 | 是 | 2023.8.28 | 2023.11.22
琼中县 | 61 | 4700001035447876 | 上安乡基础设施续建项目 | 上安乡人民政府 | 南流村、仕阶村、志顺村 | 海南省琼中县上安乡南万村委会南流村村尾至村头环村路建设项目；海南省琼中县上安乡什坡村委会仕阶村小组村头挡土墙建设项目；海南省琼中县中兴村委会志顺村什马产业路建设项目。 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善村里的基础实施条件 | 用于支付项目尾款相关费用 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 8.41 | 8.41 | 是 | 2023.11.29 | 2023.12.4
琼中县 | 62 | 4700000928570619 | 上安乡长安村委会牙云村挡土墙项目 | 上安乡人民政府 | 长安村委会牙云村 | 挡土墙1:长70.25米，均高8米；挡土墙2:长107.8米，均高3米；挡土墙3:长49米，均高5米；挡土墙4：长38.8米，均高5米。 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善村里的基础实施条件 | 完善农村基础设施，改善农户45户181人村内基础设施条件。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 129.13 | 129.13 | 是 | 2023.5.8 | 2023.12.15
琼中县 | 63 | 4700000928549126 | 上安乡行干村委会新丰村内挡土墙项目 | 上安乡人民政府 | 行干村委会新丰村 | 挡土墙1：长67.3m，均高4.5m（含基础）；挡土墙2:长36.6m，均高4m（含基础）；挡土墙3：长25.6m，均高4.5m（含基础）；挡土墙4：长14.2m，均高5.5m（含基础）；挡土墙5：长67.44m，均高3m（含基础）；挡土墙6:长17.89m，均高3m（含基础）；挡土墙7:长36.1m，均高3m（含基础）。 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善村里的基础实施条件 | 完善农村基础设施，改善农户28户116人村内基础设施条件。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 146.98 | 146.98 | 是 | 2023.5.8 | 2023.11.22
琼中县 | 64 | 4700001015530062 | 上安乡南万村委会什空村至什错村生产便道项目 | 上安乡人民政府 | 南万村委会什空村 | 建设生产道路：长585.1米 ，均宽3.6m. | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善22户92人发展生产交通条件。 | 完善农村基础设施，改善农户22户92人生产条件。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 50 | 50 | 是 | 2023.5.24 | 2023.9.14
琼中县 | 65 | 4700001045712811 | 上安乡垃圾分类收集亭项目 | 上安乡人民政府 | 中兴村委、行干村委会 | 建设12平方米的垃圾收集亭6个。 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村环境整治 | 改善村里垃圾分类治理条件。 | 带动农户就近就地就业务工等方式提高农户增收 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 19.2 | 19.05 | 是 | 2023.7.31 | 2023.8.23
琼中县 | 66 | 4700001045712694 | 上安乡什育村委会什联村挡土墙项目 | 上安乡人民政府 | 什育村委会什联村 | 全长80米，高4米 | 乡村建设行动 | 其他 | 改善11户47人，村内基础设条件。 | 改善11户47人生活条件，提升居住环境。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 59.03 | 58.05 | 是 | 2023.8.29 | 2023.10.23
琼中县 | 67 | 4700001047102760 | 吊罗山乡什插村委会六十千一村小组人居环境改造项目 | 吊罗山乡人民政府 | 什插村委会 | 新建护栏500m*1.5m，便道4条：1、22m*10.5m;2、50m*4m 3、36m*4m;4、10m*6m 挡土墙2条：1、11m*2m;2、 18m*2m | 乡村建设行动 | 基础设施·农村环境整治 | 改善人居环境，提升群众生活幸福感 | 改善农民生活条件和人居环境，提升群众生活幸福感道路问题 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 199.81 | 197.55 | 是 | 2023.07.01 | 2023.12.20
琼中县 | 68 | 4700001053351650 | 琼中县吊罗山乡响土村挡土墙建设工程 | 吊罗山乡人民政府 | 响土村 | 建设高3米，300米长村内挡土墙； | 乡村建设行动 | 其他 | 解决村民的居住环境问题，提高村民的生活质量 | 解决村民的居住安全问题，提高村民的生活质量 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 122.3636 | 122.36 | 是 | 2023.12.01 | 2024.04.01
琼中县 | 69 | 4700000928063275 | 吊罗山乡新安村大队农场生产便道项目 | 吊罗山乡人民政府 | 新安村委会新安一村、二村 | 道路硬化宽3m，长约1474.5m | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 解决基本经济道路，促进农户增收 | 解决28户112人生产道路问题，促进农户增收 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 196.91 | 196.91 | 是 | 2023.06.01 | 2023.11.20
琼中县 | 70 | 4700000928075722 | 吊罗山乡什插村委会什母村牙母生产便道项目 | 吊罗山乡人民政府 | 什插村委会什母村小组 | 新建什插村委会什母村经济路长1847米、宽3.5米经济路 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 改善8户28人生产条件，提高村民生产效率 | 改善8户28人生产条件，提高村民生产效率 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 235.46 | 235.46 | 是 | 2023.06.01 | 2023.12.20
琼中县 | 71 | 4700000928088010 | 吊罗山乡长田村委会公管村入村路项目 | 吊罗山乡人民政府 | 长田村委会公管村 | 修复公管村入村主干路1313米，宽3.5米。 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 解决农户出行安全问题 | 解决农户54户187人出行问题 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 60.5 | 60.5 | 是 | 2023.06.01 | 2023.09.20
琼中县 | 72 | 4700000928124114 | 太平村委会高提村中心排水沟及盖板建设项目 | 吊罗山乡人民政府 | 太平村委会高提村 | 修建高提村中心排水沟38米及盖板130米、清淤37米 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 解决全村96户368人安全出行问题 | 解决全村96户368人安全出行问题 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 6.71 | 6.71 | 是 | 2023.04.01 | 2023.05.22
琼中县 | 73 | 4700000928112631 | 吊罗山乡基础设施续建项目 | 吊罗山乡人民政府 | 吊罗山乡 | 1、海南省琼中县吊罗山乡大美村委会什办牛栏岭至什活三家村生产经济道路建设项目,2、吊罗山乡长田村委会什旺二村村内挡土墙建设项目,3、琼中县吊罗山乡太平村委会牛头村挡土墙项目 ,4、海南省琼中县吊罗山乡太平村委会牛头村道路建设项目,5、吊罗山乡什插村委会什插村河道挡土墙项目,6、吊罗山乡长田村委会新村村内挡土墙建设项目,7、吊罗山乡什插村委会六十千一村村后挡土墙项目,8、新安村排水沟建设工程,9、吊罗山乡新安村基础建设项目工程,10、海南省琼中县吊罗山乡大美村委会什介村老村至新村道路建设项目,11、海南省琼中县吊罗山乡响土村委会响土村黑蛇岭生产经济道路建设项目,12、大美村委会什富村村内挡土墙建设项目,13、海南省琼中黎族苗族自治县吊罗山乡什插村委会六十千一村村内基础建设项目，14.海南省琼中黎族苗族自治县吊罗山乡垃圾亭基础建设项目 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村道路建设 | 解决各类工程项目后续费用 | 解决全乡各村农户376户1465人各类工程项目后续费用 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 168.04 | 168.04 | 是 | 2023.03.01 | 2023.12.22
琼中县 | 74 | 4700001049562810 | 营根镇南丰村委会什庆村生活污水处理工程 | 琼中黎族苗族自治县生态环境局 | 营根镇南丰村委会什庆村 | 建设1座15m³/d污水处理站，以及管网工程等相关配套设施。 | 乡村建设行动 | 基础设施·农村环境整治 | 完善什庆村生活污水处理设施，改善农村人居环境。 | 改善什庆村的人居环境，保护什庆村周边生态环境。从而提高什庆村生态旅游附加值。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 111.55 | 102.29 | 是 | 2023.8.16 | 2023.12.12
琼中县 | 75 | 4700000921181603 | 琼中县农村饮水维修管护工程 | 县水务局 | 琼中县境内 | 在琼中县营根镇、湾岭镇、黎母山镇、中平镇、吊罗山乡、上安乡、长征镇等29宗集中式供水工程的水塔维修、拦水坝维修、部分村庄管网改造、部分村庄整体管网改造以及1宗机井工程（D=219,H=180m） | 乡村建设行动 | 其他 | 改善群众生活生产环境 | 改善琼中县营根镇、湾岭镇、黎母山镇、中平镇、吊罗山乡、上安乡、长征镇村民3578人生活生产环境。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 550 | 550 | 是 | 2023.1.6 | 2023.10.3
琼中县 | 76 | 4700001022754881 | 琼中县饮水巩固提升工程续建项目 | 县乡村振兴局 | 全县范围内 | 全县饮水巩固提升工程项目续建 | 乡村建设行动 | 其他 | 改善群众生活条件，提高人居环境水平 | 解决3224人饮水问题，改善生活条件，提高人居环境水平 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 40.66 | 40.66 | 是 | 2023年1月1日 | 2023年9月25日
| 巩固三保障成果类 | [11 empty] | 363.3 | 361.55
琼中县 | 1 | 4700001022902793 | 琼中县雨露计划职业教育补助项目 | 县乡村振兴局 | 全县范围内 | 保障建挡立卡脱贫户以及监测对象家庭学生就学,补助标准3500元/人/年。 | 巩固三保障成果 | 其他 | 保障建挡立卡脱贫户以及监测对象家庭学生就学 | 保障建挡立卡脱贫户以及监测对象家庭学生就学 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 363.3 | 361.55 | 是 | 2023年1月1日 | 2023年12月22日
| 项目管理费类 | [11 empty] | 469.92 | 459.7881
琼中县 | 1 | 4700000998456611 | 营根镇项目管理费项目 | 营根镇人民政府 | 营根镇 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等 与项目管理相关的支出 | 项目管理费 | 其他 | 解决项目费用支出 | 加快项目推进，提高818户3132人（其中脱贫户161户644人）生活环境水平 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 50 | 49.87 | 是 | 2023.2.16 | 2023.8.22
琼中县 | 2 | 4700001027636299 | 湾岭镇项目管理费项目 | 湾岭镇人民政府 | 全镇范围内 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 项目管理费 | 其他 | 解决项项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 加快项目推进，改善农户生活环境水平，受益全镇村民4448户17755人 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 38.38 | 38.3475 | 是 | 2023.2.1 | 2023.9.27
琼中县 | 3 | 4700000823317787 | 黎母山镇项目管理费项目 | 黎母山镇人民政府 | 黎母山镇 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等 与项目管理相关的支出 | 项目管理费 | 其他 | 解决项项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 解决全镇村集体4558户18208人各类工程项目后续管理问题 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 50 | 50 | 是 | 2023.3.3 | 2023.12.19
琼中县 | 4 | 4700000823316942 | 中平镇项目管理费项目 | 中平镇人民政府 | 中平镇 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等 与项目管理相关的支出 | 项目管理费 | 其他 | 解决项目费用支出 | 加快项目推进，提高生活环境水平 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 50 | 49.9206 | 是 | 20230409 | 20230914
琼中县 | 5 | 4700000933786756 | 和平镇项目管理费项目 | 和平镇人民政府 | 全镇 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等 与项目管理相关的支出 | 项目管理费 | 其他 | 解决项目管理费类问题 | 用于支付项目管理费类，帮助农户3578户11665人提升产业发展，带动447户1782人脱贫户及监测对象增加收入。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 50 | 50 | 是 | 2023.2.1 | 2023.12.18
琼中县 | 6 | 4700000823362309 | 长征镇项目管理费项目 | 长征镇人民政府 | 长征镇 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等 与项目管理相关的支出 | 项目管理费 | 其他 | 解决项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 促进全镇各村农户1832户7375人产业增收，提升群众生产生活质量，其中脱贫户192户824人 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 50 | 50 | 是 | 20230201 | 20231013
琼中县 | 7 | 4700000823305601 | 红毛镇项目管理费项目 | 红毛镇人民政府 | 红毛镇 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 项目管理费 | 其他 | 解决项项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 促进全镇各村农户2348户9028人产业增收，其中脱贫户854户3377人 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 50 | 50 | 是 | 2023.3.1 | 2023.12.19
琼中县 | 8 | 4700000927060467 | 什运乡项目管理费项目 | 什运乡人民政府 | 全县范围内 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等 与项目管理相关的支出 | 项目管理费 | 其他 | 解决项项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 提高环境卫生治理，改善群众生活环境，解决项目管理问题带动农户就业务工、发展生产。 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 35 | 35 | 是 | 2023.2.1 | 2023.9.22
琼中县 | 9 | 4700000929953522 | 上安乡项目管理费项目 | 上安乡人民政府 | 全乡范围 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等 与项目管理相关的支出 | 项目管理费 | 其他 | 解决项目管理费类问题 | 用于支付项目管理费类 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 30 | 30 | 是 | 2023.5.31 | 2023.10.30
琼中县 | 10 | 4700000928129780 | 吊罗山乡项目管理费项目 | 吊罗山乡人民政府 | 吊罗山乡 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等 与项目管理相关的支出 | 项目管理费 | 其他 | 解决各类工程项目后续管理问题 | 解决全乡各村脱贫376户1465人监测户26户92人工程项目后续管理问题 | 财政衔接乡村振兴补助资金、整合其他涉农资金、其他 | 中央、省级、县级 | 40 | 40 | 是 | 2023.04.01 | 2023.12.20
琼中县 | 11 | 4700001022873463 | 项目管理费项目 | 县乡村振兴局 | 全县范围内 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等 与项目管理相关的支出 | 项目管理费 | 其他 | 解决项目管理费类问题 | 解决10个乡镇16个行政村所有农户各类工程项目后续管理问题 | 县级财政衔接推进乡村振兴资金 | 县级 | 26.54 | 16.65 | 否 | 2023年1月1日 | 2023年12月25日