## Sheet1
附件
琼中黎族苗族自治县2024年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表
编制单位：琼中县委农村工作领导小组办公室
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农富农机制 | 资金支出情况 （万元） | 项目完成情况(是或者否） | 项目实际开工时间 | 项目实际完工时间 (未完工的项目填预计完工时间） | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政资金（万元） | 其它资金（万元）
合计 | [12 empty] | 26392.0046 | 26392.0046 | 0 |  |  |  | 26392.0046
一 | 产业发展类 | [11 empty] | 14723.3269 | 14723.3269 | 0 |  |  |  | 14723.3269
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 营根镇 | 全镇16个行政村 | 南丰村委会发展种植产业项目 | 新建 | 营根镇范围内 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 营根镇人民政府 | 项目主要发展种殖产业项目及配套设施等。 | 50 | 50 | 0 | 全镇各村集体3874户15603人 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全镇各村集体3874户15603人产业发展，以发展生产、技术指导、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全镇村集体经济和农户增收。 | 50 | 是 | 2024-02-01 | 2024-07-05
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 营根镇 | 全镇16个行政村 | 食用菌种植基地项目 | 新建 | 营根镇范围内 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 营根镇人民政府 | 项目主要建设食用菌基地设施，食用菌包定制等。 | 50 | 50 | 0 | 全镇各村集体3874户15603人 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全镇各村集体3874户15603人产业发展，以发展生产、技术指导、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全镇村集体经济和农户增收。 | 50 | 是 | 2024-02-02 | 2024-07-04
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 营根镇 | 全镇16个行政村 | 种苗培育项目 | 新建 | 营根镇范围内 | 2024-01-03 | 2024-12-03 | 营根镇人民政府 | 项目主要建设燕窝果、椰子、沉香、木瓜等种苗基地10亩，打造100亩燕窝果研学基地基础设施建设和配套设施等 | 500 | 500 | 0 | 全镇各村集体3874户15603人 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全镇各村集体3874户15603人产业发展，以发展生产、技术指导、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全镇村集体经济和农户增收。 | 500 | 是 | 2024-03-14 | 2024-06-28
4 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 营根镇 | 全镇16个行政村 | 五脚猪种源培育和保种项目 | 新建 | 营根镇范围内 | 2024-01-04 | 2024-12-04 | 营根镇人民政府 | 项目主要为五脚猪种源培育及农副产品粗加工、包装及销售等，打造琼中五脚猪品牌。 | 480 | 480 | 0 | 全镇各村集体3874户15603人 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全镇各村集体3874户15603人产业发展，以发展生产、技术指导、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全镇村集体经济和农户增收。 | 480 | 是 | 2024-03-14 | 2024-07-05
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 营根镇 | 全镇16个行政村 | 沉香与红毛丹种植示范基地项目 | 新建 | 营根镇范围内 | 2024-01-06 | 2024-12-06 | 营根镇人民政府 | 项目主要打造沉香和红毛丹等600亩示范基地及配套设施等，项目位于营根加钗农场23队，园区兼种油茶、沉香、红毛丹等。 | 320 | 320 | 0 | 全镇各村集体3874户15603人 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全镇各村集体3874户15603人产业发展，以发展生产、技术指导、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全镇村集体经济和农户增收。 | 320 | 是 | 2024-03-14 | 2024-07-04
6 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 湾岭镇 | 物流园 | 湾岭镇雨林大叶茶产业项目 | 新建 | 湾岭物流园区 | 2024-01-08 | 2024-12-08 | 湾岭镇人民政府 | 项目主要为开发雨林大叶茶产业，包括对雨林大叶茶进行采集采购、加工、综合多种方式开展产品销售及品牌宣传。 | 500 | 500 | 0 | 全镇各村集体3874户15603人 | 培育壮大村集体经济，预计给村集体年增收25万。 | 带动全镇各村集体产业发展，以技术指导、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全镇村集体经济和农户增收。 | 500 | 是 | 2024-03-28 | 2024-05-06
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 黎母山镇 | 南吉村委会 | 黎母山镇南吉村委会牛油果项目二期 | 新建 | 南吉村委会 | 2024-01-12 | 2024-12-12 | 黎母山镇人民政府 | 用于黎母山镇南吉村委会牛油果村集体经济基地产业种植及管理 | 100 | 100 | 0 | 1个村集体 | 发展特色农产品，壮大村集体经济产业项目，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动本村集体特色产业发展、带动农户就近就地就业务工等方式提高全镇村集体经济和农户增收。 | 100 | 是 | 2024-03-01 | 2024-12-01
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 黎母山镇 | 黎母山镇阳江5队、7队 | 黎母山镇发展热带水果产业项目 | 新建 | 黎母山镇阳江5队、7队 | 2024-01-13 | 2024-12-13 | 黎母山镇人民政府 | 发展种植热带水果、宣传推广热带水果，包含种植地块平整，购买种苗、机肥、农药等生产发展物资，和产品包装等 | 300 | 300 | 0 | 全镇各村集体4558户，18208人 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全镇各村集体产业发展，以技术指导、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高村集体经济和农户增收。 | 300 | 是 | 2024-03-01 | 2024-12-01
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 黎母山镇 | 黎母山镇大丰农场1队、2队、4队、20队 | 黎母山镇发展凤梨产业项目 | 新建 | 黎母山镇大丰农场1队、2队、4队、20队 | 2024-01-14 | 2024-12-14 | 黎母山镇人民政府 | 主要种植凤梨及种植地块平整，包含购买凤梨种苗、机肥、农药及产品包装和产品宣传等 | 400 | 400 | 0 | 全镇各村集体4558户，18208人 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全镇各村集体产业发展，以技术指导、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高村集体经济和农户增收。 | 400 | 是 | 2024-03-01 | 2024-12-01
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 黎母山镇 | 海南省 | 黎母山镇发展咖啡项目 | 新建 | 黎母山镇大丰农场 | 2024-01-15 | 2024-12-15 | 黎母山镇人民政府 | 1.咖啡标准化种植管理；2.采购原料及包装物，产品加工、宣传、升级等；3.一线劳务人员费用；4.母山咖啡品牌建设等 | 600 | 600 | 0 | 全镇各村集体4558户，18208人 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全镇各村集体产业发展，以技术指导、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高村集体经济和农户增收。 | 600 | 是 | 2024-03-01 | 2024-12-01
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 黎母山镇 | 黎母山镇新进29队 | 黎母山镇发展传统产业项目 | 新建 | 黎母山镇新进29队 | 2024-01-16 | 2024-12-16 | 黎母山镇人民政府 | 增加橡胶经营活动的流动资金，主要包含收购橡胶、储存橡胶、委托加工橡胶、宣传橡胶产业等 | 380 | 380 | 0 | 全镇各村集体4558户，18208人 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全镇各村集体产业发展，以技术指导、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高村集体经济和农户增收。 | 380 | 是 | 2024-03-01 | 2024-12-01
12 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 中平镇 | 中平村委会深湴村 | 琼中县中平镇中平村委会村集体鱼塘养殖项目 | 新建 | 中平村委会深湴村 | 2024-01-18 | 2024-12-18 | 中平镇人民政府 | 淡水养殖项目刺鳅鱼等，修建约40米长的挡土墙及鱼塘周边排水沟约30米及相关配套设施 | 54.5 | 54.5 | 0 | 全村村民371户1520人 | 发展特色产业，预计给村集体年增收1万元以上 | 带动脱贫户、监测户发展生产，带动农户就近就业，为农户提供技术支持和服务，壮大村集体经济收入，带动全村村民371户1520人，产业增收。 | 54.5 | 是 | 2024-02-08 | 2024-12-31
13 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 中平镇 | 黎明村委会白竹坡 | 琼中县中平镇黎明村委会村集体地龙养殖项目 | 新建 | 黎明村委会白竹坡 | 2024-01-19 | 2024-12-19 | 中平镇人民政府 | 养殖地龙及相关配套设备和设施 | 60 | 60 | 0 | 全黎明村村民353户1563人 | 发展特色产业，预计给村集体年增收1万元以上 | 带动脱贫户、监测户发展生产，带动农户就近就业，为农户提供技术支持和服务，壮大村集体经济，带动全黎明村村民353户1563人产业增收 | 60 | 是 | 2024-02-06 | 2024-12-31
14 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 中平镇 | 物流园 | 椰子加工项目 | 新建 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 2024-01-20 | 2024-12-20 | 中平镇人民政府 | 项目主要为冷罐椰汁加工制造。拟建设椰子暂存仓库、椰子前处理车间、半成品速冻仓库、椰子汁生产车间、辅助生产工程、配套公用工程等设施。 | 600 | 600 | 0 | 全镇各村1919户8071人，其中脱贫户557户2311人产业增收 | 培育壮大村集体经济，预计每年给村集体增收投资金额的5%左右。 | 带动全镇各村集体产业发展，以技术指导、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全镇村集体经济和农户增收，促进全镇各村1919户8071人，其中脱贫户557户2311人产业增收 | 600 | 是 | 2024-03-15 | 2024-05-31
15 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 和平镇 | 和平镇堑对村 | 和平镇堑对村发展生鲜配送中心项目 | 新建 | 在全县范围内 | 2024-01-25 | 2024-12-25 | 和平镇人民政府 | 在全县范围内建设改造配送中心、冷库、分拣场地等 | 100 | 100 | 0 | 脱贫户、监测户共64户277人 | 培育壮大村集体经济 | 经营主体通过发展生产、技术指导、就业务工等多种联结方式，带动村集体发展产业 | 100 | 是 | 2024-01-27 | 2024-02-28
16 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 和平镇 | 长沙村委会 | 和平镇长沙村委会粮食生产项目 | 新建 | 长沙村委会 | 2024-01-25 | 2024-12-25 | 和平镇人民政府 | 购买粮食生产机械及其粮食生产配套设施等 | 50 | 50 | 0 | 脱贫户、监测户共51户200人 | 培育壮大村集体经济 | 经营主体通过发展生产、就业务工、土地流转等多种联结方式，带动村集体发展产业及吸收当地村民劳动力就业。 | 50 | 是 | 2024-03-22 | 2024-07-05
17 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 和平镇 | 10个行政村 | 和平镇发展水产养殖项目 | 新建 | 和平镇 | 2024-01-25 | 2024-12-25 | 和平镇人民政府 | 用于全镇发展水产养殖项目，修缮各类水塘、新建基础配套设施，采购水产养殖设备、种苗等 | 500 | 500 | 0 | 全镇各村集体1983户，7973人 | 培育壮大村集体经济，预计每年给村集体增收投资金额的5%左右。 | 经营主体通过发展生产、就业务工、收益分红等多种联结方式，带动村集体发展产业及吸收当地村民劳动力就业。 | 500 | 是 | 2024-03-25 | 2024-06-27
18 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 和平镇 | 10个行政村 | 和平镇发展种养殖项目 | 新建 | 和平镇全镇范围内 | 2024-01-28 | 2024-12-28 | 和平镇人民政府 | 计划购买种苗、农药、有机肥等农资产品发放给监测户发展生产。 | 30 | 30 | 0 | 10个行政村 | 全镇有发展需求的监测对象 | 通过发放农资产品，带动农户发展产业，促进农户增收。 | 30 | 是 | 2024-04-05 | 2024-12-15
19 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 长征镇 | 物流园 | 椰子加工项目 | 新建 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 2024-01-30 | 2024-12-30 | 长征镇人民政府 | 项目主要为冷罐椰汁加工制造。拟建设椰子暂存仓库、椰子前处理车间、半成品速冻仓库、椰子汁生产车间、辅助生产工程、配套公用工程等设施。 | 600 | 600 | 0 | 1884户7443人 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动村集体产业发展，以技术指导、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高村集体经济和农户约1884户7443人增收。 | 600 | 是 | 2024-03-15 | 2024-06-30
20 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 长征镇 | 潮村、罗反、南什、深联、万众、新平、新寨、烟园村 | 长征镇有机肥项目 | 新建 | 长征镇 | 2024-01-31 | 2024-12-31 | 长征镇人民政府 | 全镇计划按户均2000元标准，给监测户发放有机肥15吨 | 3 | 3 | 0 | 监测户15户50人 | 增加监测户的经济实力，促进农民增收 | 降低农户生产成本，提升生产率，提高监测户15户50人受益生产积极性 | 3 | 是 | 2024-05-27 | 2024-06-13
21 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 红毛镇 | 红毛镇 | 红毛镇什卓村委会蚕丝加工项目 | 新建 | 红毛镇 | 2024-01-31 | 2024-12-30 | 红毛镇人民政府 | 发展蚕丝加工项目及配套设施 | 50 | 50 | 0 | 改善全村215户738人，其中脱贫户及监测户77户293人群众生活生产条件 | 发展壮大村集体产业，增加村集体经济收入 | 带动全镇村集体产业发展，以发展产业、收益分红、就业务工等方式提高全镇村集体及农户增收 | 50 | 是 | 2024-06-19 | 2024-07-10
22 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 什运乡 | 全乡6个村委会 | 什运乡扶持监测户发展产业项目 | 新建 | 什运乡范围 | 2024-01-31 | 2024-12-30 | 什运乡人民政府 | 计划采购肥料发放给监测户，减轻其家庭生产成本支出，增加产业收入。 | 8 | 8 | 0 | 全乡监测户约41户125人 | 帮扶监测户发展生产，增加其家庭收入 | 降低全乡监测户约41户125人生产成本，提高监测户种植收入 | 8 | 是 | 2024-03-27 | 2024-04-16
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 什运乡 | 全乡6个村委会 | 什运乡瓜果蔬菜种植项目 | 新建 | 什运乡范围 | 2024-01-31 | 2024-12-30 | 什运乡人民政府 | 通过技术指导、生产资料支持等多种方式扶持什运乡范围农户发展瓜果蔬菜种植产业 | 200 | 200 | 0 | 559户，2091人 | 帮扶脱贫户监测户，发展生产，增加其家庭收入，预计给村集体每年增收6万元以上 | 带动脱贫户及监测户发展生产，以技术指导、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全乡村集体经济和农户增收。 | 200 | 是 | 2024-01-25 | 2024-11-25
24 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 什运乡 | 物流园 | 椰子加工项目 | 新建 | 海南湾岭农产品加工物流园 | 2024-01-31 | 2024-12-30 | 什运乡人民政府 | 项目主要为冷罐椰汁加工制造。拟建设椰子暂存仓库、椰子前处理车间、半成品速冻仓库、椰子汁生产车间、辅助生产工程、配套公用工程等设施。 | 400 | 400 | 0 | 全乡脱贫户及监测户559户2091人 | 合作发展特色产业，预计每年按实际投入资金的5%，增加20万村集体收入 | 带动全乡脱贫户及监测户559户2091人，合作发展海南南国椰子饮品有限公司椰子加工项目，通过收益分红的方式提高入股群众经济收入。 | 400 | 是 | 2024-02-18 | 2024-07-04
25 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 什运乡 | 全乡6个村委会 | 山栏酒项目 | 新建 | 全县范围内 | 2024-01-31 | 2024-12-30 | 什运乡人民政府 | 项目主要为酿造山栏酒，山栏米等农副产品加工，包装及销售，资金用于建设厂房、厂房升级改造、设备购买及原材料购买等。 | 600 | 600 | 0 | 全乡脱贫户及监测户559户2091人 | 合作发展特色产业，预计每年按实际投入资金的5%，增加30万村集体收入 | 带动全乡脱贫户及监测户559户2091人，合作发展山栏酒项目，通过收益分红的方式提高入股群众经济收入。 | 600 | 是 | 2024-02-04 | 2024-05-31
26 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 上安乡 | 8个行政村 | 七个行政村与企业合作发展绿橙等产业项目 | 新建 | 上安乡 | 2024-01-31 | 2024-12-30 | 上安乡人民政府 | 发展绿橙等热带高效农业种植、加工、销售。 | 350 | 350 | 0 | 1501户，5871人 | 培育壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动什坡村、南万村、长安村、行干村 、中兴村、什育村、抄方村产业发展，以投入资金合作发展，实现收益分红、带动农户就近就地就业务工、技术培训等方式提高全乡村集体经济和农户增收。 | 350 | 是 | 2024-04-09 | 2024-04-24
27 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 上安乡 | 8个行政村 | 上安乡扶持产业到户项目 | 新建 | 上安乡 | 2024-01-31 | 2024-12-30 | 上安乡人民政府 | 计划购买生产资料等发放给监测户。 | 9 | 9 | 0 | 监测户约45户175人 | 扶持监测户约45户175人。 | 为群众提供发展生产资料、技术指导、就业务工方式带动农户增收。 | 9 | 是 | 2024-06-19 | 2024-06-19
28 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 上安乡 | 什育村委会 | 上安乡什育村澳洲龙虾养殖项目 | 新建 | 什育村委会 | 2024-01-31 | 2024-12-30 | 上安乡人民政府 | 在村集体池塘投放14.4万尾尾澳洲龙虾苗进行养殖。 | 30 | 30 | 0 | 67户，265人 | 培育壮大村集体经济，预计给村集体年收入9万元左右。 | 带动村集体产业发展、就业务工、技术指导等方式提高村集体经济和农户增收。 | 30 | 是 | 2024-02-02 | 2024-10-30
29 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 上安乡 | 行干村委会 | 上安乡行干村委会发展养猪项目 | 新建 | 行干村委会 | 2024-01-31 | 2024-12-30 | 上安乡人民政府 | 计划发展养殖黑猪200头。 | 20 | 20 | 0 | 58户，250人 | 培育壮大村集体经济，预计每年给村集体增收入约3万元左右。 | 带动农户就近就地就业务工等方式提高农户增收 | 20 | 是 | 2024-02-02 | 2024-03-15
30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 上安乡 | 南万村委会 | 上安乡南万村委会发展林下经济项目 | 新建 | 南万村委会 | 2024-01-31 | 2024-12-30 | 上安乡人民政府 | 计划发展林下种植可可树、草豆蔻或稻作循环种植等产业。 | 57 | 57 | 0 | 111户，473人 | 培育壮大村集体经济，预计每年给村集体增收入约20万元左右。 | 带动农户就近就地就业务工等方式提高农户增收 | 57 | 是 | 2024-02-02 | 2024-11-29
31 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 上安乡 | 中兴村委会 | 上安乡中兴村种植豇豆项目 | 新建 | 中兴村委会 | 2024-01-31 | 2024-12-30 | 上安乡人民政府 | 种植豇豆以及建设60亩豇豆种植示范生产基地防虫网设施等。 | 20 | 20 | 0 | 110户，477人 | 培育壮大村集体经济，预计给村集体年收入5万元左右。 | 为群众提供发展生产、技术指导、就业务工方式带动农户增收。 | 20 | 是 | 2024-02-02 | 2024-11-29
32 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 上安乡 | 什坡村委会 | 上安乡什坡村委会发展林下经济项目 | 新建 | 什坡村委会 | 2024-01-31 | 2024-12-30 | 上安乡人民政府 | 计划发展林下经济种植粽叶70亩等种殖产业。 | 20 | 20 | 0 | 81户，331人 | 培育壮大村集体经济，预计每年给村集体增收入约3万元左右。 | 带动农户就近就地就业务工等方式提高农户增收 | 20 | 是 | 2024-02-02 | 2024-03-27
33 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 上安乡 | 抄方村委会 | 上安乡抄方村发展豇豆和稻作轮作产业项目 | 新建 | 抄方村委会 | 2024-01-31 | 2024-12-30 | 上安乡人民政府 | 计划发展村集体经济豇豆和稻作轮作产业项目。 | 15 | 15 | 0 | 115户，518人 | 培育壮大村集体经济，预计给村集体年收入3万元左右。 | 带动村集体产业发展、就业务工、技术指导等方式提高村集体经济和农户增收。 | 15 | 是 | 2024-02-02 | 2024-12-24
34 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 上安乡 | 万亩基地一队 | 长安村委会粮食生产和资源化综合利用产业项目二期 | 新建 | 万亩基地一队 | 2024-01-31 | 2024-12-30 | 上安乡人民政府 | 拟购买粮食加工生产线、烘干等设备，以及粮食产品宣传包装等。 | 200 | 200 | 0 | 100户，400人 | 培育壮大村集体经济，预计给村集体年收入6万元左右。 | 带动村集体产业发展、就业务工、技术指导等方式提高村集体经济和农户增收。 | 200 | 是 | 2024-02-02 | 2024-12-20
35 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 上安乡 | 什坡村委会 | 上安乡什坡村委会发展淡水养殖项目 | 新建 | 什坡村委会 | 2024-01-31 | 2024-12-30 | 上安乡人民政府 | 计划发展石鳞鱼、刺鳅等淡水鱼养殖产业。 | 80 | 80 | 0 | 81户，331人 | 培育壮大村集体经济，预计每年给村集体增收入约3万元。 | 带动农户就近就地就业务工等方式提高农户增收 | 80 | 是 | 2024-02-02 | 2024-11-29
36 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 上安乡 | 南万村委会 | 上安乡南万村委会发展黑猪养殖项目 | 新建 | 南万村委会 | 2024-01-31 | 2024-12-30 | 上安乡人民政府 | 计划发展养殖黑猪300头。 | 43 | 43 | 0 | 111户，473人 | 培育壮大村集体经济，预计每年给村集体增收入约4.5万元左右。 | 带动农户就近就地就业务工等方式提高农户增收 | 43 | 是 | 2024-02-02 | 2024-11-29
37 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 吊罗山乡 | 响土村 | 绿森林淡水鲈鱼养殖项目 | 新建 | 响土村 | 2024-01-31 | 2024-12-30 | 吊罗山乡人民政府 | “源头育苗+农户养殖+公司回收加工+公司销售+公司服务”全产业链发展模式延伸鲈鱼养殖产业链，探索发展鲈鱼罐头、鲈鱼生鲜、鲈鱼鱼苗等多样产品， | 600 | 600 | 0 | 2290户8006人 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全乡各村集体产业发展，以技术指导、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全乡村集体经济和农户增收。 | 600 | 是 | 2024-03-15 | 2024-03-27
38 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 吊罗山乡 | 大美村委会 | 琼中县吊罗山乡大美村发展村集体经济项目 | 新建 | 大美村委会 | 2024-01-31 | 2024-12-30 | 吊罗山乡人民政府 | 修建面积约10亩的鱼塘养殖刺鳅和建设刺鳅种苗繁育基地。 | 200 | 200 | 0 | 80户，309人 | 壮大村集体经济，促进农户增收。 | 带动村集体产业发展，带动农户就近就地就业务工等方式提高全乡村集体经济和农户增收。 | 200 | 是 | 2024-02-26 | 2024-03-13
39 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 全县范围内 | 全县范围内 | 全县实施乡村振兴产业发展暨纾困奖补项目 | 新建 | 全县各乡镇 | 2024-01-31 | 2024-12-30 | 县农业农村局 | 计划扶持4103户稳定脱贫户1645户相对稳定脱贫户和541户监测对象自主发展生产经营增加收入 | 1072.5 | 1072.5 | 0 | 1645户相对稳定脱贫户和541户监测对象 | 扶持户稳定脱贫户、相对脱贫户及监测对象发展产业，提高收入 | 全县4103户稳定脱贫户1645户相对稳定脱贫户和541户监测对象自主发展生产经营增加收入 | 1072.5 | 是 | 2024-03-04 | 2024-12-18
40 | 产业发展 | 产业服务支持项目 | 农业社会化服务 | 营根镇 | 16个行政村 | 营根镇扶持监测对象发展项目 | 新建 | 营根镇全镇范围内 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 营根镇人民政府 | 计划发放生产资料、购买种苗等给监测户发展生产。 | 29.9982 | 29.9982 | 0 | 监测户101户345人 | 降低农户生产成本，提高农户收入 | 带动监测户产业发展，以发展生产、技术指导等方式提高监测户增收。 | 29.9982 | 是 | 2024-06-19 | 2024-07-08
41 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 营根镇 | 16个行政村 | 南药苗药用植物种苗基地 | 新建 | 营根镇辖区（琼中生态科技园） | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 营根镇人民政府 | 1.购买南药苗药种苗及生产资料。 2.建设南药苗药基地58亩及配套基础设施。 | 200 | 200 | 0 | 16个村集体（监测户101户345人） | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全镇各村集体3874户15603人产业发展，以发展生产、技术指导、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高全镇村集体经济和农户增收。 | 200 | 是 | 2024-06-28 | 2024-08-30
42 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 湾岭镇 | 新坡村 | 新坡村委会无籽香水柠檬项目 | 新建 | 新坡村委会 | 2024.4.30 | 2024.12.31 | 湾岭镇人民政府 | 种植150亩无籽香水柠檬。 | 100 | 100 | 0 | 新坡村委会128户448人（其中脱贫户37户149人，监测户2户9人）。 | 发展壮大村集体产业，增加村集体经济收入，项目建设期和成长期为2年，预计第2年底亩产3000斤，每亩收益1万元。 | 带动村集体以资金入股、收益分红、带动吸收当地农村劳动力就近就业务工等方式提高村集体经济和农户增收。 | 100 | 是 | 2024-06-07 | 2024-10-28
43 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 湾岭镇 | 湾岭镇全镇范围内 | 湾岭镇发展种养殖项目 | 新建 | 湾岭镇全镇范围内 | 2024.4.30 | 2024.12.31 | 湾岭镇人民政府 | 计划发放生产资料、购买种苗等给监测户（300人）发展生产，人均2000元。 | 53.4707 | 53.4707 | 0 | 全镇监测户300人 | 扶持农户发展生产，增强农户自我发展内生动力，壮大村集体收入，带动农户产业增收。 | 扶持全镇监测户300人发展产业，增加收入。 | 53.4707 | 是 | 2024-06-17 | 2024-10-28
44 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 湾岭镇 | 岭门村委会 | 琼中县湾岭镇村集体地龙养殖项目 | 新建 | 岭门村委会 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 湾岭镇人民政府 | 养殖20亩地龙及相关配套设备和设施。 | 54 | 54 | 0 | 全村村民317户1320人（其中脱贫户和监测对象37户140 人） | 发展特色产业，预计给村集体年增收2.7万元以上。 | 带动脱贫户、监测户发展生产，带动农户就近就业，为农户提供技术支持和服务，壮大村集体经济，带动全村村民317户1320人（其中脱贫户和监测对象37户140人）产业增收。 | 54 | 是 | 2024-06-07 | 2024-12-27
45 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 中平镇 | 全镇 | 中平镇扶持监测户发展产业项目 | 新建 | 全镇 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 中平镇人民政府 | 计划发放生产资料、购买种苗等给监测户（60户173人）发展生产 | 14.8847 | 14.8847 | 0 | 脱贫户、监测户 | 扶持农户发展生产，增强农户自我发展内生动力，带动农户产业增收 | 降低农户生产成本，提高监测户60户173人生产积极性 | 14.8847 | 是 | 2024-07-25 | 2024-12-10
46 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 中平镇 | 全镇 | 中平镇热带优异果蔬产业项目 | 新建 | 全镇 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 中平镇人民政府 | 计划扶持公司在琼中县中平镇上水村建设占地面积约1000亩的优异果蔬产业综合体，同时坚持生态环保及绿色健康理念，农旅文融合发展，以及包装车间、仓库等相关配套设施。 | 600 | 600 | 0 | 脱贫户、监测户 | 培育壮大村集体经济，预计每年给村集体增收投资金额的5%左右 | 带动脱贫户、监测户发展生产，为农户提供技术支持和服务，带动农户就近就业，壮大村集体经济收入 | 600 | 是 | 2024-06-24 | 2024-09-24
47 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 和平镇 | 长沙村委会 | 和平镇长沙村委会种植项目 | 新建 | 长沙村委会 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 和平镇人民政府 | 已流转土地50亩，种植百香果、香水柠檬、甜笋等热带作物，及其生产配套设施等 | 50 | 50 | 0 | 全村受益农户207户1103人，其中脱贫户51户200人 | 培育壮大村集体经济 | 经营主体通过发展生产、技术指导、就业务工等多种联结方式，带动村集体发展产业 | 50 | 是 | 2024-06-15 | 2024-12-15
48 | 产业发展 | 生产项目 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设 | 和平镇 | 堑对村委会 | 琼中县和平镇堑对村发展生鲜配送中心项目 | 新建 | 在全县范围内 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 和平镇人民政府 | 在全县范围内建设改造配送中心、冷库、分拣场地等 | 300 | 300 | 0 | 堑对村集体（约264户1057人，其中脱贫、监测户58户256人） | 培育壮大村集体经济。 | 经营主体通过发展生产、就业务工、技术指导等多种联结方式，带动村集体发展产业及吸收当地村民劳动力就业。 | 300 | 是 | 2024-06-20 | 2024-09-13
49 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 红毛镇 | 镇墟范围内 | 红毛镇黎锦苗绣手工业加工项目 | 新建 | 镇墟范围内 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 红毛镇人民政府 | 采购制作黎锦苗绣设备及配套设施 | 200 | 200 | 0 | 2857人 | 带动脱贫户、监测户发展生产，带动农户就近就业，为农户提供技术支持和服务，壮大村集体经济收入，带动716户2857人，产业增收 | 带动脱贫户、监测户发展生产，带动农户就近就业，为农户提供技术支持和服务，壮大村集体经济收入，带动716户2857人，产业增收 | 200 | 是 | 2024-06-19 | 2024-07-05
50 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 红毛镇 | 番响村 | 红色记忆农文旅产业项目 | 新建 | 番响村 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 红毛镇人民政府 | 建设黎族风貌和红色文化融为一体的游客接待服务中心及产业配套设施，提升现有稻田景观栈道，实现包括旅游咨询服务、游客休憩广场、餐饮、垂钓、停车、产品展销等功能， | 150 | 150 | 0 | 1039人 | 带动脱贫户、监测户发展生产，带动农户就近就业，为农户提供技术支持和服务，壮大村集体经济收入，带动全村村民288户1039人，产业增收 | 带动脱贫户、监测户发展生产，带动农户就近就业，为农户提供技术支持和服务，壮大村集体经济收入，带动全村村民288户1039人，产业增收 | 150 | 是 | 2024-06-26 | 2024-12-20
51 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 红毛镇 | 番响村委会 | 红毛镇番响村农田升级改造及虾藕共作示范项目 | 新建 | 番响村委会 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 红毛镇人民政府 | 建设100亩稻虾或藕虾共作养殖项目及配套设施 | 82 | 82 | 0 | 1039人 | 带动脱贫户、监测户发展生产，带动农户就近就业，为农户提供技术支持和服务，壮大村集体经济收入，带动全村村民288户1039人，产业增收 | 带动脱贫户、监测户发展生产，带动农户就近就业，为农户提供技术支持和服务，壮大村集体经济收入，带动全村村民288户1039人，产业增收 | 82 | 是 | 2024-06-19 | 2024-12-05
52 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 红毛镇 | 牙挽村 | 红毛镇牙挽村委会养殖蛋鸡项目 | 新建 | 牙挽村 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 红毛镇人民政府 | 养殖蛋鸡1000只、阉鸡500只及配套设施 | 30 | 30 | 0 | 690人 | 带动脱贫户、监测户发展生产，带动农户就近就业，为农户提供技术支持和服务，壮大村集体经济收入，带动全村村民181户690人，产业增收 | 带动脱贫户、监测户发展生产，带动农户就近就业，为农户提供技术支持和服务，壮大村集体经济收入，带动全村村民181户690人，产业增收 | 30 | 是 | 2024-06-24 | 2024-09-14
53 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 红毛镇 | 草南村 | 红毛镇高速服务区特色产业展销项目 | 新建 | 草南村 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 红毛镇人民政府 | 建设琼中高速服务区（海口往三亚方向）特色农产品展销区约250㎡及内部布展等配套设施 | 60 | 60 | 0 | 744人 | 带动脱贫户、监测户发展生产，带动农户就近就业，为农户提供技术支持和服务，壮大村集体经济收入，带动全村村民214户744人，产业增收 | 带动脱贫户、监测户发展生产，带动农户就近就业，为农户提供技术支持和服务，壮大村集体经济收入，带动全村村民214户744人，产业增收 | 60 | 是 | 2024-06-25 | 2024-09-14
54 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 吊罗山乡 | 全乡6个村委会 | 吊罗山乡扶持监测户发展产业项目 | 新建 | 全乡范围 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 吊罗山乡人民政府 | 采购种苗、化肥等生产资料发放给监测户20户70人，发展生产。 | 10 | 10 | 0 | 监测户20户70人 | 带动监测户20户70人发展生产 | 扶持监测户20户70人发展生产增加收入 | 10 | 是 | 2024-06-14 | 2024-07-08
55 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 吊罗山乡 | 大美村 | 大美村农业生产机耕服务项目 | 新建 | 大美村 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 吊罗山乡人民政府 | 大美村委会村集体公司成立机耕服务队，吸纳大美村现有2辆耕地机、2辆收割机入股村企，另再购买3辆耕地机、3辆收割机、3辆起垄机、2辆插秧机、2辆旱地播种机、1辆播种机及其配套等设备，壮大和提升我乡农业发展。 | 122 | 122 | 0 | 全村396户1525人 | 壮大村级集体经济，带动全村396户1525人发展生产、优化配置农业生产要素、提升农村公共服务能力、促进农民增收。 | 带动脱贫户、监测户就业务工、发展生产、技术指导。 | 122 | 是 | 2024-06-24 | 2024-07-11
56 | 产业发展 | 生产项目 | 种养殖加工 | 吊罗山乡 | 长田村委会 | 红藤果加工项目 | 新建 | 长田村委会 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 吊罗山乡人民政府 | 通过提供场地以及引入生产设备（10台），提升吊罗山乡红藤果产值收益。带动吊罗山乡周边群众发展红藤果产业。 | 200 | 200 | 0 | 全村302户1052人 | 一是发展壮大我乡红藤果产业，保障群众就业率，拟提供12个岗位以及带动群众采摘红藤果的收入。二是稳定红藤果市场价格，保障群众利益。三是促进村集体经济收入，按目前我乡实际红藤果收购量，每年预计纯收入可达50万元。 | 带动脱贫户、监测户就业务工、发展生产、技术指导。 | 200 | 是 | 2024-06-11 | 2024-11-15
57 | 产业发展 | 产业服务支持项目 | 种植业基地 | 营根镇 | 加钗村委会 | 加钗村集体发展黎药苗药项目 | 新建 | 加钗村委会 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 营根镇人民政府 | 采购黎药苗药种苗，种植规模约2300平方。 | 30 | 30 | 0 | 405户1694人(其中脱贫户与监测户39户163人) | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动监测对象107户385人产业发展，提高农户增收。 | 30 | 是 | 2024-08-01 | 2024-12-23
58 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地加工和精深加工 | 营根镇 | 4个行政村 | 农产品深加工项目 | 新建 | 海南湾岭农产品加工物流园（南区） | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 营根镇人民政府 | 槟榔深加工项目用地总面积为46141.9㎡，总建筑面积约为90000㎡。主要为食品加工及仓储等相关配套设施建设。 | 300 | 300 | 0 | 366户1560人(其中脱贫户与监测户70户265人) | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动全镇366户1560人产业发展，以发展生产、就业务工、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高村集体经济和农户增收。 | 300 | 是 | 2024-08-01 | 2024-08-30
59 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地加工和精深加工 | 湾岭镇 | 18个行政村 | 农产品深加工项目 | 新建 | 海南湾岭农产品加工物流园（南区） | 2024.7.1 | 2024.12.31 | 湾岭镇人民政府 | 槟榔深加工项目用地总面积为46141.9㎡，总建筑面积约为90000㎡。主要为食品加工及仓储等相关配套设施建设。 | 2000 | 2000 | 0 | 全镇约4448户17755人（其中脱贫户和监测对象791户3022人） | 发展特色产业，预计给村集体年增收100万元以上。 | 带动村集体产业发展，以技术指导、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高村集体经济和农户增收。 | 2000 | 是 | 2024-08-07 | 2024-09-29
60 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地加工和精深加工 | 长征镇 | 9个行政村+营盘居委会 | 农产品深加工项目 | 新建 | 海南湾岭农产品加工物流园（南区） | 2024.6 | 2024.12 | 长征镇人民政府 | 槟榔深加工项目用地总面积为46141.9㎡，总建筑面积约为90000㎡。主要为食品加工及仓储等相关配套设施建设。 | 250 | 250 | 0 | 全镇约1884户7443人受益，其中脱贫户、监测户215户875人 | 壮大村集体经济，预计每年按实际投入资金的5%给村集体经济增收。 | 带动村集体产业发展，以技术指导、收益分红、带动农户就近就地就业务工等方式提高村集体经济和农户增收。 | 250 | 是 | 2024-08-15 | 2024-09-03
60 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 吊罗山乡 | 响土村 | 响土村百香果种植项目 | 新建 | 响土村 | 2024.12.1 | 2024.12.31 | 吊罗山乡人民政府 | 利用槟榔黄化地和村民闲置土地种植百香果。由村集体与农户合作种植钦密9号百香果 | 32.98 | 32.98 | 0 | 全村123户507人 | 发展特色产业，预计亩均收入约3000-5000元。壮大村集体经济，增加农户收入。 | 带动村集体产业发展，以技术指导、带动农户就近就地就业务工等方式提高村集体经济和农户增收。 | 32.98 | 是 | 2024-11-11 | 2024-11-15
61 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 红毛镇 | 红毛镇 | 海南优树热带果树种植示范园项目 | 新建 | 红毛镇 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 红毛镇人民政府 | 项目主要发展燕窝果等热带特色优异果蔬产业 | 201.9933 | 201.9933 | 0 | 1082 | 带动脱贫户、监测户发展生产，带动农户就近就业，为农户提供技术支持和服务，壮大村集体经济收入，带动287户1082人，产业增收 | 带动脱贫户、监测户发展生产，带动农户就近就业，为农户提供技术支持和服务，壮大村集体经济收入，带动287户1082人，产业增收 | 201.9933 | 是 | 2024-12-05 | 2024-12-30
二 | 水利项目类 | [11 empty] | 1224.749 | 1224.749 | 0 |  |  |  | 1224.749
1 | 水利项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 营根镇 | 百花村委会、朝参村委会、朝根村委会、大朗村委会、番沟村委会、高田村委会、红岭村委会、加钗村委会、岭头村委会、升坡基委会、新市基委会、营根村委会 | 营根镇水利项目 | 修缮 | 营根镇范围内 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 营根镇人民政府 | 水源工程、灌溉工程及渠系附属物工程等。其中水源工程：小陂共11座；灌溉工程：修缮de63pe管1128ｍ，PVC灌溉管道总长为2837ｍ，灌溉明渠共23条，总长为7385ｍ；渠系附属建筑物工程：渠道配套人行桥板50座，穿路涵9座，分水口353座 | 325.31 | 325.31 | 0 | 790户3113人(其中脱贫户166户656人) | 改善生产条件，提高生活水平 | 改善790户3113人(其中脱贫户166户656人)生产条件，提高生活水平 | 325.31 | 是 | 2024-06-04 | 2024-11-22
2 | 水利项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 黎母山镇 | 握岱村委会、榕木村委会、干埇村委会 | 黎母山镇农田水利设施项目 | 修缮 | 黎母山镇 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 黎母山镇人民政府 | 1、高利埇村：下溪水利，灌溉农田面积约为100亩，主要建设内容包括新建水陂，修复损坏渠道及配套渠系建筑物等 2、双华村：三兰田水利，灌溉农田面积约为90亩，主要建设内容包括新建水陂，修复损坏渠道及配套渠系建筑物等 3、握岱村：加弄埇田水利，灌溉农田面积约为100亩，主要建设内容包括新建水陂，修复损坏渠道及配套渠系建筑物等 4、榕木村委会：灌溉农田面积约为100亩，主要建设内容包括新建水陂，修复损坏渠道及配套渠系建筑物等配套工程 5、加剧村：现有水陂修复2座，改造渠道2360m以及修复涵管 6、流马矢村：改造渠道1154m以及修复涵管 7、干埇村：现有水陂修复1座，改造渠道1660m以及修复涵管 8、常头村：现有水陂修复1座，改造渠道720m以及修复涵管 9、坡生田村：改造渠道1070m以及修复涵管 10、番总村：改造渠道492m以及修复涵管 11、大坡村：现有水陂修复1座，改造渠道428m以及修复涵管 | 220 | 220 | 0 | 3个村集体 | 解决农田灌溉问题 | 解决和提高村民生产 | 220 | 是 | 2024-03-01 | 2024-12-01
3 | 水利项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 中平镇 | 南坵村委会 | 海南省琼中县中平镇南坵村委会农田水利建设项目 | 修缮 | 南坵村委会 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 中平镇人民政府 | 1.改造提升下田坡牛头子水利沟长约170米及其附属配套工程； 2.下田坡毛郭坡改造提升约760米水利及其附属配套工程。 | 95 | 95 | 0 | 46户198人 | 改善生产条件，解决农田灌溉用水问题 | 改善46户198人生产条件，提高效益水平 | 95 | 是 | 2024-05-16 | 2024-12-20
4 | 水利项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 中平镇 | 下溪村、新民村 | 琼中县中平镇中平村委会农田水利建设项目 | 修缮 | 中平村委会 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 中平镇人民政府 | 改造提升下溪村农田水利坝头、水利沟渠约140米及相关配套设施 | 21 | 21 | 0 | 下溪村49户233人，其中脱贫户9户36人 | 改善生产条件，解决农田灌溉用水问题 | 下溪村49户233人，其中脱贫户9户36人；带动农户粮食增收 | 21 | 是 | 2024-04-27 | 2024-06-14
5 | 水利项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 中平镇 | 龙头坡村、李桂岭村、大坡田村 | 琼中县中平镇思河村委会农田水利建设项目 | 修缮 | 思河村委会 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 中平镇人民政府 | 1.在龙头坡村建设一座坝头及其附属配套工程； 2.在大坡田村改造提升约300米水利沟及相关配套设施。 | 42.4299 | 42.4299 | 0 | 龙头坡村村民15户52人（其中脱贫户4户）；大坡田村8户30人 | 改善生产条件，解决农田灌溉用水问题 | 解决龙头坡村村民15户52人（其中脱贫户4户）；大坡田村8户30人农田灌溉难题 | 42.4299 | 是 | 2024-05-16 | 2024-09-26
6 | 水利项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 中平镇 | 南茂村委会 | 琼中县中平镇南茂村委会农田水利建设项目 | 修缮 | 南茂村委会 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 中平镇人民政府 | 在加福村改造提升一条长约440米水渠及相关配套设施 | 20 | 20 | 0 | 加福村群众29户123人，其中脱贫户8户30人 | 改善生产条件，解决农田灌溉用水问题 | 解决加福村群众29户123人，其中脱贫户8户30人水利灌溉问题 | 20 | 是 | 2024-04-27 | 2024-06-14
7 | 水利项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 和平镇 | 10个行政村 | 和平镇小型农田水利提升建设项目 | 修缮 | 和平镇全镇范围内 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 和平镇人民政府 | 主要为水源工程、灌溉工程及渠系附属建筑物工程等。其中水源工程：修缮水陂共8座；灌溉工程：修缮灌溉明渠共25条，总长为12183m;渠系附属建筑物工程:渠道配套人行桥板126座，穿路涵13座，分水口406座，跌水20座。 | 277.5595 | 277.5595 | 0 | 农户1306户4900人，其中脱贫户324户1239人 | 保障农民生产配套，促进粮食生产 | 解决农户1306户4900人，其中脱贫户324户1239人农田灌溉用水问题，激发村民发展生产积极性 | 277.5595 | 是 | 2024-07-12 | 2024-11-14
8 | 水利项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 吊罗山乡 | 太平村委会高提村 | 琼中县吊罗山乡高提村什冲水利沟项目 | 修缮 | 太平村委会高提村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 吊罗山乡人民政府 | DN40水沟337米，DN60水沟1215米、水坡1座、放水口43座、人行桥板13座、3米高挡土墙40米 | 108.0806 | 108.0806 | 0 | 全村96户368人 | 解决农田灌溉用水问题 | 解决全村96户368人生产问题 | 108.0806 | 是 | 2024-04-11 | 2024-09-28
9 | 水利项目 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 吊罗山乡 | 大美村委会加峒村 | 琼中县吊罗山乡大美村委会加峒村龙江水利工程项目 | 修缮 | 大美村委会加峒村 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 吊罗山乡人民政府 | 建设水利坝头一座，修缮水利沟1500米。 | 115.369 | 115.369 | 0 | 农户50户150人 | 解决农户生产用水问题 | 改善村民生产条件，提高村民生产效率，解决农户50户150人生产用水问题 | 115.369 | 是 | 2024-05-23 | 2024-11-20
三 | 就业项目类 | [11 empty] | 3146.7423 | 3146.7423 | 0 |  |  |  | 3146.7423
1 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 营根镇 | 16个行政村 | 营根镇民政村邮协管员公益性岗位项目 | 新建 | 营根镇范围内 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 营根镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象21户21人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 21.746 | 21.746 | 0 | 脱贫户、监测对象21户21人 | 解决脱贫户、监测对象21户21人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象21户21人实现就近就业，增加村民收入。 | 21.746 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-20
2 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 营根镇 | 16个行政村 | 营根镇河道防溺水管理员公益性岗位项目 | 新建 | 营根镇范围内 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 营根镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象35户35人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 45.884 | 45.884 | 0 | 脱贫户、监测对象35户35人 | 解决脱贫户、监测对象35户35人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象35户35人实现就近就业，增加村民收入。 | 45.884 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-20
3 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 营根镇 | 16个行政村 | 营根镇农村安全饮水和污水处理管理员公益性岗位项目 | 新建 | 营根镇范围内 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 营根镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象102户102人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放；补贴在原有1100元的基础上每管理1宗污水管理工程再增加300元/月/人 | 147.296 | 147.296 | 0 | 脱贫户、监测对象102户102人 | 解决脱贫户、监测对象102户102人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象102户102人实现就近就业，增加村民收入。 | 147.296 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-20
4 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 营根镇 | 16个行政村 | 营根镇农村保洁员公益性岗位项目 | 新建 | 营根镇范围内 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 营根镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象115户115人就业增收，一般户40户40人，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 206.046 | 206.046 | 0 | 脱贫户、监测对象115户115人 | 解决脱贫户、监测对象115户115人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象115户115人实现就近就业，增加村民收入。 | 206.046 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-20
5 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 营根镇 | 16个行政村 | 营根镇路管安全员公益性岗位项目 | 新建 | 营根镇范围内 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 营根镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象22户22人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 29.26 | 29.26 | 0 | 脱贫户、监测对象22户22人 | 解决脱贫户、监测对象22户22人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象22户22人实现就近就业，增加村民收入。 | 29.26 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-20
6 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 营根镇 | 16个行政村 | 营根镇小型农田水利工程设施管护员公益性岗位项目 | 新建 | 营根镇范围内 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 营根镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象16户16人就业增收，一般户3户3人，管理渠道的劳务补助费按每公里6000元/年发放，管道的劳务补助费按每公里5000元/年发放，山塘的劳务补助费按每个4000元/年发放。 | 36.6335 | 36.6335 | 0 | 脱贫户、监测对象16户16人 | 解决脱贫户、监测对象16户16人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象16户16人实现就近就业，增加村民收入。 | 36.6335 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-20
7 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 湾岭镇 | 18个行政村 | 琼中县湾岭镇实用技术培训项目 | 新建 | 湾岭镇全镇范围内 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 湾岭镇人民政府 | 举办割胶技术、橡胶管理及病虫害防治、畜牧养殖技术、养蜂技术、槟榔、瓜菜等农业种养植技术。 | 30.5774 | 30.5774 | 0 | 脱贫户、监测户等600人 | 帮助脱贫户、监测户等600人提高农业管理技术水平。 | 帮助脱贫户、监测户等600人提高农业管理技术水平，解决脱贫户及监测对象发展产业后顾之忧。 | 30.5774 | 是 | 2024-03-28 | 2024-08-27
8 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 湾岭镇 | 北排村委会、大墩村委会、大平村委会、高坡村委会、加章村委会、来浩村委会、岭门村委会、录南村委会、孟田坡村委会、南久村委会、坡寨村委会、水央村委会、湾岭村委会、乌石村委会、新坡村委会、新仔村委会、鸭坡村委会、中朗村委会 | 湾岭镇河道防溺水管理员公益性岗位项目 | 新建 | 北排村委会、大墩村委会、大平村委会、高坡村委会、加章村委会、来浩村委会、岭门村委会、录南村委会、孟田坡村委会、南久村委会、坡寨村委会、水央村委会、湾岭村委会、乌石村委会、新坡村委会、新仔村委会、鸭坡村委会、中朗村委会 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 湾岭镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象32户32人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 41.14 | 41.14 | 0 | 脱贫户、监测对象32户32人。 | 解决脱贫户、监测对象32户32人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象32户32人实现就近就业，增加村民收入。 | 41.14 | 是 | 2024-01-01 | 2024-09-27
9 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 湾岭镇 | 18个行政村 | 湾岭镇路管安全员公益性岗位项目 | 新建 | 湾岭镇全镇范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 湾岭镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象29户29人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 38.28 | 38.28 | 0 | 脱贫户、监测对象29户29人 | 解决脱贫户、监测对象29户29人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象29户29人实现就近就业，增加村民收入。 | 38.28 | 是 | 2024-01-01 | 2024-09-27
10 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 湾岭镇 | 北排村委会、大墩村委会、高坡村委会、来浩村委会、录南村委会、岭门村委会、孟田坡村委会、南久村委会、水央村委会、坡寨村委会、湾岭村委会、乌石村委会、新坡村委会、鸭坡村委会、新仔村委会 | 湾岭镇民政村邮协管员公益性岗位项目 | 新建 | 北排村委会、大墩村委会、高坡村委会、来浩村委会、录南村委会、岭门村委会、孟田坡村委会、南久村委会、水央村委会、坡寨村委会、湾岭村委会、乌石村委会、新坡村委会、鸭坡村委会、新仔村委会 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 湾岭镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象15户15人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 20.24 | 20.24 | 0 | 脱贫户、监测对象15户15人。 | 解决脱贫户、监测对象15户15人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象15户15人实现就近就业，增加村民收入。 | 20.24 | 是 | 2024-01-01 | 2024-09-27
11 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 湾岭镇 | 北排村委会、大墩村委会、大平村委会、高坡村委会、加章村委会、来浩村委会、岭门村委会、录南村委会、孟田坡村委会、南久村委会、坡寨村委会、水央村委会、湾岭村委会、乌石村委会、新坡村委会、新仔村委会、鸭坡村委会、中朗村委会 | 湾岭镇农村安全饮水和污水处理管理员公益性岗位项目 | 新建 | 北排村委会、大墩村委会、大平村委会、高坡村委会、加章村委会、来浩村委会、岭门村委会、录南村委会、孟田坡村委会、南久村委会、坡寨村委会、水央村委会、湾岭村委会、乌石村委会、新坡村委会、新仔村委会、鸭坡村委会、中朗村委会 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 湾岭镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象93户93人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放；补贴在原有1100元的基础上每管理1宗污水管理工程再增加300元/月·人 | 131.03 | 131.03 | 0 | 脱贫户、监测对象93户93人。 | 解决脱贫户、监测对象93户93人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象93户93人实现就近就业，增加村民收入。 | 131.03 | 是 | 2024-01-01 | 2024-09-27
12 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 湾岭镇 | 北排村委会、大墩村委会、大平村委会、高坡村委会、加章村委会、来浩村委会、岭门村委会、录南村委会、孟田坡村委会、南久村委会、坡寨村委会、水央村委会、湾岭村委会、乌石村委会、新坡村委会、新仔村委会、鸭坡村委会、中朗村委会 | 湾岭镇农村保洁员公益性岗位项目 | 新建 | 北排村委会、大墩村委会、大平村委会、高坡村委会、加章村委会、来浩村委会、岭门村委会、录南村委会、孟田坡村委会、南久村委会、坡寨村委会、水央村委会、湾岭村委会、乌石村委会、新坡村委会、新仔村委会、鸭坡村委会、中朗村委会 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 湾岭镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象149户149人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 189.42 | 189.42 | 0 | 脱贫户、监测对象149户149人。 | 解决脱贫户、监测对象149户149人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象149户149人实现就近就业，增加村民收入。 | 189.42 | 是 | 2024-01-01 | 2024-09-27
13 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 湾岭镇 | 北排村委会、大墩村委会、大平村委会、高坡村委会、加章村委会、来浩村委会、岭门村委会、录南村委会、孟田坡村委会、南久村委会、坡寨村委会、水央村委会、乌石村委会、新坡村委会、新仔村委会、鸭坡村委会 | 湾岭镇小型农田水利工程设施管护员公益性岗位项目 | 新建 | 北排村委会、大墩村委会、大平村委会、高坡村委会、加章村委会、来浩村委会、岭门村委会、录南村委会、孟田坡村委会、南久村委会、坡寨村委会、水央村委会、乌石村委会、新坡村委会、新仔村委会、鸭坡村委会 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 湾岭镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象44户44人就业增收，管理渠道的劳务补助费按每公里6000元/年发放，管道的劳务补助费按每公里5000元/年发放，山塘的劳务补助费按每个4000元/年发放。 | 40.96 | 40.96 | 0 | 脱贫户、监测对象44户44人。 | 解决脱贫户、监测对象44户44人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象44户44人实现就近就业，增加村民收入。 | 40.96 | 是 | 2024-01-01 | 2024-09-27
14 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 黎母山镇 | 15个行政村 | 黎母山镇实用技术培训项目 | 新建 | 黎母山镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 黎母山镇人民政府 | 对脱贫户、监测户进行实用技术培训，提高生产技术 | 40 | 40 | 0 | 15个行政村 | 全镇脱贫户、监测户（有劳力、有意愿群众） | 进行实用技术培训，提高发展能力。 | 40 | 是 | 2024-03-01 | 2024-06-01
15 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 黎母山镇 | 15个行政村 | 黎母山镇民政村邮协管员公益性岗位项目 | 新建 | 黎母山镇 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 黎母山镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象12户12人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 22.671 | 22.671 | 0 | 脱贫户、监测对象12户12人 | 脱贫户、监测对象12户12人 | 解决脱贫户、监测对象12户12人就业问题。 | 22.671 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-01
16 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 黎母山镇 | 15个行政村 | 黎母山镇河道防溺水管理员公益性岗位项目 | 新建 | 黎母山镇 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 黎母山镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象50户50人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 68.266 | 68.266 | 0 | 脱贫户、监测对象50户50人 | 脱贫户、监测对象50户50人 | 解决脱贫户、监测对象50户50人就业问题。 | 68.266 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-01
17 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 黎母山镇 | 15个行政村 | 黎母山镇农村安全饮水和污水处理管理员公益性岗位项目 | 新建 | 黎母山镇 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 黎母山镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象112户112人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 150.39 | 150.39 | 0 | 脱贫户、监测对象112户112人 | 脱贫户、监测对象112户112人 | 解决脱贫户、监测对象112户112人就业问题。 | 150.39 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-01
18 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 黎母山镇 | 15个行政村 | 黎母山镇农村保洁员公益性岗位项目 | 新建 | 黎母山镇 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 黎母山镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象114户114人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 140.206 | 140.206 | 0 | 脱贫户、监测对象114户114人 | 脱贫户、监测对象114户114人 | 解决脱贫户、监测对象114户114人就业问题。 | 140.206 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-01
19 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 黎母山镇 | 15个行政村 | 黎母山镇路管安全员公益性岗位项目 | 新建 | 黎母山镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 黎母山镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象30户30人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 30.8 | 30.8 | 0 | 脱贫户、监测对象30户30人 | 脱贫户、监测对象30户30人 | 解决脱贫户、监测对象30户30人就业问题。 | 30.8 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-01
20 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 黎母山镇 | 15个行政村 | 黎母山镇小型农田水利工程设施管护员公益性岗位项目 | 新建 | 黎母山镇 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 黎母山镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象39户39人就业增收，管理渠道的劳务补助费按每公里6000元/年发放，管道的劳务补助费按每公里5000元/年发放，山塘的劳务补助费按每个4000元/年发放。 | 52.096 | 52.096 | 0 | 脱贫户、监测对象39户39人 | 脱贫户、监测对象39户39人 | 解决脱贫户、监测对象39户39人就业问题。 | 52.096 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-01
21 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 中平镇 | 8个行政村 | 中平镇民政村邮协管员公益性岗位项目 | 新建 | 中平镇全镇范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 中平镇人民政府 | 全镇各村扶持脱贫户、监测对象7户7人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 9.24 | 9.24 | 0 | 脱贫户、监测对象7户7人 | 解决脱贫户、监测对象7户7人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象7户7人实现就近就业，增加村民收入。 | 9.24 | 是 | 2024-01-01 | 2024-09-26
22 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 中平镇 | 8个行政村 | 中平镇河道防溺水管理员公益性岗位项目 | 新建 | 中平镇全镇范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 中平镇人民政府 | 全镇各村扶持脱贫户、监测对象32户32人就业增收，，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 44.88 | 44.88 | 0 | 脱贫户、监测对象32户32人 | 解决脱贫户、监测对象32户32人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象32户32人实现就近就业，增加村民收入。 | 44.88 | 是 | 2024-01-01 | 2024-09-26
23 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 中平镇 | 8个行政村 | 中平镇农村安全饮水和污水处理管理员公益性岗位项目 | 新建 | 中平镇全镇范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 中平镇人民政府 | 全镇各村扶持脱贫户、监测对象44户44人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放；补贴在原有1100元的基础上每管理1宗污水管理工程再增加300元/月·人 | 61.548 | 61.548 | 0 | 脱贫户、监测对象44户44人 | 解决脱贫户、监测对象44户44人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象44户44人实现就近就业，增加村民收入。 | 61.548 | 是 | 2024-01-01 | 2024-09-26
24 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 中平镇 | 8个行政村 | 中平镇农村保洁员公益性岗位项目 | 新建 | 中平镇全镇范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 中平镇人民政府 | 全镇各村扶持脱贫户、监测对象65户65人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 75.482 | 75.482 | 0 | 脱贫户、监测对象65户65人 | 解决脱贫户、监测对象65户65人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象65户65人实现就近就业，增加村民收入。 | 75.482 | 是 | 2024-01-01 | 2024-09-26
25 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 中平镇 | 8个行政村 | 中平镇路管安全员公益性岗位项目 | 新建 | 中平镇全镇范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 中平镇人民政府 | 全镇各村扶持脱贫户、监测对象17户17人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 22.77 | 22.77 | 0 | 脱贫户、监测对象17户17人 | 解决脱贫户、监测对象17户17人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象17户17人实现就近就业，增加村民收入。 | 22.77 | 是 | 2024-01-01 | 2024-09-26
26 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 中平镇 | 8个行政村 | 中平镇小型农田水利工程设施管护员公益性岗位项目 | 新建 | 中平镇全镇范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 中平镇人民政府 | 全镇各村扶持脱贫户、监测对象12户12人就业增收，管理渠道的劳务补助费按每公里6000元/年发放，管道的劳务补助费按每公里5000元/年发放，山塘的劳务补助费按每个4000元/年发放。 | 16.7012 | 16.7012 | 0 | 脱贫户、监测对象12户12人 | 解决脱贫户、监测对象12户12人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象12户12人实现就近就业，增加村民收入。 | 16.7012 | 是 | 2024-01-01 | 2024-09-26
27 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 中平镇 | 8个行政村 | 琼中县中平镇实用技能培训 | 新建 | 全镇 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 中平镇人民政府 | 计划开展农村实用技术培训等 | 30 | 30 | 0 | 8个行政村 | 解决群众生产发展技术不熟练的问题 | 帮助脱贫户、监测户有技术培训需求农户掌握技能技术 | 30 | 是 | 2024-03-22 | 2024-05-15
28 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 和平镇 | 10个行政村 | 和平镇民政村邮协管员公益性岗位项目 | 新建 | 全镇范围内 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 和平镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象9户9人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 10.78 | 10.78 | 0 | 农户9户9人 | 帮助农户就业，促进农户增收 | 帮助农户9户9人就业，促进农户增收 | 10.78 | 是 | 2024-01-31 | 2024-12-25
29 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 和平镇 | 10个行政村 | 和平镇河道防溺水管理员公益性岗位项目 | 新建 | 全镇范围内 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 和平镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象37户37人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 38.28 | 38.28 | 0 | 农户37户37人 | 帮助农户就业，促进农户增收 | 帮助农户37户37人就业，促进农户增收 | 38.28 | 是 | 2024-01-31 | 2024-12-25
30 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 和平镇 | 10个行政村 | 和平镇农村安全饮水和污水处理管理员公益性岗位项目 | 新建 | 全镇范围内 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 和平镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象53户53人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放；补贴在原有1100元的基础上每管理1宗污水管理工程再增加300元/月·人。 | 48.008 | 48.008 | 0 | 农户53户53人 | 帮助农户就业，促进农户增收 | 帮助农户53户53人就业，促进农户增收 | 48.008 | 是 | 2024-01-31 | 2024-12-25
31 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 和平镇 | 10个行政村 | 和平镇农村保洁员公益性岗位项目 | 新建 | 全镇范围内 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 和平镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象63户63人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 73.37 | 73.37 | 0 | 农户63户63人 | 帮助农户就业，促进农户增收 | 帮助农户63户63人就业，促进农户增收 | 73.37 | 是 | 2024-01-31 | 2024-12-25
32 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 和平镇 | 10个行政村 | 和平镇路管安全员公益性岗位项目 | 新建 | 全镇范围内 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 和平镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象27户27人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 31.515 | 31.515 | 0 | 农户27户27人 | 帮助农户就业，促进农户增收 | 帮助农户27户27人就业，促进农户增收 | 31.515 | 是 | 2024-01-31 | 2024-12-25
33 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 和平镇 | 10个行政村 | 和平镇小型农田水利工程设施管护员公益性岗位项目 | 新建 | 全镇范围内 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 和平镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象15户15人就业增收，管理渠道的劳务补助费按每公里6000元/年发放，管道的劳务补助费按每公里5000元/年发放，山塘的劳务补助费按每个4000元/年发放。 | 23.2582 | 23.2582 | 0 | 农户15户15人 | 帮助农户就业，促进农户增收 | 帮助农户15户15人就业，促进农户增收 | 23.2582 | 是 | 2024-01-31 | 2024-12-25
34 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 和平镇 | 10个行政村 | 和平镇实用技术培训项目 | 新建 | 全镇范围内 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 和平镇人民政府 | 咖啡、红毛丹、斑斓、益智、粽叶、橡胶、花生、青枣、百香果、香水柠檬等农业生产技能培训 | 51.5988 | 51.5988 | 0 | 脱贫户、监测户共479户1867人 | 提升群众农业技能，促进农业生产 | 加强农业技能培训，脱贫户、监测户共479户1867人，提高产业效益，增加收入。 | 51.5988 | 是 | 2024-04-26 | 2024-09-20
35 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 长征镇 | 10个行政村 | 长征镇乡村振兴实用技术培训 | 新建 | 长征镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 长征镇人民政府 | 组织脱贫户及监测户参加农村实用技术培训 | 7 | 7 | 0 | 脱贫户、监测户100人 | 提高农民内生动力，促进产业发展，提高农民群众收入 | 帮助脱贫户、监测户100人提升自我发展能力，增加农业生产收入 | 7 | 是 | 2024-05-21 | 2024-06-01
36 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 长征镇 | 10个行政村 | 长征镇民政村邮协管员公益性岗位项目 | 新建 | 长征镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 长征镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象5户5人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 6.16 | 6.16 | 0 | 脱贫户、监测对象5户5人 | 解决脱贫户、监测对象5户5人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象5户5人实现就近就业，增加村民收入。 | 6.16 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-09
37 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 长征镇 | 全镇各村委会 | 长征镇河道防溺水管理员公益性岗位项目 | 新建 | 全镇范围 | 2024.1 | 2024.12 | 长征镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象13户13人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 16.17 | 16.17 | 0 | 脱贫户、监测对象13户13人 | 解决脱贫户、监测对象13户13人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象13户13人实现就近就业，增加村民收入。 | 16.17 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-09
38 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 长征镇 | 全镇各村委会 | 长征镇农村安全饮水和污水处理管理员公益性岗位项目 | 新建 | 全镇范围 | 2024.1 | 2024.12 | 长征镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象26户26人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放,机站9个，每个每月再增加300元补贴 | 36.02 | 36.02 | 0 | 脱贫户、监测对象26户26人 | 解决脱贫户、监测对象26户26人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象26户26人实现就近就业，增加村民收入。 | 36.02 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-09
39 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 长征镇 | 全镇各村委会 | 长征镇农村保洁员公益性岗位项目 | 新建 | 全镇范围 | 2024.1 | 2024.12 | 长征镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象36户36人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 46.53 | 46.53 | 0 | 脱贫户、监测对象36户36人 | 解决脱贫户、监测对象36户36人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象36户36人实现就近就业，增加村民收入。 | 46.53 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-09
40 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 长征镇 | 10个行政村 | 长征镇路管安全员公益性岗位项目 | 新建 | 长征镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 长征镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象5户5人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 6.6 | 6.6 | 0 | 脱贫户、监测对象5户5人 | 解决脱贫户、监测对象5户5人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象5户5人实现就近就业，增加村民收入。 | 6.6 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-09
41 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 长征镇 | 全镇各村委会 | 长征镇小型农田水利工程设施管护员公益性岗位项目 | 新建 | 全镇范围 | 2024.1 | 2024.12 | 长征镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象13户13人就业增收，按每人每月800元进行劳务补贴发放。 | 12.16 | 12.16 | 0 | 脱贫户、监测对象13户13人 | 解决脱贫户、监测对象13户13人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象13户13人实现就近就业，增加村民收入。 | 12.16 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-09
42 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 红毛镇 | 11个行政村 | 红毛镇民政村邮协管员公益性岗位项目 | 新建 | 红毛镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 红毛镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象11户11人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 14.08 | 14.08 | 0 | 脱贫户、监测对象11户11人 | 解决脱贫户、监测对象11户11人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象11户11人实现就近就业，增加村民收入。 | 14.08 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-20
43 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 红毛镇 | 11个行政村 | 红毛镇河道防溺水管理员公益性岗位项目 | 新建 | 红毛镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 红毛镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象34户34人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 44.88 | 44.88 | 0 | 脱贫户、监测对象34户34人 | 解决脱贫户、监测对象34户34人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象34户34人实现就近就业，增加村民收入。 | 44.88 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-20
44 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 红毛镇 | 11个行政村 | 红毛镇农村安全饮水和污水处理管理员公益性岗位项目 | 新建 | 红毛镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 红毛镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象53户53人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。兼任富美乡村PPP污水处理站日常维护的，补贴在原有1100元的基础上每管理1宗污水管理工程再增加300元/月·人。 | 81.84 | 81.84 | 0 | 脱贫户、监测对象53户53人 | 解决脱贫户、监测对象53户53人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象53户53人实现就近就业，增加村民收入。 | 81.84 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-20
45 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 红毛镇 | 11个行政村 | 红毛镇农村保洁员公益性岗位项目 | 新建 | 红毛镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 红毛镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象58户58人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 76.56 | 76.56 | 0 | 脱贫户、监测对象58户58人 | 解决脱贫户、监测对象58户58人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象58户58人实现就近就业，增加村民收入。 | 76.56 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-20
46 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 红毛镇 | 11个行政村 | 红毛镇路管安全员公益性岗位项目 | 新建 | 红毛镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 红毛镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象22户22人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 29.04 | 29.04 | 0 | 脱贫户、监测对象22户22人 | 解决脱贫户、监测对象22户22人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象22户22人实现就近就业，增加村民收入。 | 29.04 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-20
47 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 红毛镇 | 11个行政村 | 红毛镇小型农田水利工程设施管护员公益性岗位项目 | 新建 | 红毛镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 红毛镇人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象21户21人就业增收，管理渠道的劳务补助费按每公里6000元/年发放，管道的劳务补助费按每公里5000元/年发放，山塘的劳务补助费按每个4000元/年发放 | 36.172 | 36.172 | 0 | 脱贫户、监测对象21户21人 | 解决脱贫户、监测对象21户21人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象21户21人实现就近就业，增加村民收入。 | 36.172 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-20
48 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 什运乡 | 全乡6个村委会 | 海南省琼中县什运乡实用技术培训 | 新建 | 什运乡全乡范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 什运乡人民政府 | 举办割胶技术、橡胶管理及病虫害防治、畜牧养殖技术、养蜂技术、槟榔、瓜菜等农业种养植技术 | 20 | 20 | 0 | 全乡脱贫户558户 | 帮扶脱贫户发展 | 计划培训全乡脱贫户558户掌握种养殖等技术 | 20 | 是 | 2024-02-26 | 2024-03-28
49 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 什运乡 | 全乡6个村委会 | 什运乡民政村邮协管员公益性岗位项目 | 新建 | 什运乡全乡范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 什运乡人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象6户6人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 7.92 | 7.92 | 0 | 脱贫户、监测对象10户10人 | 解决脱贫户、监测对象10户10人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象10户10人实现就近就业，增加村民收入。 | 7.92 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-04
50 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 什运乡 | 全乡6个村委会 | 什运乡河道防溺水管理员公益性岗位项目 | 新建 | 什运乡全乡范围 | 2024-01-03 | 2024-12-03 | 什运乡人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象9户9人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 11.88 | 11.88 | 0 | 脱贫户、监测对象6户6人 | 解决脱贫户、监测对象6户6人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象6户6人实现就近就业，增加村民收入。 | 11.88 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-04
51 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 什运乡 | 全乡6个村委会 | 什运乡农村安全饮水和污水处理管理员公益性岗位项目 | 新建 | 什运乡全乡范围 | 2024-01-05 | 2024-12-05 | 什运乡人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象29户29人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。兼任污水处理站日常维护的，每管理1宗污水站再增加300元/每月，什运乡污水处理站共21个。 | 45.7637 | 45.7637 | 0 | 脱贫户、监测对象29户29人 | 解决脱贫户、监测对象29户29人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象29户29人实现就近就业，增加村民收入。 | 45.7637 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-04
52 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 什运乡 | 全乡6个村委会 | 什运乡农村保洁员公益性岗位项目 | 新建 | 什运乡全乡范围 | 2024-01-05 | 2024-12-05 | 什运乡人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象39户39人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 50.622 | 50.622 | 0 | 脱贫户、监测对象38户38人 | 解决脱贫户、监测对象38户38人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象38户38人实现就近就业，增加村民收入。 | 50.622 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-04
53 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 什运乡 | 全乡6个村委会 | 什运乡路管安全员公益性岗位项目 | 新建 | 什运乡全乡范围 | 2024-01-06 | 2024-12-06 | 什运乡人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象12户12人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 14.806 | 14.806 | 0 | 脱贫户、监测对象12户12人 | 解决脱贫户、监测对象12户12人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象12户12人实现就近就业，增加村民收入。 | 14.806 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-04
54 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 什运乡 | 全乡6个村委会 | 什运乡小型农田水利工程设施管护员公益性岗位项目 | 新建 | 什运乡全乡范围 | 2024-01-08 | 2024-12-08 | 什运乡人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象26户26人就业增收，管理渠道的劳务补助费按每公里6000元/年发放，管道的劳务补助费按每公里5000元/年发放，山塘的劳务补助费按每个4000元/年发放。什运乡渠道长度57.09km，管道长度10.084km，山塘2宗。 | 39.9598 | 39.9598 | 0 | 脱贫户、监测对象23户23人 | 解决脱贫户、监测对象23户23人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象23户23人实现就近就业，增加村民收入。 | 39.9598 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-04
55 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 上安乡 | 8个行政村 | 上安乡实用技术培训项目 | 新建 | 全乡 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 上安乡人民政府 | 计划开展农村实用技术培训等 | 30 | 30 | 0 | 脱贫户、监测户 | 解决群众生产发展技术不熟练的问题 | 帮助脱贫户、监测户有技术培训需求农户掌握技能技术 | 30 | 是 | 2024-03-15 | 2024-04-09
56 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 上安乡 | 8个行政村 | 上安乡民政村邮协管员公益性岗位项目 | 新建 | 全乡 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 上安乡人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象7户7人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 9.13 | 9.13 | 0 | 脱贫户、监测对象7户7人 | 脱贫户、监测对象7户7人 | 帮助脱贫户、监测对象7户7人实现就近就业，增加村民收入。 | 9.13 | 是 | 2024-02-04 | 2024-12-12
57 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 上安乡 | 8个行政村 | 上安乡河道防溺水管理员公益性岗位项目 | 新建 | 全乡 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 上安乡人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象20户20人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 26.4 | 26.4 | 0 | 脱贫户、监测对象20户20人 | 脱贫户、监测对象20户20人 | 帮助脱贫户、监测对象20户20人实现就近就业，增加村民收入。 | 26.4 | 是 | 2024-02-04 | 2024-12-12
58 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 上安乡 | 8个行政村 | 上安乡农村安全饮水和污水处理管理员公益性岗位项目 | 新建 | 全乡 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 上安乡人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象39户39人就业增收，村安全饮水按每人每月1100元进行劳务补贴发放；污水管理按300/月/人/宗，共17宗。 | 56.564 | 56.564 | 0 | 脱贫户、监测对象39户39人 | 脱贫户、监测对象39户39人 | 帮助脱贫户、监测对象39户39人实现就近就业，增加村民收入。 | 56.564 | 是 | 2024-02-04 | 2024-12-12
59 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 上安乡 | 8个行政村 | 上安乡农村保洁员公益性岗位项目 | 新建 | 全乡 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 上安乡人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象49户49人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 64.68 | 64.68 | 0 | 脱贫户、监测对象49户49人 | 脱贫户、监测对象49户49人 | 帮助脱贫户、监测对象49户49人实现就近就业，增加村民收入。 | 64.68 | 是 | 2024-02-04 | 2024-12-12
60 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 上安乡 | 8个行政村 | 上安乡路管安全员公益性岗位项目 | 新建 | 全乡 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 上安乡人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象14户14人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 18.48 | 18.48 | 0 | 脱贫户、监测对象14户14人 | 脱贫户、监测对象14户14人 | 帮助脱贫户、监测对象14户14人实现就近就业，增加村民收入。 | 18.48 | 是 | 2024-02-05 | 2024-12-12
61 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 上安乡 | 8个行政村 | 上安乡小型农田水利工程设施管护员公益性岗位项目 | 新建 | 全乡 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 上安乡人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象37户37人就业增收，管理渠道的劳务补助费按每公里6000元/年发放，管道的劳务补助费按每公里5000元/年发放，山塘的劳务补助费按每个4000元/年发放。全乡山塘19个，管道8.573公里，渠道34.505公里，小计325895元。 | 32.59 | 32.59 | 0 | 脱贫户、监测对象37户37人 | 脱贫户、监测对象37户37人 | 帮助脱贫户、监测对象37户37人实现就近就业，增加村民收入。 | 32.59 | 是 | 2024-02-04 | 2024-12-09
62 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 吊罗山乡 | 全乡6个村委会 | 吊罗山乡河道防溺水管理员公益性岗位项目 | 新建 | 吊罗山乡范围内 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 吊罗山乡人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象16户16人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 21.098 | 21.098 | 0 | 16户16人 | 解决脱贫户、监测对象16户16人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象16户16人实现就近就业，增加村民收入。 | 21.098 | 是 | 2024-01-25 | 2024-12-11
63 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 吊罗山乡 | 全乡6个村委会 | 吊罗山乡路管安全员公益性岗位项目 | 新建 | 吊罗山乡全乡范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 吊罗山乡人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象17户17人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 22.44 | 22.44 | 0 | 脱贫户、监测对象17户17人 | 解决脱贫户、监测对象17户17人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象17户17人实现就近就业，增加村民收入。 | 22.44 | 是 | 2024-01-25 | 2024-12-11
64 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 吊罗山乡 | 全乡6个村委会 | 吊罗山乡民政村邮协管员公益性岗位项目 | 新建 | 吊罗山乡全乡范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 吊罗山乡人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象6户6人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。 | 7.83 | 7.83 | 0 | 脱贫户、监测对象6户6人 | 解决脱贫户、监测对象6户6人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象6户6人实现就近就业，增加村民收入。 | 7.83 | 是 | 2024-01-25 | 2024-12-11
65 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 吊罗山乡 | 全乡6个村委会 | 吊罗山乡农村安全饮水和污水处理管理员公益性岗位项目 | 新建 | 吊罗山乡范围内 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 吊罗山乡人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象28户28人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放。（污水管理工程300/宗（全乡18宗正在运行） | 42.36 | 42.36 | 0 | 28户28人 | 解决脱贫户、监测对象28户28人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象28户28人实现就近就业，增加村民收入。 | 42.36 | 是 | 2024-01-25 | 2024-12-11
66 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 吊罗山乡 | 全乡6个村委会 | 吊罗山乡农村保洁员公益性岗位项目 | 新建 | 吊罗山乡范围内 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 吊罗山乡人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象45户45人就业增收，按每人每月1100元进行劳务补贴发放（机动岗位指标数4人）。 | 56.914 | 56.914 | 0 | 45户45人 | 解决脱贫户、监测对象45户45人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象45户45人实现就近就业，增加村民收入。 | 56.914 | 是 | 2024-01-25 | 2024-12-11
67 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 吊罗山乡 | 全乡6个村委会 | 吊罗山乡实用技术培训项目 | 新建 | 吊罗山乡全乡范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 吊罗山乡人民政府 | 1、开展橡胶、水稻、桑蚕等养殖类技术培训； 2、开展挖掘机、水电、砖瓦工种等技能培训。 | 29.9881 | 29.9881 | 0 | 脱贫376户1465人监测户25户88人 | 提高脱贫376户1465人监测户25户88人生产技能 | 提高脱贫376户1465人监测户25户88人生产技能 | 29.9881 | 是 | 2024-05-15 | 2024-09-29
68 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 吊罗山乡 | 全乡6个村委会 | 吊罗山乡小型农田水利工程设施管护员公益性岗位项目 | 新建 | 吊罗山乡全乡范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 吊罗山乡人民政府 | 扶持脱贫户、监测对象9户9人就业增收，管理渠道的劳务补助费按每公里6000元/年发放，管道的劳务补助费按每公里5000元/年发放，山塘的劳务补助费按每个4000元/年发放。 | 11.2566 | 11.2566 | 0 | 脱贫户、监测对象9户9人 | 解决脱贫户、监测对象9户9人就业问题。 | 帮助脱贫户、监测对象9户9人实现就近就业，增加村民收入。 | 11.2566 | 是 | 2024-01-25 | 2024-12-11
69 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 全县范围内 | 全县范围内 | 一次性交通补助项目 | 新建 | 全县范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县就业服务中心 | 计划扶持110人就业增收 | 3.98 | 3.98 | 0 | 扶持110人 | 预计帮助110人就业增收 | 预计帮助110人就业增收 | 3.98 | 是 | 2024-04-10 | 2024-11-30
70 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 全县范围内 | 全县范围内 | 外出务工奖补项目 | 新建 | 全县范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县就业服务中心 | 计划扶持360人就业增收 | 67.96 | 67.96 | 0 | 扶持360人 | 预计帮助360人就业增收 | 预计帮助360人就业增收 | 67.96 | 是 | 2024-04-10 | 2024-11-30
71 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 全县范围内 | 全县范围内 | 职业技能培训伙食交通补贴项目 | 新建 | 全县范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县就业服务中心 | 计划帮助157人就业增收 | 10.185 | 10.185 | 0 | 扶持157人 | 预计157人提高就业创业能力 | 帮助157人提高就业创业能力 | 10.185 | 是 | 2024-04-08 | 2024-11-30
72 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 全县范围内 | 全县范围内 | 职业技能培训补贴项目 | 新建 | 全县范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县就业服务中心 | 计划帮助69人提高就业创业能力 | 10.35 | 10.35 | 0 | 扶持69人 | 预计扶持69人提高就业创业能力 | 预计扶持69人提高就业创业能力 | 10.35 | 是 | 2024-04-08 | 2024-11-30
四 | 巩固三保障成果类 | [11 empty] | 369.6 | 369.6 | 0 |  |  |  | 369.6
1 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 全县范围内 | 全县范围内 | 琼中县雨露计划职业教育补助项目 | 新建 | 全县范围内 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县农业农村局 | 保障建挡立卡脱贫户以及监测对象家庭学生就学,补助标准3500元/人/年。 | 369.6 | 369.6 | 0 | 资助建档立卡脱贫户、监测户家庭子女在校就读人数约900人 | 保障建挡立卡脱贫户以及监测对象家庭学生就学 | 保障建挡立卡脱贫户以及监测对象家庭学生就学 | 369.6 | 是 | 2024-02-26 | 2024-11-14
五 | 乡村建设行动类 | [11 empty] | 5708.2445 | 5708.2445 | 0 |  |  |  | 5708.2445
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 营根镇 | 营根镇范围内 | 营根镇乡村建设行动续建项目 | 新建 | 那柏村委会番巾村、加钗村委会卖刀村、升坡村委会什加玛村、新市村委会、加钗村委会、湴湾村委会、岭头村委会、大朗村委会、番沟村委会、高田村委会、红岭村委会、南丰村委会、营根村委会什也村、红岭村委会崩坎村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 营根镇人民政府 | 1.营根镇那柏村委会番巾村基础设施提升项目 2.营根镇加钗村委会卖刀村道路扩宽项目 3.营根镇垃圾屋和垃圾亭项目 4.营根镇红岭村委会崩坎村基础设施提升项目 | 252.5798 | 252.5798 | 0 | 3290户12949人（其中脱贫户505户1955人) | 改善生活条件，提高居住环境水平 | 改善3290户12949人（其中脱贫户505户1955人)生活条件，提高居住环境水平 | 252.5798 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-20
2 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 营根镇 | 营根镇范围内 | 营根镇加钗村委会水朗村人居环境提升项目 | 新建 | 加钗村委会水朗村 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 营根镇人民政府 | 场地清表2065㎡，拆除破损硬化1994㎡，拆除破损盖板沟108m，水泥路面2119㎡，铺装250㎡，地面硬化1341㎡，植草砖铺装277㎡，1.5米高挡土墙87m，3米高挡土墙244m，30*30盖板方沟393m，40*60盖板方沟775m，Ø30cm涵管28m，沉沙井16个，庭院矮墙342m，防护篱笆214m，安全护栏326m，抬高树池4个，平地树池5个，种植池77m | 256.61 | 256.61 | 0 | 62户240人((其中脱贫户4户15人)人 | 改善人居环境，提高生活水平 | 改善62户240人((其中脱贫户4户15人)人居环境，提高生活水平 | 256.61 | 是 | 2024-04-10 | 2024-10-13
3 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 营根镇 | 营根镇范围内 | 营根镇朝参村委会朝参新老村人居环境提升项目 | 新建 | 朝参村委会朝参新老村 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 营根镇人民政府 | 本工程建设内容包含给排水工程、园建工程及其他配套工程等。 （1）盖板沟总长约281m，规格30*30cm-80*80cm，涵管总长83m，规格D300-DN750；（2）雨水管网总长约30m，管材规格DN200；（3）污水管网总长约280m 及污水管网配套，管材规格dn110-dn200；（4）给水管网总长约800m，管材规格dn40-dn160；（5）1#鱼塘清淤泥约2205m³、消毒约220Kg，2#鱼塘清淤泥约3825m³及消毒约390Kg，3#鱼塘清淤泥约12155m³及消毒约125Kg，4#鱼塘清淤泥约3380m³及消毒约506Kg；（6）石材铺装2001.95㎡；（7）人行道铺装约 257.19㎡；（8）路缘石约90.905m；（9）木构筑物修缮约350㎡；（10）护栏约254.16m；（11）驳岸约347.47m；（12）木平台约649.02㎡；（13）木平台栏杆约594.98m；（14）人行平桥16㎡；（15）停车场改造195.2㎡；（16）原有花池加石材饰面37.2㎡ | 283.55 | 283.55 | 0 | 64户264人 | 改善生活条件，提高居住环境水平 | 改善64户264人人居环境，提高生活水平 | 283.55 | 是 | 2024-05-23 | 2024-11-22
4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 营根镇 | 16个行政村 | 营根镇改善提升人居环境项目 | 新建 | 营根镇农村范围内 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 营根镇人民政府 | 采购240L四分类垃圾桶1500个 | 59.0832 | 59.0832 | 0 | 全镇村集体约3874户15603人 | 改善人居环境，提高生活水平 | 改善全镇村集体约3874户15603人人居环境，提高生活水平 | 59.0832 | 是 | 2024-03-28 | 2024-05-10
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 湾岭镇 | 水央村委会、来浩村委会、坡寨村委会、孟田坡村委会、录南村委会、加章村委会、来浩村委会、新仔村委会、乌石村委会、新坡村委会 | 琼中县湾岭镇续建项目 | 续建 | 水央村委会、来浩村委会、坡寨村委会、孟田坡村委会、录南村委会、加章村委会、来浩村委会、新仔村委会、乌石村委会、新坡村委会 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 湾岭镇人民政府 | 湾岭镇水央村委会高头田到马田地水利沟灌溉及水央村南糟田水利沟项目 湾岭镇来浩村委会荔枝头村瓦灶农田灌溉水利沟渠项目 湾岭镇坡寨村委会城寨村至南椰姆到三十二队道生产便道项目 湾岭镇孟田坡村委会里寨生产便道项目 湾岭镇录南村委会录南村大处田生产便道项目 湾岭镇录南村委会枫树坪老村尖岭生产便道项目 湾岭镇加章村委会岭背园村水塔项目 湾岭镇来浩村委会南片村漫水桥建设项目 竹朗村饮水工程 岭脚村饮水工程 海南省琼中县湾岭镇乌石村委会里佳村小组饮水管网改造项目 海南省琼中县湾岭镇新坡村委会新坡村水塔建设项目 | 165.58 | 165.58 | 0 | 各村约866户3242人（其中脱贫户和监测对象176户616人） | 各村约866户3242人（其中脱贫户和监测对象176户616人） | 改善各村约866户3242人（其中脱贫户和监测对象176户616人）生产生活条件，提高人居环境水平，解决水利灌溉、安全饮水难题、安全出行问题。 | 165.58 | 是 | 2024-03-01 | 2024-06-30
6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 湾岭镇 | 18个行政村 | 湾岭镇垃圾清运项目 | 新建 | 湾岭镇农村范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 湾岭镇人民政府 | 采购240L四分类垃圾桶1000个 | 26 | 26 | 0 | 全镇约4448户17755人。（其中脱贫户和监测对象791户3022人） | 全镇约4448户17755人。（其中脱贫户和监测对象791户3022人） | 加强环境卫生治理，改善4448户17755人人居环境条件 | 26 | 是 | 2024-03-28 | 2024-09-19
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 黎母山镇 | 黎母山镇 | 黎母山镇基础设施续建项目 | 续建 | 黎母山镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 黎母山镇人民政府 | 1.黎母山镇松涛桥项目 2.黎母山镇大边桥项目 3.黎母山镇新林村委会新村排水沟项目 4.黎母山榕木村委会四季农场生产便道项目 5.黎母山镇新村村委会那坪一那坪二排水沟改造项目 6.黎母山镇榕木村委会榕木市村到加族坡村生产便道项目7.黎母山镇腰仔村委会村荔枝子村道项目 8.黎母山镇大木村人居环境提升项目 9.黎母山镇干埇村委会毛丛村至干埇村委会公路项目 10.黎母山镇大木村委会山心村环村路项目 11.黎母山镇腰仔村委会腰子村生产便道项目 12.续建黎母山镇合究农田水利项目 | 255.8676 | 255.8676 | 0 | 全镇脱贫户及监测户1001户4121人 | 改善村民生产条件，提高村民生产效率 | 改善全镇脱贫户及监测户1001户4121人生产条件，提高村民生产效率，提升居住环境水平。 | 255.8676 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-01
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 中平镇 | 中平镇 | 琼中县中平镇基础设施续建项目 | 续建 | 中平镇全镇范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 中平镇人民政府 | 1.中平镇中平村委会新村一二村加令田水利项目； 2.中平镇黎明村委会烧炭朗村水利项目； 3.中平镇中平村委会新民村官田水利坝头项目； 4.中平镇牛道廊生产便道项目； 5.中平镇中平村下水田桥项目； 6.中平镇思河村委会新安村挡土墙项目； 7.中平镇中平村委会新村二牛市岭生产便道项目； 8.中平镇中平村委会新民村道路修复项目； 9.中平镇思河加凯一水尾岭生产便道项目 | 222.5315 | 222.5315 | 0 | 489户2136人 | 完善村庄基础设施，改善农户生产生活环境 | 进一步完善村内基础设施，改善489户2136人生产生活环境 | 222.5315 | 是 | 2024-02-01 | 2024-06-28
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 中平镇 | 思河村委会加凯村 | 琼中县中平镇思河村委会加凯村过水路面改造项目 | 新建 | 思河村委会加凯村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 中平镇人民政府 | 修缮加凯村进村涵洞、道路及其附属配套工程 | 66 | 66 | 0 | 农户42户183人 | 解决出行问题，为出行提供便利 | 完善农村基础设施，改善农户42户183人农户出行问题 | 66 | 是 | 2024-04-19 | 2024-09-25
10 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 中平镇 | 南茂村委会路平村、黎明村委会白竹坡村、中平村委会加慢村 | 琼中县中平镇人居环境提升项目 | 新建 | 中平镇全镇范围 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 中平镇人民政府 | 1.南茂村委会路平村:新建村内巷道硬化约700平方米、新建水沟约1280米，新建水泥涵管约30米，新建波纹管约50米，新建混凝土挡土墙长约75米,新建护栏约25米以及其他基础设施等人居环境配套设施 2.黎明村委会白竹坡村:村内硬化约1600平方米、村内面包砖铺装约2250平方米、道路修复约230米、新建片石挡土墙约150米、新建水沟约80米、水沟增加盖板约50米、新建路沿石约100米、新建砖砌挡墙约150米、砖砌花池约60米、波纹防护栏约40米、台阶、沉砂池盖板以及其他基础设施等人居环境配套设施 3.中平村委会加慢村:新建村内道路约1000米以及其他基础设施等人居环境配套设施 | 420 | 420 | 0 | 181户799人，其中脱贫户41户183人 | 进一步完善村内基础设施 | 进一步完善农村基础设施，改善181户799人，其中脱贫户41户183人发展生产生活、交通条件。 | 420 | 是 | 2024-06-10 | 2024-10-08
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 和平镇 | 新兴村委会、贝湾村委会 | 和平镇工程续建项目 | 续建 | 新兴村委会、贝湾村委会 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 和平镇人民政府 | 1.和平镇新兴村委会新兴三四队村基础设施建设项目续建 2.和平镇贝湾村委会一队竹树田生产便道项目续建项目 | 22.8839 | 22.8839 | 0 | 81户353人 | 解决生产交通以及改善生活环境问题，解决农户生产及生活难题 | 解决生产交通以及改善生活环境问题，解决81户353人生产及生活难题 | 22.8839 | 是 | 2024-03-22 | 2024-12-15
12 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 和平镇 | 10个行政村 | 和平镇人居环境提升建设项目一期 | 新建 | 全镇范围内 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 和平镇人民政府 | 一、1.田堆村维修长约100米、宽约3.5米的村道，建设220米、宽0.4米、深0.4米的排水沟，建设挡土墙长150米，村边漫水桥改造长约10米，宽约4米。2.青竹磉：桥面掏空；二、1.留山坡村：清理淤泥，彻砖，盖板等，长共150米；2.称水沟村挡土墙长100米；3.槟榔园村；挡土墙长120米；4.干磉村：挡土墙长100米；5.新村：挡土墙长110米；三、1.林田村：1、大村面前新建排水沟50米，修缮排水沟100米；新建挡土墙高6米，长6米；陈文清家村道附近（靠近田部分），需要建挡土墙大约4米高40米长；2.乌鸦岭村：排水沟120米，村内道路维修500米。3.新安三村：挡土墙长300米，高5米，带排水沟挡土墙长100米，高5米，防护栏长210米。排水沟长220米，排水沟盖板200长，涵洞出水口一个需维修加固。篮球框架玻璃板2个。进村道路维修20米，桥面宽3.6米，长5.6米,桥面宽4m,桥面坍塌长约3.2m,路面宽约4m,路面损坏长约7m。4.总口村：新建排水沟100米，挡土墙50米。5.合口村：1.新建挡士墙一高2.5米长100米带水沟，修缮排水沟300米；新建挡土墙二高4米长100米饮水坝头加高1米长10米；排污池2个；6.新民村：新建挡土墙长460米高3米；修缮排水沟438米；新建排水沟30米；新建防护栏225米，维修掏空道路。7.新安一村：桥面宽4m,桥基础掏空长约4m,桥面宽4m，桥底掏空约1.5m,桥面宽约4m,桥墩损坏,桥面宽约4m，桥底掏空约2m；排水沟315米；排污池一个；挡土墙高3米长6米。8.新安二村：新建挡土墙高4.5米，长200米。修缮排水沟200米、排水沟盖板150米，路面宽约4m,路面坍塌长约9m,桥面宽约10m,路基底掏空长约25m；四、1.崖上村挡土墙长360米，路面掏空约3米，林开平屋旁路基塌方，集体鱼塘边村道路基塌方，荆棘路塌方修复长23米，宽3米，塌方深度1.2米；2.下队挡土墙长376米，路面掏空约4.5米；3.上一队挡土墙长380米，路面掏空约3.5米；4.上二队挡土墙长370米；五、1.崖早村：挡土墙长200米，排水沟300米；2.贝湾老村：挡土墙长90米、排水沟250米；3.贝湾信宜村：挡土墙长100米、排水沟200米；4.贝湾道班村挡土墙长120米；5.贝湾一二队：挡土墙200米、排水沟150米。6.革新村：长6米，宽2.5米，设计离水面过低；六、1.万道村：挡土墙长131米，万道村陈必英家旁涵洞小面积掏空；2.南北队：挡土墙长65米，排水沟长75米；3.坡村：挡土墙长97米，坡村路段小面积塌方，排水沟55米；4.槟榔园村：挡土墙长70米，排水沟长80米，防洪提2000米；5.堑对村鱼塘防护栏300米；七、新兴村委会:黎毛村村内护栏200米、道路拓宽300米、村内硬化300平方米；2.一、二队：环村道旁硬化300平方米、村内道路改造150米黎毛村：挡土墙长85米；3.三、四队：挡土墙长100米；八、1.什吗村：维修水泥路长100米，挡土墙3处长400米，涵洞地基掏空；2.什介村：挡土墙长150米；3.抄贤村：挡土墙长200米，路面掏空；4.什干村：维修水沟盖板长200米；5.什龙村：挡土墙长20米6.新村：涵洞地基掏空。 | 240 | 240 | 0 | 1826户6906人 | 完善基础设施建设，改善农户生活条件。 | 完善农村基础设施，改善1826户6906人的生活条件。 | 240 | 是 | 2024-07-12 | 2024-11-14
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 长征镇 | 长征镇 | 长征镇基建续建项目 | 续建 | 长征镇 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 长征镇人民政府 | 1.长征镇烟园村什甘弄水田至直目岭生产便道工程 2.长征镇潮村村委会什架巴桥项目 3.长征镇万众二桥项目 4.长征镇潮村村委会岸山村至什架巴生产便道项目 5.长征镇新寨村委会什日宛一二村什南市生产便道项目 6.长征镇烟园村什扑克田至打力山生产便道项目 7.长征镇南什村委会上状村什架流水利项目 8.长征镇南什村委会上状村什巴水水利项目 | 118.76 | 118.76 | 0 | 417户1743人 | 解决生产生活交通难问题， 解决150亩农田生产用水问题，促进产业增收 | 解决417户1743人生产生活交通难问题,促进产业增收 | 118.76 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-20
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 长征镇 | 潮村村委会新村上村、罗反上村、罗反下村、南什村委会干田村、南什村委会什连村、深联村村委会车路村、路新平村委会白鹤一村、新平村委会新村仔村、深联村委会头鹿村小组、新平村委会牛堑村小组、烟园村 | 长征镇乡村基础设施提升项目 | 修缮 | 长征镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 长征镇人民政府 | 1.潮村村委会新村上村：牛古田水利渠长550米，坝头1座 2.罗反上村：修复南奋开水利管道约2000米 3.罗反下村：罗反下村桥头上面什否田维修水利管道约800米，拦水坝修建滤沙池 4.南什村委会干田村：干田上村村脚田水利，全长约700米，坝头1个。 5.南什村委会什连村：什割田至什亲中水利长约800米。 6.深联村村委会车路村：车路村什岸田水利，高大约5米，长度大约550米及10米拦水坝 7.新平村委会白鹤一村：银长田水利沟长约500米，坝头1座 8.新平村委会新村仔村：水利沟长约700米，坝头1座 9.深联村委会头鹿村小组：南客田水利生产维修建设约250米 10.新平村委会牛堑村小组：牛堑村什初堂水利渠道约900米，坝头1个 11.烟园村委会人居环境提升：修复村中主干道路面，长85米、宽8.7米，面积739.5平方米；修复破损排水渠盖板约50米；新建河堤护栏150米。 | 350 | 350 | 0 | 各村390户1433人；烟园村委会169户750多人 | 解决生产农田水利灌溉难问题，促进产业增收；解决全村村民出行问题，改善人居环境。 | 解决各村390户1433人生产农田水利灌溉难问题，促进产业增收；改善烟园村委会169户750多人人居环境 | 350 | 是 | 2024-07-10 | 2024-12-26
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 红毛镇 | 红毛镇 | 红毛镇乡村建设行动续建项目 | 续建 | 红毛镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 红毛镇人民政府 | 1.罗解村委会合赖村涵洞桥项目；2.红毛镇什卓村委会什冲溪桥项目；3.什寒村委会苗村什草罢水利项目；4.什卓村委会什冲三水利项目；5.红毛镇坎茂村委会常模元龙路生产便道项目；6.番响村委会牙模村草川水利坝头水利项目；7.红毛镇建蒙到新山灶勋山生产便道项目；8.红毛镇草文村至南套迈岭沟经济路项目；9.红毛镇牙挽村委会什顺生产便道项目；10.罗坎村委会罗眉村什好水利项目；11.毛西村委会罗虾村什红水利项目；12.草南村委会草南村什上水利项目；13红星水利项目；14.金屏村委会水利项目；15.红毛镇空稳岭生产便道项目 | 272.5155 | 272.5155 | 0 | 15个村集体 | 改善群众生活生产交通及促进我镇农业发展 | 改善群众生活生产交通、保障群众生产生活安全，促进农民增收。 | 272.5155 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-05
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 红毛镇 | 罗担村委会黎凑村 | 琼中县红毛镇黎凑村饮水工程 | 新建 | 红毛镇 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 红毛镇人民政府 | 新建输水管道4322米及其附属构筑物工程 | 110 | 110 | 0 | 红毛镇罗担村委会黎凑村人口335人 | 解决红毛镇罗担村委会黎凑村人口335人的饮水安全问题 | 解决红毛镇罗担村委会黎凑村人口335人的饮水安全问题 | 110 | 是 | 2024-05-13 | 2024-07-04
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 什运乡 | 1.三联村委会 2.什统村委会 3.什运村委会 4.南平村委会 | 什运乡乡村建设行动续建项目 | 续建 | 1.三联村委会 2.什统村委会 3.什运村委会 4.南平村委会 | 2024-01-01 | 2024-12-02 | 什运乡人民政府 | 1.什运乡三联村委会什太村和什贡村什南黎水利沟维修项目； 2.海南省琼中县什运乡什统村委会来南也体水利维修项目； 3.什运乡三联村委会人居环境提升项目； 4.什运乡什运村委会一二三队村内挡土墙项目； 5.什运乡南平村委会主干道路段漫水涵洞项目 | 32.95 | 32.95 | 0 | 四个行政村共2582人 | 改善生活条件，提高居住环境水平 | 改善四个行政村共2582人生活条件，提高居住环境水平 | 32.95 | 是 | 2024-01-25 | 2024-12-22
18 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 什运乡 | 1.南流村委会牙好村 2.便文村委会阶二村 3.什统村委会红一、二村 4.三联村委会什贡村小组、什太村小组 | 什运乡人居环境提升项目 | 新建 | 1.南流村委会牙好村 2.便文村委会阶二村 3.什统村委会红一、二村 4.三联村委会什贡村小组、什太村小组 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 什运乡人民政府 | 1.南流村委会牙好村：建设村内房前屋后护坡约100米；硬化及维护村民公共活动场所600平方米；新建及维护排水沟约100米；新建护栏约100米；公共场所地面硬化翻新，清除卫生死角多处等。 2.便文村委会阶二村：新建村内环村道挡土墙及护坡，高2米到5米不等，长约250米 3.什统村委会红一、二村：新建红山水利二期，维修水利渠，长约3公里。 4.三联村委会：维修什冲我水利坝头，将水利渠加长到1.5公里 | 327.7573 | 327.7573 | 0 | 255户949人 | 改善村民生产生活条件 | 改善255户949人生活条件，人居环境提升，带动农户就业务工、发展生产。 | 327.7573 | 是 | 2024-07-30 | 2024-12-26
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 上安乡 | 长安村委会牙云村、行干村委会新丰村、南万村委会什空村 | 上安乡基础设施续建项目 | 续建 | 长安村委会牙云村、行干村委会新丰村、南万村委会什空村 | 2024-01-01 | 2024-12-04 | 上安乡人民政府 | 1.上安乡长安村委会牙云村挡土墙项目 2.上安乡行干村委会新丰村内挡土墙项目 3.上安乡南万村委会什空村至什错村生产便道项目 | 49.714 | 49.714 | 0 | 3个行政村 | 改善村里的基础及交通条件 | 用于支付项目尾款相关费用 | 49.714 | 是 | 2024-02-05 | 2024-12-24
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其它 | 吊罗山乡 | 吊罗山乡 | 吊罗山乡基础设施续建项目 | 续建 | 吊罗山乡全乡范围 | 2024-01-01 | 2024-12-07 | 吊罗山乡人民政府 | 1、吊罗山乡新安村大队农场生产便道项目2、吊罗山乡什插村委会什母村牙母生产便道项目3、吊罗山乡长田村委会公管村入村路项目4、太平村委会高提村中心排水沟及盖板建设项目5、吊罗山乡什插村委会六十千一村小组人居环境改造项目6、琼中县吊罗山乡响土村挡土墙建设工程项目7、吊罗山乡什插村委会六十千二村牙省田水利沟8、什抗赛田水利沟和六十千一村渗贤田水利沟续建项目 | 188.7322 | 188.7323 | 0 | 839户3014人 | 解决各类工程项目后续费用 | 解决全乡各类工程项目后续费用 | 188.7322 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-21
21 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 吊罗山乡 | 吊罗山乡范围内 | 吊罗山乡新安和太平人居环境及排污工程建设项目 | 修缮 | 太平、新安村委会封岭村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 吊罗山乡人民政府 | 1.新安村一、二、三组排水沟、村内硬化等； 2.新建封岭村排水沟380米，高提村盖板50米，牛头一、二村盖板80米，万及村盖板30米，上堂村盖板30米，牛坡村盖板110米，上垅坡村中心盖板80米； 3.太平村委会封岭村新建防护栏1195米；挡墙长75.48米，高度3.5-5米。 | 367.0229 | 367.0229 | 0 | 839户3014人 | 解决农村卫生问题 | 改善农户839户3014人周边环境及生活污水排放问题 | 367.0229 | 是 | 2024-06-13 | 2024-12-20
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 全县范围内 | 全县范围内 | 红毛镇龙简桥和牙挽桥改造项目 | 新建 | 坎茂、牙挽村 | 2024.4 | 2024.12 | 县交通运输局 | 新建1座2-16m预应力混凝土空心板桥、1座3-20m预应力混凝土空心板桥，两侧设置引道，桥梁总长98.08m，引道总长约450m，桥梁全宽7.5m，引道全宽6.5m。 | 416.0539 | 416.0539 | 0 | 坎茂村、牙挽村共225户910人(其中脱贫户90户300人、监测户5户20人) | 解决出行问题，为出行提供便利 | 改善坎茂村、牙挽村共225户910人(其中脱贫户90户300人、监测户5户20人)生活条件，解决生产交通和出行难题 | 416.0539 | 是 | 2024-04-01 | 2024-12-31
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 全县范围内 | 全县范围内 | 中平镇土沙田桥和李桂岭二桥改造项目 | 新建 | 土沙田村、李桂玲二村 | 2024.4 | 2024.12 | 县交通运输局 | 新建1座2-16m预应力混凝土空心板桥、1座3-20m预应力混凝土空心板桥，两侧设置引道，桥梁总长98.08m，引道总长约450m，桥梁全宽7.5m，引道全宽6.5m。 | 450 | 450 | 0 | 土沙田桥、李桂玲二村共125户610人 | 解决出行问题，为出行提供便利 | 改善土沙田桥、李桂玲二村共125户610人生活条件，解决生产交通和出行难题 | 450 | 是 | 2024-04-01 | 2024-12-31
24 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 全县范围内 | 全县范围内 | 吊罗山乡太平村委会牛头村污水收集及处理工程 | 农村污水治理 | 吊罗山乡太平村委会牛头村 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 县水务局 | 本项目新建污水处理站1座，处理规模为55m³/d，建设污水收集主管2095米（dn315、dn225）、污水收集支管2460米（dn110、dn75）、钢筋混凝土检查井6座、塑料检查井89座、污水收集槽50座，塑料隔渣池50座、庭院出户结合井82座以及配套设施工程等。 | 230 | 230 | 0 | 1个行政村 | 改善群众生产生活环境 | 改善吊罗山乡太平村委会牛头村的生产生活环境。 | 230 | 是 | 2024-08-14 | 2024-12-22
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 全县范围内 | 全县范围内 | 琼中县黎母山镇南吉村委会供水工程 | 新建 | 黎母山镇南吉村委会 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 县水务局 | 建设规模为210m3/d，建设内容为：新建设备间（含超滤膜净水装置及消毒）1座，配水管道5275米，新建入户工程30户及附属构筑物工程 | 180 | 180 | 0 | 1240人 | 保障1240人供水安全 | 提升村庄水网设施建设 | 180 | 是 | 2024-06-21 | 2024-10-24
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 全县范围内 | 全县范围内 | 琼中县农村饮水维修管护工程续建项目 | 续建 | 琼中县农村境内 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 县水务局 | 在琼中县营根镇、湾岭镇、黎母山镇、中平镇、吊罗山乡、上安乡、长征镇等29宗集中式供水工程的水塔维修、拦水坝维修、部分村庄管网改造、部分村庄整体管网改造以及1宗机井工程（D=219,H=180m） | 14.8627 | 14.8627 | 0 | 琼中县营根镇、湾岭镇、黎母山镇、中平镇、吊罗山乡、上安乡、长征镇村民3578人 | 改善群众生活生产环境 | 改善琼中县营根镇、湾岭镇、黎母山镇、中平镇、吊罗山乡、上安乡、长征镇村民3578人生活生产环境。 | 14.8627 | 是 | 2024-01-22 | 2024-02-06
27 | 乡村建设行动 | 其他 | 其他 | 和平镇 | 和平镇 | 和平镇垃圾亭建设项目 | 新建 | 全镇范围内 | 2024-06-01 | 2024-12-01 | 和平镇人民政府 | 采购安装垃圾桶约1500个等 | 22.95 | 22.95 | 0 | 全镇各村集体（约1983户7973人） | 改善群众生活环境，提高群众生活质量 | 改善全镇各个自然村的生活环境，提高群众生活质量 | 22.95 | 是 | 2024-07-12 | 2024-08-08
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 湾岭镇 | 大墩村委会 | 湾岭镇大墩村委会南毛村河堤修复提升项目 | 修缮 | 湾岭镇大墩石村委会南毛村 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 湾岭镇人民政府 | 原址修缮 C25 片石砼河堤挡墙长度 149m，高度 3.0～5.5m。 | 82.9948 | 82.9948 | 0 | 327户1284人（其中脱贫户和监测对象55户214人） | 通过修复工程，加固河道堤坝，改善河道整体环境，提升河道的防洪、排涝等各项能力。 | 完善农村基础设施，改善农户327户1284人（其中脱贫户和监测对象55户214人）农户生产生活用水安全问题。 | 82.9948 | 是 | 2024-10-12 | 2024-11-18
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 湾岭镇 | 湾岭村委会 | 琼中县湾岭镇湾岭小学至南道村公路改建工程 | 修缮 | 湾岭村委会 | 2024.7.1 | 2024.12.31 | 湾岭镇人民政府 | 1.道路全长2.5公里。急弯处路面加宽到5至6米，路段破损段挖除重建，积水段抬高路面。 2.加宽段根据现状增设防护栏。 | 122.57 | 122.57 | 0 | 湾岭村委会村民115户363人（其中脱贫户和监测对象24户90人） | 消除现有路面开裂、破损等现象，加宽道路方便通行；抬高路面消除积水，增设安全护栏消除安全隐患，优化村民通行条件，方便开展生产活动。 | 完善农村基础设施，改善农户115户363人（其中脱贫户和监测对象24户90人）道路通行安全问题。 | 122.57 | 是 | 2024-09-16 | 2024-12-10
29 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 吊罗山乡 | 响土村 | 海南省琼中县吊罗山乡响土村平整场地项目 | 新建 | 响土村 | 2024-10-31 | 2025-12-31 | 吊罗山乡人民政府 | 场地平整面积 25325.80 平方米 | 100.675 | 100.675 | 0 | 全村70户200人 | 改善农村人居环境，提高群众居住水平 | 改善农村70户200人居住环境，提高群众居住水平 | 100.675 | 是 | 2024-11-26 | 2024-12-26
六 | 项目管理费类 | [11 empty] | 1219.3419 | 1219.3419 | 0 |  |  |  | 1219.3419
1 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 营根镇 | 16个行政村 | 营根镇项目管理费项目 | 新建 | 全县范围内 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 营根镇人民政府 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 139.82 | 139.82 | 0 | 全镇村民2613户10121人 | 解决项目管理费类问题 | 解决全镇村民2613户10121人受益项目前期设计、评审、招标、监理及结算等与项目管理相关支出的费用 | 139.82 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-20
2 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 湾岭镇 | 18个行政村 | 湾岭镇项目管理费项目 | 新建 | 湾岭镇全镇范围内 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 湾岭镇人民政府 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等 与项目管理相关的支出 | 85.2995 | 85.2995 | 0 | 全镇约4448户17755人（其中脱贫户和监测对象791户3022人） | 全镇约4448户17755人（其中脱贫户和监测对象791户3022人） | 加快项目推进，改善农户生活环境水平，受益全镇村民4448户17755人。 | 85.2995 | 是 | 2024-02-08 | 2024-10-28
3 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 黎母山镇 | 15个行政村 | 黎母山镇项目管理费项目 | 新建 | 黎母山镇 | 2024-01-01 | 2024-12-03 | 黎母山镇人民政府 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 100 | 100 | 0 | 全镇村集体4558户18208人 | 解决项项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 解决全镇村集体4558户18208人各类工程项目后续管理问题 | 100 | 是 | 2024-01-01 | 2024-10-01
4 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 中平镇 | 8个行政村 | 琼中县中平镇项目管理费项目 | 新建 | 中平镇 | 2024-01-01 | 2024-12-04 | 中平镇人民政府 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 150 | 150 | 0 | 全镇各村1919户8071人，其中脱贫户557户2311人 | 解决项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出问题 | 促进全镇各村1919户8071人，其中脱贫户557户2311人产业增收，提升群众生产生活质量 | 150 | 是 | 2024-02-29 | 2024-10-28
5 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 和平镇 | 10个行政村 | 和平镇项目管理费项目 | 新建 | 全镇 | 2024-01-01 | 2024-12-05 | 和平镇人民政府 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 45.32 | 45.32 | 0 | 3578户11665人 | 解决项目管理费类问题 | 解决项目前期设计、评审、招标、监理及结算等与项目管理相关支出的费用 | 45.32 | 是 | 2024-03-04 | 2024-09-20
6 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 长征镇 | 全镇各村委会 | 长征镇项目管理费项目 | 新建 | 全镇范围 | 2024.1 | 2024.12 | 长征镇人民政府 | 用于2023年项目和2024年项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 43.4 | 43.4 | 0 | 全镇各村农户1832户7375人，其中脱贫户192户824人 | 解决项目代建代管问题 | 促进全镇各村农户1832户7375人产业增收，提升群众生产生活质量，其中脱贫户192户824人 | 43.4 | 是 | 2024-01-01 | 2024-07-15
7 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 红毛镇 | 11个行政村 | 红毛镇项目管理费 | 新建 | 红毛镇 | 2024-01-01 | 2024-12-07 | 红毛镇人民政府 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 200 | 200 | 0 | 全镇各村农户2348户9027人；其中脱贫户854户3377人 | 解决项项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 促进全镇各村农户2348户9027人产业增收，其中脱贫户854户3377人 | 200 | 是 | 2024-03-19 | 2024-11-29
8 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 什运乡 | 全县范围内 | 什运乡项目管理费项目 | 新建 | 全县范围内 | 2024-01-08 | 2024-12-08 | 什运乡人民政府 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 62.5923 | 62.5923 | 0 | 全乡村民1551户5162人 | 解决项目管理费类问题 | 解决全乡村民1551户5162人受益项目前期设计、评审、招标、监理及结算等与项目管理相关支出的费用 | 62.5923 | 是 | 2024-02-28 | 2024-12-25
9 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 上安乡 | 8个行政村 | 上安乡项目管理费项目 | 新建 | 全乡范围 | 2024-01-01 | 2024-12-09 | 上安乡人民政府 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 26.1626 | 26.1626 | 0 | 1523户5938人 | 解决项目管理费类问题 | 用于支付项目管理费类 | 26.1626 | 是 | 2024-02-04 | 2024-12-24
10 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 吊罗山乡 | 全乡6个村委会 | 吊罗山乡项目管理费项目 | 新建 | 吊罗山乡全乡范围 | 2024-01-01 | 2024-12-10 | 吊罗山乡人民政府 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 151.5476 | 151.5476 | 0 | 376户1465人 | 解决项目管理费类问题 | 加快项目推进，解决项目前期费用支出问题 | 151.5476 | 是 | 2024-01-01 | 2024-12-21
11 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 全县范围内 | 全县范围内 | 湾岭园区项目管理费 | 新建 | 湾岭园区 | 2024-01-01 | 2024-12-12 | 海南湾岭农产品加工物流园管理委员会 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 52.2 | 52.2 | 0 | 10个乡镇100个行政村委会 | 解决项项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 全县10个乡镇100个行政村委会所有村民 | 52.2 | 是 | 2024-03-26 | 2024-10-24
12 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 全县范围内 | 全县范围内 | 项目管理费项目 | 新建 | 琼中县境内 | 2024-06-14 | 2024-09-30 | 县水务局 | 解决项目前期设计、测量、水资源论证及项目实施阶段招标、监理等与项目管理相关的支出。 | 26.9999 | 26.9999 | 0 | 保障黎母山镇南吉村委会1240人供水安全。 | 保障黎母山镇南吉村委会1240人供水安全，改善生活、生产条件。 | 提升村庄水网设施建设。 | 26.9999 | 是 | 2024-10-24 | 2024-10-24
13 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 全县范围内 | 全县范围内 | 项目管理费项目 | 新建 | 琼中县辖区范围内 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 县交通运输局 | 解决项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 136 | 136 | 0 | 脱贫户1222户3919人 | 解决项目管理费问题 | 加快项目推进，解决项目前期费用支出问题 | 136 | 是 | 2024-04-01 | 2024-12-31