## 自评基础信息表
信息项 | 填报内容 | 填报说明
一、项目概况
（一）项目基本情况 | 琼中体教融合产业发展（琼中女足）示范区内规划建设两个风雨足球场，分别位于训练组团B（Y-2风雨足球场）和训练组团D（Y-1风雨足球场）内，风雨足球场作为抵御恶劣天气的训练场地使用项目建成后将作为琼中女足俱乐部训练基地。同时将成为中国足协的女足国家队训练中心、男女足青少年训练中心，以及国际知名的足球集训转训中心，为琼中足球产业和产城体教融合发展打下坚实的基础，同时将带动琼中县的经济发展文化体育集群双循环发展，促进琼中县就业人口增收。 | 项目背景及目的
（二）项目绩效目标设定情况 | 新建一座标准11人制风雨足球场，建筑面积为11750m2；新建一栋临时泵房，建筑面积为150m2；新建道路及停车场（停车位20个）铺装2450m2；新建广场铺装5070m2；新建景观绿化5540m2；拆除一栋砖混楼房约530m2；拆除一座铁皮房约1185m2；场地土方平衡8000m3；同时配套建设给排水工程、电气工程、消防工程及室外管线工程等。 | 总体目标
| 2024年度目标是主体结构10188㎡的钢结构罩棚、8740㎡的人造草坪层、机动车车位19个、室外配套工程广场、道路等。 当年年度目标完成情况：主体结构的钢结构罩棚已完成100％、人造草坪层已完成100％、机动车车位已完成100％、室外配套工程广场、道路已完成100％。目前该项目已完工，正在办理竣工结算手续。 | 阶段性目标
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况 | 主要是进行公开招投标，通过招投标确认承包单位进行项目实施。 | 立项等情况
（二）项目资金到位及使用情况 | 资金总额年初预算数0元；资金总额全年预算数1500万元；财政资金年初预算数0元；财政资金全年预算数1500万元；专户资金年初预算数0元；专户资金全年预算数0元；单位资金年初预算数0元；单位资金全年预算数0元。全年执行数895.19万元，执行率59.68%。1.分配科学性：严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金；2.下达及时性：严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达； 3.拨付合规性：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，不出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；4.使用规范性：严格按照下达预算的科目和项目执行，不出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题； 5.执行准确性：按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题；6.预算绩效管理情况：在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价；7.支出责任履行情况：对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 | 预算及调整情况、资金来源情况、资金拨付
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况 | 为了符合县财政资金使用的要求，我局成立了领导小组，副局任组长，一名办事员副组长，领导小组下设项目管理办公室，由专人负责管理。同时，为了更好监督该项目进展情况，特成立了由陈训富同志任组长，项目部负责人王桐任副组长，王国存为组员的绩效评价工作小组，该工作小组专门负责项目的规范化管理和日常监督工作。 | 项目招投标情况、调整情况、完成验收等
（二）项目实施情况 | 为保证项目质量和项目的顺利开展，在项目实施前，我局均与对方签订合同，制定项目管理制度和合同管理制度，并制定专员负责项目实施过程，做到发现问题及时整改。 | 从项目执行的角度出发，对执行和实现的内容等方面做出说明和介绍
四、项目绩效分析
（一）项目绩效目标完成情况 | 1、产出指标 主体结构的钢结构罩棚已完成100％、人造草坪层已完成100％、机动车车位已完成100％、室外配套工程广场、道路已完成100％。 2、质量指标 风雨足球场项目竣工验收合格率≥100%。 3、效益指标 专业运动员参加比赛训练使用率≥95% 4、满意度指标分析 运动员满意度≥98%。 5、经济成本指标 新建11人制超概算比例≤5% | 已完成的绩效目标
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析 | 无。 | 项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、项目绩效分析
（一）主要的经验和做法 | 1、加强项目领导和指导。通过对项目及时跟踪，推进项目进度，在有效时间内完成该项目建设。 2、完善项目财务制度。通过制定内部控制制度，严格规范项目资金审核、报账等流程。 3、合理编制预算。通过邀请相关资质公司对该项目进行合理合规的预算编制、设计、监督管理。
（二）存在的问题 | 目前该项目已完工，正在办理竣工结算手续，办理完成后可支出专项债剩余资金。
（三）改进措施及建议 | 无。
填报人 | 文旅委_张远玲
填报日期 | 2024-05-23
联系方式 | 15501864772