## 自评基础信息表
信息项 | 填报内容 | 填报说明
一、项目概况
（一）项目基本情况 | 为了支持和引导地方落实国家基本公共文化服务标准和地方基本公共文化服务实施标准，促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。用于支持地方提供基本公共文化服务项目、公共文化体育设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设、其他公共文化项目等。 2023年下达资金1435.39万元，其中因素法分配资金1275.39万元、项目法分配资金160万元。 | 项目背景及目的
（二）项目绩效目标设定情况 | 体育场维修维护升级改造项目工程7项；举办体育赛事20场；购置文化室办公设备数量120套；开展培训班2场；购置藏书10万册；购置文体办公设备60套；购置体育器材139套；文化体育普及推广宣传10次；全民健身场地器材补短板工程数量5个；购置女足配套设施设备50套；举办文化活动演7场。 | 总体目标
| 体育场维修维护升级改造项目工程2项；全民健身场地器材补短板工程数量8个；文化体育普及推广宣传5次；开展培训班2场；举办文化活动演15场；举办体育赛事12场；购置女足配套设施设备50套。当年年度目标基本完成，完成率100%。 | 阶段性目标
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况 | 通过比价形式进行了实施单位的确认。 | 立项等情况
（二）项目资金到位及使用情况 | 项目下达资金总额1435.39万元，其中年初预算1175.8万元，年中调剂资金847.08万元，年中省厅收回资金587.47万元。全年执行数1317.5万元，执行率91.79%。1.分配科学性：严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金； 2.下达及时性：严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达； 3.拨付合规性：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，不出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题； 4.使用规范性：严格按照下达预算的科目和项目执行，不出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题； 5.执行准确性：按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题； 6.预算绩效管理情况：在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价； 7.支出责任履行情况：对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 | 预算及调整情况、资金来源情况、资金拨付
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况 | 为了符合县财政资金使用的要求，我局成立了领导小组，副局任组长，一名办事员副组长，领导小组下设项目管理办公室，由专人负责管理。同时，为了更好监督该项目进展情况。 | 项目招投标情况、调整情况、完成验收等
（二）项目实施情况 | 为保证项目质量和项目的顺利开展，在项目实施前，我局均与对方签订合同，制定项目管理制度和合同管理制度，并制定专员负责项目实施过程，做到发现问题及时整改。 | 从项目执行的角度出发，对执行和实现的内容等方面做出说明和介绍
四、项目绩效分析
（一）项目绩效目标完成情况 | 1、产出指标 体育场维修维护升级改造项目工程2项，完成率100%；全民健身场地器材补短板工程数量8个，完成率100%；文化体育普及推广宣传5次，完成率100%；开展培训班2场，完成率100%；举办文化活动演15场，完成率100%；举办体育赛事12场，完成率100%；购置女足配套设施设备50套，完成率100%。 2、质量指标： 维修改造体育场馆竣工验收合格率100%；全民健身场地器材补短板工程数量8个竣工验收合格率100%；文化体育活动影响力有效改善；设备完好率100%。 3、效益指标 ：通过项目实施，活跃群众文化生活，提高人民生活质量，促进精神文明建设，保障人民群众基本文化活动权益。 4、满意度指标分析 群众对公共文化服务满意度≥95%。 | 已完成的绩效目标
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析 | 乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程项目开工时间2023年10月份，截止到2023年12月31日预付项目30%进度款，该项目持续施工，预计验工时间2024年5月份。公共文化服务体系建设专项资金乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程经费160万元，已支出42.09万元。 | 项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、项目绩效分析
（一）主要的经验和做法 | 1、加强项目领导和指导。通过对项目及时跟踪，推进项目进度，在有效时间内完成该项目建设。 2、完善项目财务制度。通过制定内部控制制度，严格规范项目资金审核、报账等流程。 3、合理编制预算。通过邀请相关资质公司对该项目进行合理合规的预算编制、设计、监督管理。
（二）存在的问题 | 继续跟进全民健身场地器材补短板工程项目进展情况。
（三）改进措施及建议 | 无。
填报人 | 文旅委_张远玲
填报日期 | 2024-05-23
联系方式 | 15501864772