## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46903022T000000625695-体教融合产业发展（琼中女足）示范区风雨足球场项目 |  |  | 填报人: | 文旅委_张远玲 |  |  | 联系方式: | 15501864772 |  |  |  |  | 1518F83378CA3AA3E06307FD1AAC8662
主管部门: | 119-琼中黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局 |  |  | 实施单位: | 119001-琼中黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 15000000 |  | 8951946 |  |  |  | 10.00 | 59.68 | 5.97 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 15000000 |  | 8951946 |  |  |  |  | 59.68
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
1.建设内容：总用地面积为23466.2平方米，拟新建一座标准11人制风雨足球场，建筑面积为11750平方米；新建一栋临时泵房，建筑面积为150平方米；新建道路及停车场（停车位20个）铺装2450平方米；新建广场铺装5070平方米；新建景观绿化5540平方米；拆除一栋砖混楼房约530平方米；拆除一座铁皮房约1185平方米；场地土方平衡8000平方米。 2.建设地址：琼中县县城湿地公园 3.建设目地：项目建成后将作为琼中女足俱乐部训练基地，同时将成为中国足协的女足国家队训练中心，男女足青少年训练中心，以及国际知名的足球集训转训中心，为琼中女足产业的产城体教融合发展打下坚实的基础，同时将带动琼中县的经济发展文化体育集群双循环发展，促进琼中县就业人口增收。 |  |  |  |  | 主体结构10188㎡的钢结构罩棚、8740㎡的人造草坪层、机动车车位19个、室外配套工程广场、道路等。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 新建11人制风雨足球场工程量 |  | ≥ | 11750 | 平方米 | 11750 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 新建道路及停车场铺装工程量 |  | ≥ | 2450 | 平方米 | 2450 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 新建广场铺装工程量 |  | ≥ | 5070 | 平方米 | 5070 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 新建景观绿化工程量 |  | ≥ | 5540 | 平方米 | 5540 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 新建一栋临时泵房工程量 |  | ≥ | 150 | 平方米 | 150 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 新建11人制按计划完工率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 专业运动员参加比赛训练使用率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 运动员满意度 |  | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
成本指标 | 社会成本指标 | 新建11人制超概算比例 |  | ≤ | 5 | % | 5 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 95.97