## 自评基础信息表
信息项 | 填报内容 | 填报说明
一、项目概况
（一）项目基本情况 | 为扩大琼中女足的影响力，努力探索“体教融合”新机制，2021年4月8日，根据2021年专题会第4次会议暨琼中女足产业发展专题会议纪要文件要求将琼中女足做大做强，将琼中女足的建设和发展做为一号工程，琼中县委县政府决定建设海南省琼中县体教融合产业发展（琼中女足）示范区项目（一期工程）。2023年下达资金4000万元。 | 项目背景及目的
（二）项目绩效目标设定情况 | 一期工程总建设用地约249200平方米（374亩），总建筑面积约25570平方米，拟新建四块标准11人制足球场，每块足球场8740平方米。新建一座运动员服务中心，12490平方米；新建一座比赛场，6200平方米；并设置5栋配套训练附属设施，总面积为6880平方米；新建一座5000人足球比赛场看台，建筑面积为5950平方米。每个配套附属用房配合邻近训练场地使用。每栋配套服务用房均设置设有运动员更衣室、教练员休息室、医务室、室内热身空间、体能训练用房、技战术室、教练员办公室等配套用房。包括新建道路广场、新建景观绿化、新建配套设施及相应的场地的土石方、机电、外线、高压线入地改移、生态公园景观提升等工程。 | 总体目标
| 2024年年度目标是B区运动员服务中心、B区运动员餐厅、C-1训练场地配套设施的主体工程与装修工程。 当年年度目标完成情况：B区运动员服务中心总体已完成90％、B区运动员餐厅总体已完成88％、C1训练场地配套设施总体已完成35％。 | 阶段性目标
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况 | 主要是通过EPC施工、设计总承包进行公开招投标，通过招投标确认EPC施工设计总承包单位进行项目实施。 | 立项等情况
（二）项目资金到位及使用情况 | 资金总额年初预算数20000 万元；资金总额全年预算数4000万元；财政资金年初预算数2000万元；财政资金全年预算数4000万元；专户资金年初预算数0元；专户资金全年预算数0元；单位资金年初预算数0元；单位资金全年预算数0元。全年执行数4000万元，执行率100%。1.分配科学性：严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金； 2.下达及时性：严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达； 3.拨付合规性：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，不出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题； 4.使用规范性：严格按照下达预算的科目和项目执行，不出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题； 5.执行准确性：按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题； 6.预算绩效管理情况：在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价； 7.支出责任履行情况：对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 | 预算及调整情况、资金来源情况、资金拨付
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况 | 为了符合县财政资金使用的要求，我局成立了领导小组，副局任组长，一名办事员副组长，领导小组下设项目管理办公室，由专人负责管理。同时，为了更好监督该项目进展情况，特成立了由陈训富同志任组长，项目部负责人王桐任副组长，王国存为组员的绩效评价工作小组，该工作小组专门负责项目的规范化管理和日常监督工作。 | 项目招投标情况、调整情况、完成验收等
（二）项目实施情况 | 为保证项目质量和项目的顺利开展，在项目实施前，我局均与对方签订合同，制定项目管理制度和合同管理制度，并制定专员负责项目实施过程，做到发现问题及时整改。 | 从项目执行的角度出发，对执行和实现的内容等方面做出说明和介绍
四、项目绩效分析
（一）项目绩效目标完成情况 | 1、产出指标 B区运动员服务中心，完成率90％；B区运动员餐厅，完成率88％；C1训练场地配套设施，完成率35％。 2、质量指标 项目设计变更率≤0；足球训练基地竣工验收合格率≥100%。 3、效益指标 足球训练基地综合利用率≥95% 4、满意度指标分析 群众对公共文化服务满意度≥95%。 5、经济成本指标 体教融合示范项目一期超概算项目比例≤5%。 | 已完成的绩效目标
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析 | 2023年下达地债资金4000万元，已支出完毕。2024年申请地债资金6375万元，截止到目前资金未到位。 | 项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、项目绩效分析
（一）主要的经验和做法 | 1、加强项目领导和指导。通过对项目及时跟踪，推进项目进度，在有效时间内完成该项目建设。 2、完善项目财务制度。通过制定内部控制制度，严格规范项目资金审核、报账等流程。 3、合理编制预算。通过邀请相关资质公司对该项目进行合理合规的预算编制、设计、监督管理。
（二）存在的问题 | 继续跟进体教融合产业发展（琼中女足）示范项目一期进展情况。
（三）改进措施及建议 | 无
填报人 | 文旅委_张远玲
填报日期 | 2024-05-23
联系方式 | 15501864772