## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46903021T000000093730-琼中道路旅游标识牌安排工程 |  |  | 填报人: | 文旅委_张远玲 |  |  | 联系方式: | 86227211 |  |  |  |  | 161C85668431020DE06306FD1AACFA07
主管部门: | 119-琼中黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局 |  |  | 实施单位: | 119001-琼中黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 0 | 1143425.22 |  | 1143425.22 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 1143425.22 |  | 1143425.22 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
通过2017年生态旅游脱贫工程暨全域旅游“奔格内”乡村休闲项目实施，大力推广旅游扶贫“什寒模式”和“云湖模式”，引导扶持贫困群众积极参与，实现生态旅游开发脱贫一批，将旅游扶贫重点村庄建设成为全省旅游扶贫示范村，争创省级乡村旅游扶贫示范县。 1、建设内容：白沙起义首领什乒会议旧址工程及什寒湖泊周边美化工程；和平镇堑对村民宿室内外装饰装修工程；红毛镇南美村乡村旅游改造工程；长征镇云湖足球训练基地工程；红毛镇什寒村茅草棚改造工程；长征镇什云村基础设施工程；湾岭镇鸭坡村园林建筑及小品工程；长征镇什云村漫步道工程。 2、地点：白沙起义首领什乒会议旧址、和平镇堑对村、红毛镇南美村、长征镇云湖足球训练基地、红毛镇什寒村、长征镇什云村、湾岭镇鸭坡村。（根据琼中财预[2023]1125号冲抵（#859）琼中财行[2018]2387号预拨琼中道路旅游标识牌安装工程等2个项目款（奔格内乡村休闲项目）） |  |  |  |  | 通过2017年生态旅游脱贫工程暨全域旅游“奔格内”乡村休闲项目实施，大力推广旅游扶贫“什寒模式”和“云湖模式”，引导扶持贫困群众积极参与，实现生态旅游开发脱贫一批，将旅游扶贫重点村庄建设成为全省旅游扶贫示范村，争创省级乡村旅游扶贫示范县。 1、建设内容：白沙起义首领什乒会议旧址工程及什寒湖泊周边美化工程；和平镇堑对村民宿室内外装饰装修工程；红毛镇南美村乡村旅游改造工程；长征镇云湖足球训练基地工程；红毛镇什寒村茅草棚改造工程；长征镇什云村基础设施工程；湾岭镇鸭坡村园林建筑及小品工程；长征镇什云村漫步道工程。 2、地点：白沙起义首领什乒会议旧址、和平镇堑对村、红毛镇南美村、长征镇云湖足球训练基地、红毛镇什寒村、长征镇什云村、湾岭镇鸭坡村。（根据琼中财预[2023]1125号冲抵（#859）琼中财行[2018]2387号预拨琼中道路旅游标识牌安装工程等2个项目款（奔格内乡村休闲项目））
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 白沙起义首领什乒会议旧址工程量 |  | ≥ | 661.97 | 平方米 | 661.97 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 长征镇什云村工程量 |  | ≥ | 4856.49 | 平方米 | 4856.49 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 长征镇云湖足球训练基地工程量 |  | ≥ | 1843.2 | 平方米 | 1843.2 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 和平镇堑对村工程量 |  | ≥ | 658.73 | 平方米 | 658.73 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 红毛镇南美村工程量 |  | ≥ | 28312.86 | 平方米 | 28312.86 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 红毛镇什赛村数量 |  | ≥ | 26 | 个 | 26 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 建设奔格内项目数量 |  | ≥ | 7 | 个 | 7 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 湾岭镇鸭坡村工程量 |  | ≥ | 400 | 平方米 | 400 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 建设奔格内项目竣工验收合格率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 建设奔格内项目按计划完工率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 建设奔格内项目综合利用率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 奔格内项目超概算比例 |  | ≤ | 5 | % | 5 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 2 | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 100